## Прил 1
Приложение № 1
к муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в г. Березники на 2008 год
ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
расположенных на территории города Березники
которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации подпроекта "Капитальный ремонт многоквартирных домов"
№ п.п. | Адрес многоквартирного дома | год |  | Площадь, кв.м. |  |  |  | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. | удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв.м.етр общей площади помещений в МКД | Предельная стоимость капитального ремонта тыс. руб./ кв.метр общей площади помещений в МКД
|  | ввода в эксплуатацию | последнего комплексного капитального ремонта | объекта | в том числе общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД
[5 empty] | всего | в том числе жилых
[6 empty] | всего | в том числе жилых, находящихся в собственности граждан
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Юбилейная 28 | 1964 |  | 4155.9 | 3179.6 | 2993.7 | 2644.8 | Ремонт внутренних систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши, подъездов | 5821.1 | 1.8308 | 3.4
2 | Пятилетки 47 | 1960 |  | 4207.1 | 3772.8 | 2490.8 | 2293.2 | Ремонт внутренних систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши, подъездов, подвала | 5722.7 | 1.5168 | 3.4
3 | Пятилетки 48 | 1958 |  | 6871.2 | 5746.3 | 4520.8 | 4382.4 | Ремонт крыши | 3185.2 | 0.5543 | 3.4
4 | Пятилетки 30 | 1951 |  | 2460.3 | 2096.2 | 1649.3 | 1399.2 | Ремонт внутренних систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши, подъездов | 3884.6 | 1.8532 | 3.4
5 | Мира 86 | 1984 |  | 5044.7 | 3905.2 | 2113.5 | 1732.8 | Ремонт внутренних систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, подъездов, автоматической пожарной сигнализации | 9490 | 2.4301 | 6.3
6 | Мира 84 | 1981 |  | 4949.1 | 3864.4 | 3531.4 | 3187.2 | Ремонт внутренних систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, автоматической пожарной сигнализации | 6754.6 | 1.7479 | 6.3
ИТОГО: |  |  |  | 27688.3 | 22564.5 | 17299.5 | 15639.6 |  | 34858.2

## ПРил 3
Приложение № 3
к муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в г. Березники на 2008 год
Размеры
предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один
квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах
руб.
№ п.п. | Типы домов | Виды работ | [8 empty] | Общая предельная стоимость (руб.)
|  | Ремонт внутридомовых инженерных сетей |  |  |  |  | ремонт и замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений и подъездов | утепление и ремонт фасадов
|  | электро-снабже-ние | тепло-снабже-ние | газо-снабже-ние | водоснабжения, водоотведе-ния | пожаротушение, дымоуда-ление
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 3-6 этажные жилые дома со всеми видами благоустройства, кроме лифта и мусоропровода (кирпичные, панельные, шлакоблочные здания с централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным отопление, канализацией, газоснабжением) | 320 | 574.1 |  | 609.8 |  |  | 1155 | 190 | 505.9 | 3354.8
2 | 9 этажные жилые дома со всеми видами благоустройства, (кирпичные, панельные,здания с централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным отопление, канализацией, газоснабжением) оборудованные мусоропроводом и лифтом | 510 | 478.6 |  | 596.8 |  | 1200 | 417.7 | 190 | 305 | 3698.1
3 | 12 этажные жилые дома со всеми видами благоустройства, (кирпичные, панельные, монолитные здания с централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным отопление, канализацией, оборудованные мусоропроводом и лифтом, системами автоматического пожаротушения и думоудаления, напольными электрическими плитами либо газоснабжением | 650 | 478.6 |  | 796.8 | 460 | 2275 | 684.7 | 731.1 | 172.1 | 6248.3

## Прил 4
Приложение 4
к муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в г. Березники на 2008 год
Объем долевого финансирования расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
№ п.п. | Адрес многоквартирного дома | Стоимость работ по капитальному ремонту тыс. руб. | Объем софинансирования капитального ремонта, тыс. руб.
|  |  | всего | в том числе за счет средств местного бюджета (субсидия) |  | За счет ТСЖ других кооперативов либо собственников помещений в МКД
|  |  |  | предусмотренные в местсном бюджете на долевое финансирование | бюджета Пермского края
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Юбилейная 28 | 5821.1 | 5821.1 | 1382.5113 | 4147.5338 | 291.055
2 | Пятилетки 47 | 5722.7 | 5722.7 | 1359.1412 | 4077.4237 | 286.135
3 | Пятилетки 48 | 3185.2 | 3185.2 | 756.485 | 2269.455 | 159.26
4 | Пятилетки 30 | 3884.6 | 3884.6 | 922.5925 | 2767.7775 | 194.23
5 | Мира 84 | 6754.6 | 6754.6 | 1604.2175 | 4812.6525 | 337.73
6 | Мира 86 | 9490 | 9490 | 2253.875 | 6761.625 | 474.5
| ИТОГО: | 34858.2 | 34858.2 | 8278.8225 | 24836.4675 | 1742.91

## Прил 2
Приложение 2
к муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городе Березники на 2009 год в рамках муниципального проекта "Капитальный ремонт многоквартирных домов"
Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы
капитального ремонта многоквартирных домов в городе Березники на 2009 год
в рамках муниципального проекта "Капитальный ремонт многоквартирных домов"
№ п.п. | Адрес многоквартирного дома | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Дата начала работ | Дата окончания работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Юбилейная, 28 | Ремонт внутренней системы отопления, ремонт фасада | 2009-10-15 | 2009-12-20
2 | Пятилетки, 47 | Ремонт внутренней системы отопления, ремонт подъездов, ремонт фасада | 2009-10-15 | 2009-12-20
3 | Пятилетки, 30 | Ремонт внутренней системы отопления, ремонт фасада | 2009-10-15 | 2009-12-20
4 | Мира, 84 | Ремонт внутренних систем отопления, ремонт подъезда | 2009-10-15 | 2009-12-20
5 | Мира, 86 | Ремонт внутренней системы отопления, ремонт кровли, ремонт фасада | 2009-10-15 | 2009-12-20
6 | Свердлова, 69 | Ремонт внутренних систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подъездов | 2009-10-15 | 20.12.2009
7 | Ленина, 41 | Ремонт внутренних систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления, ремонт крыши, ремонт фасада | 2009-10-15 | 2009-12-20
8 | Советский пр. 18 | Ремонт крыши | 2009-10-15 | 2009-12-20
9 | Челюскинцев, 93 | Ремонт внутренних систем водоснабжения, теплоснабжения, ремонт крыши. | 2009-10-15 | 2009-12-20