# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

02.03.2016							№ 659

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Березники», утвержденной постановлением администрации города от 28.10.2013 № 1738, за 2015 год

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ города Березники, утвержденным постановлением администрации города от 09.09.2013 № 1418, разделом VIII муниципальной программы «Развитие малого                             и среднего предпринимательства в городе Березники», утвержденной постановлением администрации города от 28.10.2013 № 1738,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства                     в городе Березники», утвержденной постановлением администрации города от 28.10.2013 № 1738, за 2015 год (далее - отчет).

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его                        подписания.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лебедева А.Ю.

Глава города						                           С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 02.03.2016 № 659

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Березники»,

утвержденной постановлением администрации города от 28.10.2013 № 1738, за 2015 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1.Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МиСП) в экономике города Березники |
| 1.1. | Задача 1.1.Мотивация экономически активного населения к организации собственного дела |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Количество вновь зарегистрированных субъектов МиСП в городе Березники | Управление по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города (далее – УВПРиРП) | ед. | 610 | 757 | + 147 | - |
| 1.3. | Задача 1.2.Создание для субъектов МиСП более комфортных условий для ведения бизнеса |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Количество зарегистрированных субъектов МиСП | УВПРиРП | ед. | 4 750 | 4 864 | + 114 | - |
| 1.5. | Целевой показатель 1.2.2. Количество субъектов МиСП в расчете на 1 тыс. человек | УВПРиРП | ед. | 31,5 | 32,65 | + 1,15 | - |
| 1.6. | Целевой показатель 1.2.3. Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города Березники от субъектов МиСП | УВПРиРП | тыс. руб. | 280 000 | 278 545 | - 1 455 | Снижение поступлений связано с оспариванием кадастровой стоимости земельных участков, облагаемых земельным налогом |
| 2. | Подпрограмма 1 «Вовлечение жителей города Березники, обладающих деловой активностью, в предпринимательскую деятельность» |
| 2.1. | Цель 1.Мотивация экономически активного населения города Березники к организации собственного дела |
| 2.2. | Задача 1.1.Стимулирование активности молодежи в области предпринимательства |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, ставшей участником Программы | УВПРиРП | чел. | 155 | 192 | + 37 | - |
| 2.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество молодежи - участников Программы, ставших субъектами МиСП | УВПРиРП | чел. | 6 | 14 | + 8 | - |
| 2.5. | Задача 1.2.Формирование положительного образа предпринимателя |
| 2.6. | Целевой показатель 1.2.1. Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства | УВПРиРП | чел. | 50 | 53 | +3 | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в городе Березники» |
| 3.1. | Цель 1.Создание для субъектов МиСП более комфортных условий для ведения бизнеса |
| 3.2. | Задача 1.1.Повышение уровня профессионализма субъектов МиСП и их сотрудников |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество субъектов МиСП и их сотрудников, получивших образовательную поддержку | УВПРиРП | ед. | 290 | 922 | + 632 | - |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество публикаций на интернет-сайте, в СМИ | УВПРиРП | ед. | 75 | 86 | + 11 | - |
| 3.5. | Задача 1.2.Создание для субъектов МиСП более доступных условий к кредитно-финансовым ресурсам |
| 3.6. | Целевой показатель 1.2.1. Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | УВПРиРП | ед. | 27 | 29 | + 2 | - |
| 3.7. | Целевой показатель 1.2.2. Размер инвестиций в основные фонды субъектов МиСП - получателей субсидий | УВПРиРП | тыс. руб. | 29 500 | 33 148,5 | + 3 648,5 | - |
| 3.8. | Целевой показатель 1.2.3. Объем уплаченных налогов и неналоговых платежей в бюджеты и внебюджетные фонды (без учета НДС и акцизов) от субъектов МиСП - получателей субсидий | УВПРиРП | тыс. руб. | 19 500 | 23 892,1 | + 4 392,1 | - |
| 3.9. | Задача 1.3.Совершенствование созданных условий, способствующих развитию бизнеса |
| 3.10. | Целевой показатель 1.3.1. Количество потенциальных и действующих субъектов МиСП, получивших консультационную поддержку | УВПРиРП | ед. | 650 | 718 | + 68 | - |
| 3.11. | Целевой показатель 1.3.2. Количество участников мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | УВПРиРП | ед. | 490 | 1 016 | + 526 | - |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ВЦП, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2015 год (тыс. руб.) | Факт за 2015 год (тыс. руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Березники» | Всего, в том числе | 28 005,3 | 24 862,3 | - 3 143,0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель - УВПРиРП |  |  |  | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Вовлечение жителей города Березники, обладающих деловой активностью, в предпринимательскую деятельность» | Всего, в том числе | 100,0 | 100,0 | 0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель - УВПРиРП |  |  |  | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Содействие развитию молодежного предпринимательства | Всего, в том числе | 15,0 | 15,0 | 0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель - УВПРиРП |  |  |  | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Популяризация роли предпринимательства в обществе | Всего, в том числе | 85,0 | 85,0 | 0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель - УВПРиРП |  |  |  | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в городе Березники» | Всего, в том числе | 27 905,3 | 24 762,3 | - 3 143,0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель - УВПРиРП |  |  |  | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Развитие предпринимательской грамотности целевых групп граждан и повышение компетенций их сотрудников, информирование субъектов МиСП | Всего, в том числе | 120,0 | 120,0 | 0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель - УВПРиРП |  |  |  | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Оказание финансовой поддержки субъектам МиСП | Всего, в том числе | 26 555,3 | 23 412,3 | - 3 143,0 | У субъектов МиСП, претендующих на получение субсидии (возмещение части затрат на приобретение оборудования), при проверке было выявлено, что частично затраты не были подтверждены документально. Средства, предусмотренные на возмещение затрат по договору лизинга не были освоены по причине того, что потенциальные получатели субсидии не соответствовали требованиям, утвержденным постановлением администрации города от 20.11.2015 № 2884 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Березники», утвержденной постановлением администрации города от 28.10.2013 № 1738». Одному субъекту было отказано Комиссией по отбору бизнес-проектов при принятии решения на краевом уровне |
|  |  | ответственный исполнитель - УВПРиРП |  |  |  | - |
| 3.3. | Основное мероприятие 3. Содействие развитию микрофинансирования | Всего, в том числе | 925,0 | 925,0 | 0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель - УВПРиРП |  |  |  | - |
| 3.4. | Основное мероприятие 4. Содействие в формировании благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе | 305,0 | 305,0 | 0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель - УВПРиРП |  |  |  | - |