# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

04.03.2016							№ 678

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления в администрации города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1688, за 2015 год

В соответствии с постановлением администрации города                  от 09.09.2013 № 1418 «Об утверждении порядка разработки                        и реализации муниципальных программ города Березники»,                разделом VIII муниципальной программы «Развитие муниципального управления в администрации города Березники», утвержденной постановлением администрации города  от 20.10.2014 № 1688,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления                  в администрации города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1688, за 2015 год.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава города						                           С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 04.03.2016 № 678

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления

в администрации города Березники», утвержденной постановлением администрации города

от 20.10.2014 № 1688, за 2015 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1.Совершенствование системы муниципального управления, повышение эффективности и информационной прозрачности администрации города Березники |
| 1.1. | Задача 1.1.Обеспечение эффективного взаимодействия общества и исполнительной власти, формирование благоприятной информационной среды |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность администрации города Березники (по результатам социологических исследований) | Администрация города | % | 30 | 64 | +34 |  |
| 1.3. | Задача 1.2.Повышение качества предоставления муниципальных услуг на территории города Березники |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Доля муниципальных услуг, оказываемых в МФЦ | Администрация города | % | 49 | 62 | +13 |  |
| 1.5. | Целевой показатель 1.2.2. Доля заявителей, удовлетворенных качеством представления муниципальных услуг органом местного самоуправления, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг | Администрация города | % | 70 | 75 | +5 |  |
| 1.6 | Задача 1.3.Совершенствование муниципального управления |
| 1.7. | Целевой показатель 1.3.1. Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу | Администрация города | % | 100 | 100 | - |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Власть и общество» |
| 2.1. | Цель 1.Обеспечение эффективного взаимодействия общества и исполнительной власти города Березники |
| 2.2. | Задача 1.1.Развитие информационного партнерства власти и СМИ |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Уровень осведомленности (информированности) населения города о результатах деятельности администрации города (по результатам социологических исследований) | Администрация города | % | 45 | 79 | +34 |  |
| 2.4. | Задача 1.2.Формирование условий для эффективного использования потенциала гражданского общества |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Количество жителей, охваченных мероприятиями социально ориентированных некоммерческих организаций | Администрация города | чел. | 80000 | 120527 | +40527 |  |
| 2.6. | Целевой показатель 1.2.2. Количество жителей, охваченных мерами поощрения администрации города | Администрация города | чел. | 150 | 121 | -29 | Поощрения произведены в соответствии с принятыми решениями и представлениями к награждению |
| 2.7. | Задача 1.3.Поддержка малоимущих семей и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию |
| 2.8. | Целевой показатель 1.3.1. Количество малоимущих семей и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных мерами социальной поддержки | Администрация города | чел. | 515 | 545 | +30 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Организация деятельности по реализации функций и оказанию муниципальных услуг» |
| 3.1. | Цель 1.Обеспечение деятельности по реализации функций администрации города и оказанию муниципальных услуг |
| 3.2. | Задача 1.1.Организация работы по реализации функций и оказанию муниципальных услуг |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | Администрация города | % | 40 | 35,6 | -4,4 | * |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительный орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | Администрация города | мин. | Не более 2 | 1 | 0 |  |
| 3.5. | Целевой показатель 1.1.3. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | Администрация города | шт. | Не более 15 | 10 | 0 |  |
| 3.6. | Задача 1.2.Совершенствование электронного документооборота |
| 3.7. | Целевой показатель 1.2.1. Доля документов, обрабатываемых в электронной форме, от общего объема документооборота | Администрация города | % | 30 | 30 | 0 |  |
| 3.8. | Задача 1.3.Развитие кадрового потенциала, повышение уровня подготовки муниципальных служащих |
| 3.9. | Целевой показатель 1.3.1. Доля муниципальных служащих администрации города, повысивших квалификацию, прошедших профессиональную переподготовку, принявших участие в семинарах, вебинарах, от общего числа работников, замещающих должности муниципальной службы | Администрация города | % | 45 | 46 | +1 |  |
| 3.10. | Задача 1.4.Организация работы по профилактике коррупционных правонарушений в администрации города Березники |
| 3.11. | Целевой показатель 1.4.1. Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу | Администрация города | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 3.12. | Задача 1.5.Развитие архивного дела |
| 3.13. | Целевой показатель 1.5.1. Количество исполненных запросов по архивным документам | Администрация города | шт. | 2650 | 2650 | 0 |  |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ВЦП, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 31.12.2015 (тыс.руб.) | Факт за 2015 год (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) (тыс.руб.) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа «Развитие муниципального управления в администрации города Березники» | Всего, в том числе | 196 638,7 | 194 377,0 | 2 261,7 |  |
|  |  | ответственный исполнитель | 156 312,8 | 154 410,0 | 1 902,8 |  |
|  |  | соисполнитель | 40 325,9 | 39 967,0 | 358,9 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Власть и общество» | Всего, в том числе | 19 060,4 | 18 055,8 | 1 004,6 |  |
|  |  | ответственный исполнитель | 10 534,3 | 9 772,4 | 761,9 |  |
|  |  | соисполнитель | 8 526,1 | 8 283,4 | 242,7 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1. Информирование населения через средства массовой информации, публикации нормативных актов | Администрация города Березники | 3 890,0 | 3 407,0 | 483,0 | Средства освоены в рамках заключенных договоров по фактически произведенным расходам |
| 2.2. | Основное мероприятие 1.2. Содержание городской Доски Почета | Администрация города Березники | 84,9 | 84,9 | 0,0 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 1.3. Проведение социологических исследований | Администрация города Березники | 150,0 | 149,8 | 0,2 | Экономия по результатам конкурсных процедур |
| 2.4. | Основное мероприятие 1.4. Средства на поощрения, применяемые администрацией г. Березники | Администрация города Березники | 130,0 | 95,1 | 34,9 | Средства на поощрения израсходованы на основании принятых решений и представлений к награждению в соответствии с Положениями о поощрениях, утвержденными постановлением администрации города от 03.12.2012 № 1845 |
| 2.5. | Основное мероприятие 1.5. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, на оказание услуг для решения социальных задач | Администрация города Березники | 2 342,7 | 2 338,9 | 3,8 | Возврат неиспользованных субсидий от некоммерческих организаций: 1.Местная общественная организация «Союз ветеранов боевых действий» - 1,2 тыс.руб.; 2.ПРО ООО инвалидов «Всероссийское общество глухих» - 2,6 тыс.руб. |
| 2.6. | Основное мероприятие 1.7. Денежные выплаты Почетным гражданам города Березники | Администрация города Березники | 1 422,8 | 1 230,8 | 192,0 | За отчетный период не освоено 192,0 тыс.руб. - по выплатам на лечение Почетных граждан (не поступало заявок на возмещение расходов) |
| 2.7. | Основное мероприятие 1.8. Организация работы с населением. Обеспечение деятельности казенных учреждений | МУ «ОКТУ» | 6 854,9 | 6 612,2 | 242,7 | Сложилась экономия по з/плате (б/листы, наличие вакантных ставок и пр.), по заключенным договорам на приобретение и обслуживание оргтехники и оборудования |
| 2.8. | Основное мероприятие 1.9. Мероприятия по празднованию 70-летия Победы в ВОВ | Администрация города Березники | 2 513,9 | 2 465,9 | 48,0 | Экономия по результатам конкурсных процедур |
|  |  | МУ «ОКТУ» | 369,2 | 369,2 | 0,0 |  |
| 2.9. | Основное мероприятие 1.6. Реализация мероприятий по муниципальной поддержке малоимущих семей и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию | МУ «ОКТУ» | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |
| 2.10. | Основное мероприятие 1.10. Мероприятия в области социальной политики | МУ «ОКТУ» | 302,0 | 302,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Организация деятельности по реализации функций и оказанию муниципальных услуг» | Всего, в том числе | 177 578,3 | 176 321,2 | 1 257,1 |  |
|  |  | ответственный исполнитель | 145 778,5 | 144 637,6 | 1 140,9 |  |
|  |  | соисполнитель | 31 799,8 | 31 683,6 | 116,2 |  |
| 3.1. | ВЦП 1 «Развитие архивного дела» |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 1 ВЦП. Работы по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов | МБУ «Архив города Березники» | 2 363,3 | 2 363,3 | 0,0 |  |
| 3.3. | Мероприятие 2 ВЦП. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края | МБУ «Архив города Березники» | 295,3 | 279,7 | 15,6 | Отсутствие поступлений краевых средств |
| 3.4. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | МБУ «Архив города Березники» | 314,2 | 314,2 | 0,0 |  |
| 3.5. | Основное мероприятие 2.2. Организация предоставления муниципальных услуг | Администрация города Березники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.6. | Основное мероприятие 2.6. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления | Администрация города Березники | 129 545,2 | 128 526,2 | 1 019,0 | Сложилась экономия по з/плате (б/листы, наличие вакантных ставок и пр.), по заключенным договорам на приобретение и обслуживание оргтехники и оборудования |
| 3.7. | Основное мероприятие 2.7. Государственная регистрация актов гражданского состояния | Администрация города Березники | 4 799,5 | 4 799,5 | 0,0 |  |
| 3.8. | Основное мероприятие 2.8. Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности | Администрация города Березники | 4 112,1 | 3 995,9 | 116,2 | Отсутствие поступлений краевых средств |
| 3.9. | Основное мероприятие 2.9. Составление протоколов об административных правонарушениях | Администрация города Березники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.10. | Основное мероприятие 2.10. Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений | Администрация города Березники | 32,2 | 31,9 | 0,3 | Отсутствие поступлений краевых средств |
| 3.11. | Основное мероприятие 2.11. Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Администрация города Березники | 214,0 | 214,0 | 0,0 |  |
|  |  | МКУ «УКС» | 10 662,5 | 10 662,3 | 0,2 |  |
| 3.12. | Основное мероприятие 2.12. Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы | Администрация города Березники | 6 764,2 | 6 764,2 | 0,0 |  |
| 3.13. | Основное мероприятие 2.13. Обеспечение деятельности казенных учреждений | МКУ «УКС» | 18 164,5 | 18 064,2 | 100,4 | За отчетный период сложилась экономия по ФОТ (з/плата и налоги), по командировочным расходам, по услугам связи, коммунальным платежам и налогам |
| 3.14. | Основное мероприятие 2.14. Проведение мероприятий и оказание материальной помощи ветеранам администрации города | Администрация города Березники | 118,1 | 118,1 | 0,0 |  |
| 3.15. | Основное мероприятие 2.15. Оценка объектов недвижимости, находящихся в собственности граждан | Администрация города Березники | 186,0 | 186,0 | 0,0 |  |
| 3.16. | Основное мероприятие 2.16. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | Администрация города Березники | 7,2 | 1,8 | 5,4 | За отчетный период средства израсходованы в соответствии с фактической публикацией в СМИ |
| 3.17. | Основное мероприятие 2.4. Развитие электронного документооборота | Администрация города Березники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.18. | Основное мероприятие 2.3. Реализация программы противодействия коррупции | Администрация города Березники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.19. | Основное мероприятие 2.5. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов | Администрация города Березники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |