# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

05.12.2016							№ 3594

Об организации новогоднего «Елочного базара» на территории города Березники

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Пермского края, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 27.07.2007 № 163-п «О регулировании деятельности розничных рынков на территории Пермского края»,                   в целях создания условий для обеспечения жителей города услугами торговли и упорядочения размещения торговых мест на ярмарке,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Организовать с 26 декабря 2016 г. по 31 декабря 2016 г. проведение новогоднего «Елочного базара» на территории города Березники.

2.Определить следующие места на территории города Березники  для проведения новогоднего «Елочного базара»:

2.1.на территории Ледового городка (площадь Советская, 1);

2.2.в районе центрального Сбербанка по ул. Юбилейная, 127;

2.3.в районе остановки общественного транспорта «Околица» (ул. Свердлова, 97);

2.4.в районе дома по ул. Ивана Дощеникова, 18 (микрорайон «Усольский»).

## 3.Утвердить режим работы новогоднего «Елочного базара»: ежедневно с 11.00 часов до 19.00 часов.

## 4.Определить управление по вопросам потребительского рынка              и развитию предпринимательства администрации города Березники организатором новогоднего «Елочного базара».

## 5.Утвердить прилагаемый План необходимых мероприятий                   по подготовке и проведению новогоднего «Елочного базара» (далее - План).

## 6.Определить Микрофинансовую организацию Березниковский муниципальный фонд поддержки и развития предпринимательства ответственной за осуществление функций по финансово-хозяйственному обеспечению деятельности новогоднего «Елочного базара».

## 7.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании.

## 8.Разместить настоящее постановление и План, указанный                    в пункте 5 настоящего постановления, на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной      сети «Интернет».

## 9.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

10.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лебедева А.Ю.

Глава города							                   С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 05.12.2016 № 3594

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

новогоднего «Елочного базара»

| № п/п | Мероприятие | Срок проведения мероприятия | Орган, ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Опубликование в официальном печатном издании информации о проведении новогоднего «Елочного базара» | до 09.12.2016 | Управление делами администрации города |
| 2. | Размещение на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о проведении новогоднего «Елочного базара» | до 09.12.2016 | Управление по связям с общественностью и вопросам внутренней политики администрации города |
| 3. | Направление уведомлений о проведении новогоднего «Елочного базара» в Межмуниципальный отдел МВД Российской Федерации «Березниковский», Северный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю (Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю), 1-ОФПС по Пермскому краю | до 20.12.2016 | Управление по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города |
| 4. | Разработка Порядка проведения новогоднего «Елочного базара», Порядка предоставления торговых мест и схемы размещения торговых мест на территориях проведения новогоднего «Елочного базара» | до 23.12.2016 | Управление по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города |
| 5. | Заключение договоров с участниками новогоднего «Елочного базара» | с 26.12.2016 по 30.12.2016 | Микрофинансовая организация Березниковский муниципальный фонд поддержки и развития предпринимательства |
| 6. | Разметка территории под торговые места | до 25.12.2016 | Микрофинансовая организация Березниковский муниципальный фонд поддержки и развития предпринимательства |
| 7. | Заключение договоров на вывоз твердых бытовых отходов, заключение договоров на установку туалетов | до 25.12.2016 | Микрофинансовая организация Березниковский муниципальный фонд поддержки и развития предпринимательства |
| 8. | Проведение новогоднего «Елочного базара» | с 26.12.2016 по 31.12.2016 | Управление по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города, Микрофинансовая организация Березниковский муниципальный фонд поддержки и развития предпринимательства |