# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

06.05.2015							№ 794

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1900, за 2014 год

В соответствии с постановлением администрации города                     от 09.09.2013 № 1418 «Об утверждении Порядка разработки                          и реализации муниципальных программ города Березники»

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1900, за 2014 год (далее - отчет).

2.Разместить настоящее постановление и отчет, указанный                     в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города						                           С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 06.05.2015 № 794

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1900, за 2014 год

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ВЦП, мероприятия | Рз, Пр | ЦСР | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования, тыс.руб. | Целевой показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | откло-нение (+, -) | наименование показателя, ед. изм. | план | факт | откло-нение (+, -) | причины неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Цель 1: реализация молодежной политики на территории города Березники, направленной на развитие и реализацию потенциала молодежи в интересах города |
| 1.2 | Задача 1.Создание условий и возможностей для социализации и самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах города | Количество молодежи в возрасте от 14 до 24 лет (учащиеся общеобра-зовательных школ, студенты НПО, СПО, ВУЗов), обеспеченной временной трудовой занятостью (чел.) | 620 | 736 | 116 |  |
|  |  | Количество побед молодых березниковцев в соревнованиях, конкурсах на краевом и федеральном уровнях (ед.) | 12 | 32 | 20 |  |
|  |  | Доля молодежи (от общего количества), вовлеченной в деятельность общественных объединений города (%) | 5 | 9 | 4 |  |
|  |  | Доля молодых людей (от общей численности молодежи), вовлеченных в молодежные мероприятия, программы, проекты (%) | 23 | 41,5 | 18,5 |  |
| 1.3 | Задача 2.Обеспечение жильем молодых семей города Березники с использованием мер государственной поддержки в приобретении жилья, развитие и укрепление системы поддержки молодых семей | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (семей) | 70 | 62 | -8 | Показатели программы в 2014 году не выполнены в полном объеме в связи с тем, что свидетельства по краевой программе (10 % расчетной стоимости жилья) в 2014 году молодым семьям не выдавались в связи с отсутствием средств в краевом бюджете |
| 1.4 | Задача 3.Обеспечение доступности и современного уровня учреждений сферы молодежной политики | Приведение в нормативное состояние учреждений сферы молодежной политики (%) | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие учреждений сферы молодежной политики в городе Березники» |
| 2.1 | Цель: повышение эффективности услуг и обеспечение современного уровня учреждений сферы молодежной политики города Березники для организации социально ориентированной досуговой занятости молодежи |
| 2.2 | Задача 1.Повышение качества оказываемых услуг для молодежи за счет приведения в нормативное состояние объектов сферы молодежной политики города Березники и укрепления материально-технической базы | Количество молодежи, ежегодно посещающей МБУ «Березниковский дворец молодёжи» (чел.) | 18 000 | 11 831 | -6 169 | (показатель выполнен на 66 % в связи с тем, что часть помещений Дворца находится в состоянии, требующем ремонта) |
| 2.3 | Задача 2.Совершенствование кадрового потенциала отрасли | Количество специалистов сферы молодежной политики, прошедших курсовую подготовку (чел.) | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | ВЦП «Создание условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений, инициатив» | 0707 | 0511201 | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 2 982,2 | 2 922,5 | -59,7 | * | * | * | * | * |
| 2.5 | Мероприятия, обеспечивающие функциони-рование и развитие сети | 0707 | 0512400 | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 40,9 | 40,9 | 0,0 | * | * | * | * | * |
| 2.6 | Итого по Подпрограмме 1 | 0707 | 0510000 | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 3 023,1 | 2 963,4 | -59,7 | * | * | * | * | * |
| 3. | Подпрограмма 2 «Молодежь города Березники» |
| 3.1 | Цель: вовлечение молодежи в социально-экономические процессы города Березники, создание условий для социализации и самореализации молодежи |
| 3.2 | Задача 1.Содействие профориентации и трудовой занятости молодежи | Число молодежи (от общего количества), вовлеченной в программы профориентации (чел.) | 600 | 900 | 300 |  |
| 3.3 | Мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на содействие профориентации и трудовой занятости молодежи | 0707 | 0522710 | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 1 272,6 | 1 182,7 | -89,9 | * | * | * | * | * |
| 3.4 | Задача 2.Создание системы поддержки молодых семей | Количество клубов молодых семей, действующих на территории города Березники (ед.) | 8 | 8 | 0 |  |
| 3.5 | Мероприятие 2. Организация деятельности и проведение мероприятий, направленных на создание системы поддержки молодых семей | 0707 | 0522720 | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 140,0 | 97,4 | -42,6 | * | * | * | * | * |
| 3.6 | Задача 3.Содействие досуговой занятости молодежи в городе Березники, выявление и продвижение талантливой молодежи | Количество мероприятий, организованных для молодежи города Березники (в том числе участие талантливой молодежи в выездных мероприятиях) (ед.) | 93 | 93 | 0 |  |
| 3.7 | Мероприятие 3. Содействие досуговой занятости молодежи в городе Березники, выявление и продвижение талантливой молодежи | 0707 | 0522740 | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 1 749,6 | 1 512,3 | -237,3 | * | * | * | * | * |
| 3.8 | Задача 4.Вовлечение молодежи в социальную практику | Доля молодежи (от общего количества), вовлеченной в мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ (%) | 10 | 14 | 4 |  |
|  |  | Доля молодых людей (от общего количества молодежи), принимающих участие в добровольческой деятельности (%) | 11 | 11 | 0 |  |
| 3.9 | Мероприятие 4. Мероприятия, проекты, программы, направленные на вовлечение молодежи в социальную практику | 0707 | 0522730 | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 1 000,2 | 594,7 | -405,5 | * | * | * | * | * |
| 3.10 | Задача 5.Вовлечение молодежи в мероприятия летнего оздоровления и занятости | Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия летней занятости (чел.) | 300 | 302 | 2 | * |
| 3.11 | Мероприятие 1. Организация отдыха, оздоровления детей и молодежи | 0707 | 0522250 | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 428,6 | 212,4 | -216,2 | * | * | * | * | * |
| 3.12 | Итого по Подпрограмме 2 | 0707 | 0520000 | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 4 591,0 | 3 599,5 | -991,5 | * | * | * | * | * |
| 4. | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Березники» |
| 4.1 | Цель: укрепление системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы |
| 4.2 | Задача.Обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей для приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья | Количество выданных свидетельств на улучшение жилищных условий (шт.) | 70 | 59 | -11 | Показатели программы в 2014 году не выполнены в полном объеме в связи с тем, что свидетельства по краевой программе (10 % расчетной стоимости жилья) в 2014 году молодым семьям не выдавались в связи с отсутствием средств в краевом бюджете |
|  |  | Площадь жилья, приобретенного и построенного в рамках реализации Подпрограммы 3 (кв.м) | 2843,33 | 3083,55 | 240,22 |  |
| 4.3 | Мероприятие 1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории г. Березники | 1003 | 0532750 0535020 0536210 | Управление культуры и молодежной политики администрации города ВСЕГО, в том числе | 53 393,5 | 40 583,4 | -12 810,1 | * | * | * | * | * |
| 4.4 | Обеспечение жильем молодых семей в городе Березники | 1003 | 0532750 | местный бюджет | 9 959,1 | 8 626,7 | -1 332,4 | * | * | * | * | * |
| 4.5 | Расходы на оплату ранее принятых бюджетных обязательств на выполнение мероприятий по целевым программам «Софинансиро-вание мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» | 1003 | 0536210 | краевой бюджет | 26 676,0 | 26 283,8 | -392,2 | * | * | * | * | * |
| 4.6 | Расходы на оплату ранее принятых бюджетных обязательств на выполнение мероприятий по целевым программам, субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» | 1003 | 0535020 | федеральный бюджет | 16 758,4 | 5 672,9 | -11 085,5 | * | * | * | * | * |
| 4.7 | Итого по Подпрограмме 3 | 1003 | 0530000 | Управление культуры и молодежной политики администрации города ВСЕГО, в том числе | 53 393,5 | 40 583,4 | -12 810,1 | * | * | * | * | * |
| 4.8 |  | 1003 | 0532750 | местный бюджет | 9 959,1 | 8 626,7 | -1 332,4 | * | * | * | * | * |
| 4.9 |  | 1003 | 0536210 | краевой бюджет | 26 676,0 | 26 283,8 | -392,2 | * | * | * | * | * |
| 4.10 |  | 1003 | 0535020 | федеральный бюджет | 16 758,4 | 5 672,9 | -11 085,5 | * | * | * | * | * |
| Всего по программе | 61 007,6 | 47 146,3 | -13 861,3 | * | * | * | * | * |
|  | в том числе |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | местный бюджет | 17 573,2 | 15 189,6 | -2 383,6 | * | * | * | * | * |
|  | краевой бюджет | 26 676,0 | 26 283,8 | -392,2 | * | * | * | * | * |
|  | федеральный бюджет | 16 758,4 | 5 672,9 | -11 085,5 | * | * | * | * | * |