# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

11.03.2016							№ 698

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Имущественно-земельная политика в городе Березники», утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1687, за 2015 год

В соответствии с постановлением администрации города                     от 09.09.2013 № 1418 «Об утверждении Порядка разработки                          и реализации муниципальных программ города Березники»,           разделом VIII муниципальной программы «Имущественно-земельная политика в городе Березники», утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1687,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Имущественно-земельная политика                 в городе Березники», утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1687, за 2015 год.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава города		                                                            С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 11.03.2016 № 698

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Имущественно-земельная политика в городе Березники»,

утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1687, за 2015 год

БЛОК 1. ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1.Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, муниципальным жилищным фондом и надлежащее содержание недвижимого имущества |
| 1.1. | Задача 1.1.Обеспечение поступлений доходов в бюджет города от использования и реализации муниципального имущества |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1 Исполнение плановых показателей поступлений доходов в бюджет города от использования и реализации муниципального имущества | УИЗО | % | 100 | 92 | -8 | Недостижение планового показателя связано со снижением доходов от приватизации муниципального имущества в результате отсутствия спроса на приобретение муниципального имущества, выставленного на торги |
| 1.3. | Задача 1.2.Обеспечение поступлений доходов в консолидированный бюджет города от использования и распоряжения земельными ресурсами |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Исполнение плановых показателей поступлений доходов в консолидированный бюджет города от использования и распоряжения земельными ресурсами | УИЗО | % | 100 | 104 | 4 |  |
| 1.5. | Задача 1.3.Обеспечение поступлений доходов в бюджет города от использования муниципального жилищного фонда |
| 1.6. | Целевой показатель 1.3.1. Исполнение плановых показателей поступлений доходов в бюджет города от использования муниципального жилищного фонда | УИЗО | % | 100 | 80 | -20 | Недовыполнение планового показателя связано с увеличением количества неплательщиков платежей за наем муниципальных жилых помещений |
| 1.7. | Задача 1.4.Организация переселения граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда города Березники, из жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, подлежащих сносу |
| 1.8. | Целевой показатель 1.4.1 Исполнение плановых показателей по расходам на переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда города, из жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, подлежащих сносу | УИЗО | % | 100 | 19 | -81 | Недовыполнение планового показателя обусловлено следующими причинами: условия предоставления межбюджетных трансфертов были утверждены Правительством Пермского края только 30.09.2015, в связи с чем расходование бюджетных средств стало возможным только в IV квартале 2015 г.; меньшее, чем существует потребность, количество заключенных гражданами договоров долевого участия в строительстве МКД в целях переселения из аварийных домов, на основании которых производится перечисление социальных выплат, в связи с несогласием граждан с имеющимися в 2015 году планировками квартир |
| 1.9. | Задача 1.5.Обеспечение надлежащего содержания административных зданий и инженерных коммуникаций учреждений социальной сферы |
| 1.10. | Целевой показатель 1.5.1. Снижение количества аварийных ситуаций инженерных коммуникаций в административных зданиях и учреждениях социальной сферы | УИЗО, МКУ «УЭАЗ» | ед. | 20 | -219 | -239 | Недостижение значения целевого показателя по снижению количества аварийных ситуаций обусловлено увеличением в 2015 году количества заявок от учреждений на выполнение аварийных работ в связи с значительным увеличением в 2015 году обслуживаемых МКУ «УЭАЗ» объектов |
| 1.11. | Задача 1.6.Исполнение полномочий УИЗО в соответствии с действующим законодательством |
| 1.12. | Целевой показатель 1.6.1. Выполнение значений целевых показателей Программы | УИЗО | % | 100 | 89 | -11 | Неисполнение целевого показателя обусловлено недополученными в полном объеме доходами от приватизации муниципального имущества и платы за наем жилых помещений, неполным освоением запланированных денежных средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| 2. | Подпрограмма 1 «Эффективное управление муниципальным имуществом» |
| 2.1. | Цель 1.Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом |
| 2.2. | Задача 1.1.Максимальное вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля муниципального недвижимого имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот, от общей площади муниципального недвижимого имущества | УИЗО | % | 99,4 | 99,4 | 0 |  |
| 2.4. | Целевой показатель 1.1.2. Объем доходов бюджета города от использования и реализации муниципального имущества | УИЗО | млн. руб. | 115,0 | 106,34 | -8,66 | Недостижение планового показателя связано со снижением доходов от приватизации муниципального имущества в результате отсутствия спроса на приобретение муниципального имущества, выставленного на торги |
| 3. | Подпрограмма 2 «Эффективное управление земельными ресурсами» |
| 3.1. | Цель 1.Повышение эффективности использования земельных ресурсов |
| 3.2. | Задача 1.1.Максимальное вовлечение в оборот земельных участков под жилищное и иное строительство |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Площадь вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное и иное строительство | УИЗО | га | 60,9 | 120,8 | 59,9 |  |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Объем доходов консолидированного бюджета города от использования земельных ресурсов | УИЗО | млн. руб. | 390,63 | 404,56 | 13,93 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Эффективное управление муниципальным жилищным фондом» |
| 4.1. | Цель 1.Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом |
| 4.2. | Задача 1.1.Организация учета движения муниципального жилищного фонда |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля муниципального жилищного фонда от общей площади жилищного фонда | УИЗО | % | 5,5 | 4,2 | 1,3 |  |
| 4.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество выморочных жилых помещений, принятых в муниципальную собственность | УИЗО | ед. | 15 | 15 | 0 |  |
| 4.5. | Задача 1.2.Обеспечение поступлений доходов в бюджет города от использования и распоряжения муниципальным жилищным фондом |
| 4.6. | Целевой показатель 1.2.1. Объем доходов бюджета города от использования муниципального жилищного фонда | УИЗО | млн. руб. | 12 | 9,7 | -2,3 | Недовыполнение планового показателя связано с увеличением количества неплательщиков платежей за наем муниципальных жилых помещений |
| 4.7. | Задача 1.3.Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
| 4.8. | Целевой показатель 1.3.1. Количество обеспеченных жильем граждан, отнесенных к отдельным категориям граждан | УИЗО | чел. | 10 | 10 | 0 |  |
| 4.9. | Задача 1.4.Организация переселения граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда города Березники, из жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, подлежащих сносу |
| 4.10. | Целевой показатель 1.4.1. Объем расходов бюджета города на переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда города Березники, из жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, подлежащих сносу | УИЗО | тыс. руб. | 3 887 594,1 | 737 703,1 | -3 149 891,0 | Недовыполнение планового показателя обусловлено следующими причинами: условия предоставления межбюджетных трансфертов были утверждены Правительством Пермского края только 30.09.2015, в связи с чем расходование бюджетных средств стало возможным только в IV квартале 2015 г.; меньшее, чем существует потребность, количество заключенных гражданами договоров долевого участия в строительстве МКД в целях переселения из аварийных домов, на основании которых производится перечисление социальных выплат, в связи с несогласием граждан с имеющимися в 2015 году планировками квартир |
| 5. | Подпрограмма 4 «Эффективное управление эксплуатацией административных зданий и обеспечение бесперебойного функционирования имущества социальной сферы» |
| 5.1. | Цель 1.Содержание, эксплуатация административных зданий и обеспечение бесперебойного функционирования учреждений социальной сферы |
| 5.2. | Задача 1.1.Поддержание работоспособности, надлежащие содержание и эксплуатация административных зданий и учреждений социальной сферы |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество отремонтированных помещений | МКУ «УЭАЗ» | ед. | 13 | 13 | 0 |  |
| 5.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество аварийных ситуаций инженерных сетей и коммуникаций в учреждениях социальной сферы | МКУ «УЭАЗ» | ед. | 1380 | 1374 | 6 |  |
| 6. | Подпрограмма 5 «Муниципальная система управления имущественно-земельным комплексом и жилищным фондом» |
| 6.1. | Цель 1.Исполнение полномочий УИЗО в соответствии с действующим законодательством |
| 6.2. | Задача 1.1.Обеспечение эффективной деятельности УИЗО |
| 6.3. | Целевой показатель 1.1.1. Выполнение значений целевых показателей Программы | УИЗО | % | 100 | 89 | -11 | Неисполнение целевого показателя обусловлено неполученными в полном объеме доходами от приватизации муниципального имущества и платы за наем жилых помещений, неполным освоением запланированных денежных средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда |

БЛОК 2. Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | План на 2015 год (тыс.руб.) | Факт за 2015 год (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Имущественно-земельная политика в городе Березники» | Всего, в том числе | 4 047 646,7 | 880 331,8 | -3 167 314,9 |  |
|  |  | УИЗО | 3 979 603,3 | 813 733,5 | -3 165 869,8 |  |
|  |  | УАиГ | 287,1 | 287,1 | 0,0 |  |
|  |  | УГХ | 232,0 | 232,0 | 0,0 |  |
|  |  | МУ «УКС» | 174,2 | 174,2 | 0,0 |  |
|  |  | МКУ «УЭАЗ» | 67 350,1 | 65 905,0 | -1 445,1 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Эффективное управление муниципальным имуществом» | Всего, в том числе | 13 034,3 | 12 600,4 | -433,9 |  |
|  |  | УИЗО | 13 034,3 | 12 600,4 | -433,9 |  |
| 2.1. | Подготовительные мероприятия для вовлечения в оборот | УИЗО | 3 408,0 | 3 106,6 | -301,4 | Недовыполнение плана связано с тем, что в 2015 году не была произведена оплата по контракту на оценку рыночной стоимости в связи с нарушением исполнителем сроков оказания услуг |
| 2.2. | Обеспечение эффективного содержания, эксплуатации и сохранности муниципального имущества муниципальной казны | УИЗО | 9 378,9 | 9 246,4 | -132,5 | Недовыполнение плана связано с тем, что: не произведена оплата ТСЖ взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в связи с непредставлением ТСЖ полного пакета документов по открытию спецсчетов; экономия по услугам охраны объектов казны в связи с передачей объектов, планируемых к охране, в аренду |
| 2.3. | Контроль за выполнением показателей экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий | УИЗО | 247,4 | 247,4 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Эффективное управление земельными ресурсами» | Всего, в том числе | 1 359,6 | 962,1 | -397,5 |  |
|  |  | УИЗО | 1 072,5 | 675,0 | -397,5 |  |
|  |  | УАиГ | 287,1 | 287,1 | 0,0 |  |
| 3.1. | Подготовительные мероприятия для вовлечения в оборот | УИЗО | 489,7 | 366,0 | -123,7 | Недовыполнение плана связано с нарушением сроков исполнения по контрактам на выполнение кадастровых работ. В связи с изменением законодательства в декабре 2015 г. ФГБУ «Кадастровая палата по Пермскому краю» приостановлена постановка на кадастровый учет сформированных земельных участков, вследствие чего контракты на выполнение кадастровых работ в 2015 году не были оплачены |
| 3.2. | Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, и их постановка на государственный кадастровый учет для бесплатного предоставления многодетным семьям | УИЗО | 17,4 | 17,4 | 0,0 |  |
| 3.3. | Расходы на формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, и их постановку на государственный кадастровый учет для бесплатного предоставления многодетным семьям | УИЗО | 291,6 | 291,6 | 0,0 |  |
| 3.4. | Освобождение земельных участков | УИЗО | 273,8 | 0,0 | -273,8 | Не произведена оплата по контракту на выполнение работ по освобождению земельного участка в связи с невыполнением подрядчиком всего объема работ, предусмотренного контрактом. Дело о взыскании оплаты по контракту планируется к рассмотрению в Арбитражном суде |
| 3.5. | Территориальное планирование, градостроительное зонирование, проекты планировки и межевания территорий | УАиГ | 287,1 | 287,1 | 0,0 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Эффективное управление муниципальным жилищным фондом» | Всего, в том числе | 3 894 857,0 | 743 005,5 | -3 151 851,5 |  |
|  |  | УИЗО | 3 894 450,8 | 742 599,3 | -3 151 851,5 |  |
|  |  | УГХ | 232,0 | 232,0 | 0,0 |  |
|  |  | МУ «УКС» | 174,2 | 174,2 | 0,0 |  |
| 4.1. | Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, подлежащих сносу | УИЗО | 237 419,9 | 99 764,3 | -137 655,6 | Неисполнение плана связано с тем, что не все собственники частных домов, расположенных в зоне вероятных разрушений, по которым планировались выплаты, обратились в суд с исками о возмещении убытков |
| 4.2. | Организация учета, распределения и содержания муниципального жилищного фонда | УИЗО, УГХ | 3 475,8 | 1 515,3 | -1 960,5 | Не произведена оплата по заключенным контрактам на выполнение работ по капитальному ремонту жилых помещений в связи с ненадлежащим исполнением контрактов подрядчиком |
| 4.3. | Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | УИЗО | 1 334,0 | 1 334,0 | 0,0 |  |
| 4.4. | Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | УИЗО | 10,2 | 10,1 | -0,1 |  |
| 4.5. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» г. Березники, Пермский край (за счет остатков средств федерального бюджета) | УИЗО | 1 250 000,0 | 391 978,0 | -858 022,0 | Недовыполнение планового показателя обусловлено следующими причинами: условия предоставления межбюджетных трансфертов были утверждены Правительством Пермского края только 30.09.2015, в связи с чем расходование бюджетных средств стало возможным только в IV квартале 2015 г.; меньшее, чем существует потребность, количество заключенных гражданами договоров долевого участия в строительстве МКД в целях переселения из аварийных домов, на основании которых производится перечисление социальных выплат, в связи с несогласием граждан с имеющимися в 2015 году планировками квартир |
| 4.6. | Переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда в городе Березники | УИЗО | 2 400 000,0 | 245 786,7 | -2 154 213,3 |  |
| 4.7. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | УИЗО | 1 223,9 | 1 223,9 | 0,0 |  |
| 4.8. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов» | УИЗО | 1 219,0 | 1 219,0 | 0,0 |  |
| 4.9. | Разбор (снос) зданий аварийных домов | МУ «УКС» | 174,2 | 174,2 | 0,0 |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Эффективное управление эксплуатацией административных зданий и обеспечение бесперебойного функционирования имущества социальной сферы» | Всего, в том числе | 67 350,1 | 65 905,0 | -1 445,1 |  |
|  |  | УИЗО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МКУ «УЭАЗ» | 67 350,1 | 65 905,0 | -1 445,1 |  |
| 5.1. | Обеспечение деятельности казенных учреждений | МКУ «УЭАЗ» | 67 350,1 | 65 905,0 | -1 445,1 | Неисполнение связано с полученной экономией за фактически предоставленные услуги связи, меньшей потребностью в закупке, снижением расходов на поставку ТЭР, услуги по содержанию и ремонту встроенного нежилого помещения |
| 6. | Подпрограмма 5 «Муниципальная система управления имущественно-земельным комплексом и жилищным фондом» | Всего, в том числе | 71 045,7 | 57 858,8 | -13 186,9 |  |
|  |  | УИЗО | 71 045,7 | 57 858,8 | -13 186,9 |  |
| 6.1. | Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления | УИЗО | 24 130,5 | 24 086,6 | -43,9 | Неисполнение связано с полученной экономией за фактически предоставленные услуги связи, экономией в результате заключения муниципальных контрактов |
| 6.2. | Информирование населения через средства массовой информации, публикация нормативных актов | УИЗО | 802,5 | 733,5 | -69,0 | Неисполнение связано с тем, что опубликование большого объема информационного материала потребовалось в конце декабря 2015 г. Оплата счетов за размещение информационного материала планируется в январе 2016 г. |
| 6.3. | Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | УИЗО | 46 112,7 | 33 038,7 | -13 074,0 | Не были произведены запланированные расходы на оплату исполнительного листа в связи с непредъявлением его взыскателем |