# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

13.03.2017							№ 447

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1686, за 2016 год

В соответствии с постановлением администрации города                       от 09.09.2013 № 1418 «Об утверждении порядка разработки                         и реализации муниципальных программ города Березники»,               разделом VIII муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1686,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1686,                        за 2016 год.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной            сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города							                   С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 13.03.2017 № 447

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1686, за 2016 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ед. изм. | План | Факт | Откло-нение (+, -) | Причины неиспол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель 1: совершенствование условий безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники», содействие обеспечению экологической безопасности, сохранению и улучшению качества природных сред |
| 1.1 | Задача 1.1.Защита населения и территории муниципального образования «Город Березники» от чрезвычайных ситуаций, организация и выполнение мероприятий по гражданской обороне, проведение аварийно-спасательных работ |
| 1.2 | Целевой показатель 1.1.1. Снижение количества погибших при чрезвычайных ситуациях, на пожарах и водных объектах | МКУ «Управление гражданской защиты г. Березники» | чел. | 16 | 22 | -6 | Неосто-рожное обращение с огнем и несоблю-дение правил безопас-ности на водных объектах |
| 1.3 | Задача 1.2.Отсутствие экологических ситуаций, угрожающих здоровью и жизни граждан муниципального образования «Город Березники» |
| 1.4 | Целевой показатель 1.2.1. Предотвращение (недопущение) в селитебной части города экологических ситуаций, угрожающих здоровью и жизни граждан | Отдел по охране окружающей среды и приро-допользованию администрации города | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники» в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и на водных объектах» |
| 2.1 | Цель 1.Организация работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники» |
| 2.2 | Задача 1.1.Поддержание в готовности системы оповещения населения города Березники |
| 2.3 | Целевой показатель 1.1.1. Количество проверок (запусков) узлов оповещения | МКУ «Управление гражданской защиты г. Березники» | единицы | 2 | 1 | -1 | Проверка проводилась ГКУ «Граждан-ская защита» г. Пермь, система в нерабочем состоянии, в эксплуата-цию не введена |
| 2.4 | Задача 1.2.Организация оперативного управления службами города при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и мероприятий гражданской обороны |
| 2.5 | Целевой показатель 1.2.1. Обеспечение обмена информацией с силами городского звена РСЧС в соответствии с регламентом по обмену информацией | МКУ «Управление гражданской защиты г. Березники» | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 2.6 | Задача 1.3.Развитие и совершенствование деятельности ЕДДС |
| 2.7 | Целевой показатель 1.3.1. Обеспечение работоспособного состояния системы оповещения | МКУ «Управление гражданской защиты г. Березники» | % | 100 | 50 | -50 | Система не введена в эксплуата-цию и находится в нерабочем состоянии |
| 2.8 | Задача 1.4.Развитие и совершенствование деятельности аварийно-спасательного формирования МКУ «УГЗ» |
| 2.9 | Целевой показатель 1.4.1. Количество аттестованных спасателей | МКУ «Управление гражданской защиты г. Березники» | % | не менее 95 | 95 | 0 |  |
| 3 | Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Березники» |
| 3.1 | Цель 1: сохранение и улучшение качества природных сред |
| 3.2 | Задача 1.1.Сохранение площади и улучшение качества лесного массива |
| 3.3 | Целевой показатель 1.1.1. Сохранение площади лесов Березниковского городского лесничества | Отдел по охране окружающей среды и приро-допользованию администрации города | га | 20217 | 20217 | 0 |  |
| 3.4 | Задача 1.2.Предотвращение загрязнения водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Березники» (обводненные карьеры) |
| 3.5 | Целевой показатель 1.2.1. Качество воды водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Березники» (обводненные карьеры) | Отдел по охране окружающей среды и приро-допользованию администрации города | мг/л, КОЕ/ 100мл | алюминий - не более 1; марганец - не более 0,65; железо – не более 0,39; хлорид – не более 595; ТКБ – не более 3600; ОКБ – не более 3600 | алюми-ний -0,04; марга-нец-0,95; железо-0,33; хлори-ды - 537 ТКБ - 11 ОКБ - 28 | _ | Наличие водных объектов в промыш-ленной зоне |
| 3.6 | Задача 1.3.Улучшение качества атмосферного воздуха |
| 3.7 | Целевой показатель 1.3.1. Качество атмосферного воздуха города Березники (ИЗА) | Отдел по охране окружающей среды и приро-допользованию администрации города | ИЗА | не выше 6 | 5 | _ |  |
| 3.8 | Задача 1.4.Просвещение и распространение экологических знаний среди населения города Березники |
| 3.9 | Целевой показатель 1.4.1. Призовые места в краевом конкурсе «Дни защиты от экологической опасности» | Отдел по охране окружающей среды и приро-допользованию администрации города | призовое место | 2-1 | 1 | 0 |  |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ВЦП, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | Откло-нение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Березники» | Всего, в том числе | 27742,7 | 26867,2 | -875,5 |  |
|  |  | МКУ «Управление гражданской защиты г. Березники» | 26120,7 | 25890,7 | -230,0 |  |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства» | 134,2 | 38,0 | -96,2 |  |
|  |  | Отдел по охране окружающей среды и приро-допользованию администрации города | 1487,8 | 938,5 | - 549,3 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники» в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и на водных объектах» | Всего, в том числе | 26254,9 | 25928,7 | -326,2 |  |
|  |  | МКУ «Управление гражданской защиты г. Березники» | 26120,7 | 25890,7 | -230,0 |  |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства» | 134,2 | 38,0 | -96,2 | Экономия от проведения аукциона |
|  |  | Отдел по охране окружающей среды и приро-допользованию администрации города | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности казённых учреждений | Всего, в том числе | 25324,7 | 25094,7 | -230,0 |  |
|  |  | МКУ «Управление гражданской защиты г. Березники» | 25324,7 | 25094,7 | -230,0 |  |
|  |  | Отдел по охране окружающей среды и приро-допользованию администрации города | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Мероприятие 1.1. Содержание казённых учреждений |  | 25324,7 | 25094,7 | -230,0 | Экономия по топливно- энергетическим ресурсам |
| 2.3. | Основное мероприятие 2. Реализация мер в области обеспечения безопасности | Всего, в том числе | 796,0 | 796,0 | 0,0 |  |
|  |  | МКУ «Управление гражданской защиты г. Березники» | 796,0 | 796,0 | 0,0 |  |
|  |  | Отдел по охране окружающей среды и приро-допользованию администрации города | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | Мероприятие 2.1. Обеспечение безопасного отдыха населения на водных объектах | МКУ «Управление гражданской защиты г. Березники» | 796,0 | 796,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Березники» | Всего, в том числе | 1487,8 | 938,5 | - 549,3 |  |
|  |  | МКУ «Управление гражданской защиты г. Березники» | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Отдел по охране окружающей среды и приро-допользованию администрации города | 1487,8 | 938,5 | - 549,3 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов | Всего, в том числе | 525,3 | 85,0 | -440,3 |  |
|  |  | МКУ «Управление гражданской защиты г. Березники» | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Отдел по охране окружающей среды и приро-допользованию администрации города | 525,3 | 85,0 | -440,3 | Приостанов-ление выполнения работ по постановке на кадастровый учет земельных участков |
| 3.2. | Мероприятие 1.1. Сохранение площади и улучшение качества лесного массива | Отдел по охране окружающей среды и приро-допользованию администрации города | 525,3 | 85,0 | -440,3 |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 2. Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры | Всего, в том числе | 780,3 | 671,3 | -109,0 | По результатам 1 и 2 этапа работ по изготовлению и печати сборника «Состояние и охрана окружающей среды г. Березники в 2015 году» |
|  |  | МКУ «Управление гражданской защиты г. Березники» | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Отдел по охране окружающей среды и приро-допользованию администрации города | 780,3 | 671,3 | -109,0 |  |
| 3.4. | Мероприятие 2.1. Проведение мониторинга качества воды обводненных карьеров на содержание загрязняющих веществ | Отдел по охране окружающей среды и приро-допользованию администрации города | 50,4 | 50,4 | 0,0 |  |
| 3.5. | Мероприятие 2.2. Получение информации о зафиксированных случаях превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города на стационарных постах государственной службы мониторинга | Отдел по охране окружающей среды и приро-допользованию администрации города | 250,3 | 250,3 | 0,0 |  |
| 3.6. | Мероприятие 2.3. Проведение общегородских мероприятий экологической направленности (акции, операции, лекции, конкурсы, викторины и т.д.), в том числе путем выделения грантов на проведение мероприятий по экологическому воспитанию, образованию и пропаганде | Отдел по охране окружающей среды и приро-допользованию администрации города | 314,9 | 253,6 | -61,3 | Не оплаченные счета 1 этапа изготовления и печати сборника «Состояние и охрана окружающей среды г. Березники в 2015 году» |
| 3.7. | Мероприятие 2.4. Информирование населения о качестве окружающей среды и распространение наглядной агитации (издание ежегодного сборника «Состояние и охрана окружающей среды г. Березники», листовок, плакатов и т.д.) | Отдел по охране окружающей среды и приро-допользованию администрации города | 164,7 | 116,9 | -47,8 | Не оплаченные счета 2 этапа изготовления и печати сборника «Состояние и охрана окружающей среды г. Березники в 2015 году» |
| 3.8. | Основное мероприятие 3. Обеспечение исполнения судебных решений | Всего, в том числе | 182,2 | 182,2 | 0,0 |  |
|  |  | МКУ «Управление гражданской защиты г. Березники» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Отдел по охране окружающей среды и приро-допользованию администрации города | 182,2 | 182,2 | 0,0 |  |
| 3.9. | Мероприятие 3.1. Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Отдел по охране окружающей среды и приро-допользованию администрации города | 182,2 | 182,2 | 0,0 |  |