# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

16.03.2016							№ 773

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1900, за 2015 год

В соответствии с постановлением администрации города                   от 09.09.2013 № 1418 «Об утверждении Порядка разработки                         и реализации муниципальных программ города Березники»

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1900, за 2015 год.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города		                                                            С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 16.03.2016 № 773_

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие сферы молодежной политики города Березники»,

утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1900,

за 2015 год

БЛОК 1. ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: реализация молодежной политики на территории города Березники, направленной на развитие и реализацию потенциала молодежи в интересах города |
| 1.1. | Задача 1.1: создание условий и возможностей для социализации и самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах города |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Количество молодежи в возрасте от 14 до 24 лет (учащиеся общеобразовательных школ, студенты НПО, СПО, ВУЗов), обеспеченной временной трудовой занятостью | Управление культуры и молодежной политики администрации города | (чел.) | 630 | 650 | 20 |  |
| 1.3. | Целевой показатель 1.1.2. Количество побед молодых березниковцев в соревнованиях, конкурсах на краевом и федеральном уровнях | Управление культуры и молодежной политики администрации города | (ед.) | 15 | 27 | 12 |  |
| 1.4. | Целевой показатель 1.1.3. Доля молодежи (от общего количества), вовлеченной в деятельность общественных объединений города | Управление культуры и молодежной политики администрации города | (%) | 6 | 6 | 0 |  |
| 1.5. | Целевой показатель 1.1.4. Доля молодых людей (от общей численности молодежи), вовлеченных в молодежные мероприятия, программы, проекты | Управление культуры и молодежной политики администрации города | (%) | 25 | 31,3 | 6,3 |  |
| 1.6. | Задача 1.2: обеспечение жильем молодых семей города Березники с использованием мер государственной поддержки в приобретении жилья, развитие и укрепление системы поддержки молодых семей |
| 1.7. | Целевой показатель 1.2.1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | Управление культуры и молодежной политики администрации города | (семей) | 90 | 57 | -33 | Показатели Программы не выполнены в полном объеме в связи с тем, что свидетельства по краевой программе (10 % расчетной стоимости жилья) в 2015 году молодым семьям не выдавались в связи с отсутствием средств в краевом бюджете, а также в связи с тем, что ряд свидетельств, выданных в 2015 году, будут реализованы в 2016 году (срок действия свидетельств - 7 месяцев) |
| 1.8. | Задача 1.3: обеспечение доступности и современного уровня учреждений сферы молодежной политики |
| 1.9. | Целевой показатель 1.3.1. Приведение в нормативное состояние учреждений сферы молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики администрации города | (%) | 30 | 30 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие учреждений сферы молодежной политики в городе Березники» |
| 2.1. | Цель 1: повышение эффективности услуг и обеспечение современного уровня учреждений сферы молодежной политики города Березники для организации социально ориентированной досуговой занятости молодежи |
| 2.2. | Задача 1.1: повышение качества оказываемых услуг для молодежи за счет приведения в нормативное состояние объектов сферы молодежной политики города Березники и укрепления материально-технической базы |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество молодежи, ежегодно посещающей МБУ «Березниковский дворец молодёжи» | Управление культуры и молодежной политики администрации города | (чел.) | 19 000 | 12 064 | -6 936 | В связи с проведением ремонтных работ в здании дворца |
| 2.4. | Задача 1.2: совершенствование кадрового потенциала отрасли |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Количество специалистов сферы молодежной политики, прошедших курсовую подготовку | Управление культуры и молодежной политики администрации города | (чел.) | 2 | 3 | 1 |  |
| 2.6. | Целевой показатель 1.2.2. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Пермскому краю | Управление культуры и молодежной политики администрации города | % | 73,7 | 68,4 | -5,3 | Плановый показатель изменен краевой дорожной картой на 68,4 % (распоряжение Правительства ПК от 20.04.15 №108-рп) |
| 3. | Подпрограмма 2 «Молодежь города Березники» |
| 3.1. | Цель 1: вовлечение молодежи в социально-экономические процессы города Березники, создание условий для социализации и самореализации молодежи |
| 3.2. | Задача 1.1: содействие профориентации и трудовой занятости молодежи |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Число молодежи (от общего количества), вовлеченной в программы профориентации | Управление культуры и молодежной политики администрации города | (чел.) | 620 | 1000 | 380 |  |
| 3.4. | Задача 1.2: создание системы поддержки молодых семей |
| 3.5. | Целевой показатель 1.2.1. Количество клубов молодых семей, действующих на территории города Березники | Управление культуры и молодежной политики администрации города | (ед.) | 8 | 11 | 3 |  |
| 3.6. | Задача 1.3: содействие досуговой занятости молодежи в городе Березники, выявление и продвижение талантливой молодежи |
| 3.7. | Целевой показатель 1.3.1. Количество мероприятий, организованных для молодежи города Березники (в том числе участие талантливой молодежи в выездных мероприятиях) | Управление культуры и молодежной политики администрации города | (ед.) | 94 | 99 | 5 |  |
| 3.8. | Задача 1.4: вовлечение молодежи в социальную практику |
| 3.9. | Целевой показатель 1.4.1. Доля молодежи (от общего количества), вовлеченной в мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ | Управление культуры и молодежной политики администрации города | (%) | 11 | 11 | 0 |  |
| 3.10. | Целевой показатель 1.4.2. Доля молодых людей (от общего количества молодежи), принимающих участие в добровольческой деятельности | Управление культуры и молодежной политики администрации города | (%) | 15 | 15 | 0 |  |
| 3.11. | Задача 1.5: вовлечение молодежи в мероприятия летнего оздоровления и занятости |
| 3.12. | Целевой показатель 1.5.1. Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия летней занятости | Управление культуры и молодежной политики администрации города | (чел.) | 300 | 252 | -48 | В связи с тем, что в ряд профильных лагерей был недобор молодежи |
| 4. | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Березники» |
| 4.1. | Цель 1: укрепление системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы |
| 4.2. | Задача 1.1: обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей для приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество выданных свидетельств на улучшение жилищных условий | Управление культуры и молодежной политики администрации города | (шт.) | 90 | 26 | -64 | Показатели Программы не выполнены в полном объеме в связи с тем, что свидетельства по краевой программе (10 % расчетной стоимости жилья) в 2015 году молодым семьям не выдавались в связи с отсутствием средств в краевом бюджете, а также в связи с тем, что ряд свидетельств на средства 2015 года будут выданы в 2016 году |
| 4.4. | Целевой показатель 1.1.2. Площадь жилья, приобретенного и построенного в рамках реализации Подпрограммы 3 | Управление культуры и молодежной политики администрации города | (кв.м) | 3803,33 | 3203,1 | -600,23 | Показатели Программы не выполнены в полном объеме в связи с тем, что свидетельства по краевой программе (10 % расчетной стоимости жилья) в 2015 году молодым семьям не выдавались в связи с отсутствием средств в краевом бюджете, а также в связи с тем, что ряд свидетельств, выданных в 2015 году, будут реализованы в 2016 году (срок действия свидетельств – 7 месяцев) |

БЛОК 2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ВЦП, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа «Развитие сферы молодежной политики города Березники» | Всего, в том числе | 79 256,3 | 47 063,6 | -32 192,7 |  |
|  |  | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 79 256,3 | 47 063,6 | -32 192,7 |  |
|  |  | местный бюджет | 21 131,9 | 17 503,0 | -3 628,9 |  |
|  |  | краевой бюджет | 39 319,8 | 21 411,9 | -17 907,9 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 18 804,6 | 8 148,7 | -10 655,9 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие учреждений сферы молодежной политики в городе Березники» | Всего, в том числе | 5 664,4 | 5 142,8 | -521,6 |  |
|  |  | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 5 664,4 | 5 142,8 | -521,6 |  |
| 2.1. | ВЦП «Создание условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений, инициатив» | Всего, в том числе | 3 932,4 | 3 932,4 | 0,0 |  |
|  |  | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 3 932,4 | 3 932,4 | 0,0 |  |
| 2.2. | Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие сети | Всего, в том числе | 1 732,0 | 1 210,4 | -521,6 | Ремонтные работы выполнены: 179,6 тыс.руб. будет оплачено в марте 2016 г., 337,5 тыс.руб. - оплата будет произведена после приемки работ инженерами МУ «УКС» |
|  |  | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 1 732,0 | 1 210,4 | -521,6 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Молодежь города Березники» | Всего, в том числе | 4 335,2 | 4 082,0 | -253,2 | Экономия от проведения мероприятий |
|  |  | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 4 335,2 | 4 082,0 | -253,2 |  |
| 3.1. | Мероприятие 1 «Проведение мероприятий, направленных на содействие профориентации и трудовой занятости молодежи» | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 1 272,6 | 1 256,9 | -15,7 | Экономия от проведения мероприятий |
| 3.2. | Мероприятие 2 «Организация деятельности и проведение мероприятий, направленных на создание системы поддержки молодых семей» | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 140,0 | 140,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | Мероприятие 3 «Содействие досуговой занятости молодежи в городе Березники, выявление и продвижение талантливой молодежи» | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 1 674,6 | 1 666,4 | -8,2 | Экономия от проведения мероприятий |
| 3.4. | Мероприятие 4 «Мероприятия, проекты, программы, направленные на вовлечение молодежи в социальную практику» | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 810,0 | 668,5 | -141,5 | Экономия от проведения мероприятий |
| 3.5. | Мероприятие 5 «Организация отдыха, оздоровления детей и молодежи» | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 363,0 | 276,7 | -86,3 | Экономия от проведения мероприятий |
| 3.6. | Мероприятие 6 «Мероприятия по празднованию 70-летия Победы в ВОВ» | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 75,0 | 73,5 | -1,5 | Экономия от проведения мероприятий |
| 4. | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Березники» | Всего, в том числе | 69 256,7 | 37 838,8 | -31 417,9 |  |
|  |  | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 69 256,7 | 37 838,8 | -31 417,9 |  |
|  |  | местный бюджет | 11 132,3 | 8 278,2 | -2 854,1 |  |
|  |  | краевой бюджет | 39 319,8 | 21 411,9 | -17 907,9 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 18 804,6 | 8 148,7 | -10 655,9 |  |
| 4.1. | Мероприятие 1 «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории г. Березники» | Всего, в том числе | 69 256,7 | 37 838,8 | -31 417,9 |  |
|  |  | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 69 256,7 | 37 838,8 | -31 417,9 |  |
| 4.2. | Обеспечение жильем молодых семей в городе Березники | местный бюджет | 11 132,3 | 8 278,2 | -2 854,1 | Средства не освоены в связи с непоступлением краевых средств |
| 4.3. | Расходы на оплату ранее принятых бюджетных обязательств на выполнение мероприятий по целевым программам «Софинансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» | краевой бюджет | 39 319,8 | 21 411,9 | -17 907,9 | Средства краевого бюджета поступают в объеме фактической потребности по ФЦП «Жилище на 2011-2015 гг» от Министерства социального развития по соглашению № 657 от 29.09.2014 (на каждую отдельно взятую семью средства поступают по предоставленным Отделом по делам молодежи документам) |
| 4.4. | Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы» | федеральный бюджет | 18 804,6 | 8 148,7 | -10 655,9 | Средства федерального бюджета освоены не в полном объеме в связи с тем, что не поступили краевые средства по ФЦП «Жилище на 2011-2015 гг» от Министерства социального развития по соглашению № 657 от 29.09.2014 |