# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

17.02.2016							№ 486

Об утверждении отчёта о ходе реализации муниципальной программы «Врачебные кадры», утвержденной постановлением администрации города от 28.05.2015 № 942, за 2015 год

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ города Березники, утверждённым постановлением администрации города от 09.09.2013 № 1418,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый отчёт о ходе реализации муниципальной программы «Врачебные кадры», утвержденной постановлением администрации города от 28.05.2015 № 942,                       за 2015 год.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города						                           С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЁН

постановлением

администрации города

от 17.02.2016 № 486

ОТЧЁТ

о ходе реализации муниципальной программы «Врачебные кадры»,

утвержденной постановлением администрации города от 28.05.2015 № 942, за 2015 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ед. изм. | План (год) | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель: повышение уровня доступности бесплатной медицинской помощи населению города Березники в государственных учреждениях здравоохранения города |
| 1.1. | Задача: привлечение врачей остродефицитных специальностей в государственные учреждения здравоохранения города |
| 1.2. | Количество привлечённых врачей остродефицитных специальностей в государственные учреждения здравоохранения города | Верхнекамское ТУ Минздрава ПК | чел. | 10 | 11 | +1 | Исполнение - 100 % |
| 2. | Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения врачей остродефицитных специальностей в государственные учреждения здравоохранения города» |
| 2.1. | Цель: привлечение и стимулирование врачей остродефицитных специальностей к трудоустройству в государственные учреждения здравоохранения города Березники |
| 2.2. | Задача: предоставление мер муниципальной поддержки вновь прибывшим и трудоустроившимся в государственные учреждения здравоохранения врачам остродефицитных специальностей |
| 2.3. | Доля вновь прибывших и трудоустроившихся в государственные учреждения здравоохранения города врачей остродефицитных специальностей, обеспеченных жильём, в том числе получающих компенсацию за аренду жилого помещения | Управление имущественных и земельных отношений | % | 100 | 73 | - 27 | Отсутствие готового к предоставлению жилья. Трём участникам программы жильё будет предоставлено в течение первого квартала 2016 года после высвобождения и завершения ремонтных работ |
| 2.4. | Доля вновь прибывших и трудоустроившихся в государственные учреждения здравоохранения города врачей остродефицитных специальностей, получивших единовременную денежную выплату | Администрация города (управление делами) | % | 100 | 100 | - | Исполнение - 100 % |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2015 год (тыс.руб.) | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа «Врачебные кадры» Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения врачей остродефицитных специальностей в государственные учреждения здравоохранения города Березники» | Соисполнители | 5093,0 | 5000,0 | -93,0 | Отсутствие заявлений на возмещение денежных затрат за аренду жилья |
|  |  | Управление имущественных и земельных отношений | 93,0 | 0 | -93,0 |  |
|  |  | Администрация города (управление делами) | 5000,0 | 5000,0 | - | Исполнение - 100 % |
| 2. | Основное мероприятие 3. Возмещение привлеченным и трудоустроившимся в государственные учреждения здравоохранения города врачам остродефицитных специальностей затрат на аренду жилого помещения в период до предоставления служебных жилых помещений | Управление имущественных и земельных отношений | 93,0 | 0 | -93,0 | Отсутствие заявлений на возмещение денежных затрат за аренду жилья |
| 3. | Основное мероприятие 4. Осуществление единовременной денежной выплаты привлеченным и трудоустроившимся в государственные учреждения здравоохранения города врачам остродефицитных специальностей | Администрация города (управление делами) | 5000,0 | 5000,0 | - | Исполнение - 100 % |