## таблица 1
Приложение
к постановлению
администрации города
от 19.01.2017 № 112
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города
от 20.05.2015 № 870
Муниципальный краткосрочный (сроком до трех лет) план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Березники» на 2015, 2016, 2017 годы
Таблица 1
N п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистри-рованных в МКД на дату утвержде-ния краткосро-чного плана | Стоимость капитального ремонта в том числе |  |  |  |  | Удельная стоимость капитально-го ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитально-го ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирова-ния фонда капитально-го ремонта
|  | ввода в эксплуата-цию | завершения последнего капитально-го ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящих-ся в собственнос-ти граждан |  | всего | в том числе
| Адркс МКД | [10 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по МО |  | X | X | X | X | X | 310374.9 | 222796.8 | 219526.9 | 9254 | 91578555.3 | 0 | 0 | 0 | 91578555.3 | X | X | X | X
Итого на 2015 год |  | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X
Итого на 2016 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 66277.2 | 55740.6 | 55740.6 | 2145 | 23017105.68 | 0 | 0 | 0 | 23017105.68 | Х | Х | Х | Х
1 | переулок Ардуановский 4, г. Березники | 1962 | 1962 | кирпич | 4 | 2 | 1384.5 | 1247.4 | 1247.4 | 55 | 731126.08 | 0 | 0 | 0 | 731126.08 | 586.12 | 586.12 | 3 кв 2017 | РО | 7 | 0
2 | Березниковская 73, г. Березники | 1964 | 1964 | кирпич | 3 | 2 | 1078.6 | 973.4 | 973.4 | 55 | 570529.2 | 0 | 0 | 0 | 570529.2 | 586.12 | 586.12 | 3 кв 2017 | РО | 7 | 0
3 | Березниковская 86, г. Березники | 1935 | 1935 | кирпич | 3 | 2 | 1005.4 | 839.8 | 839.8 | 43 | 206204.49 | 0 | 0 | 0 | 206204.49 | 245.54 | 245.54 | 3 кв 2017 | РО | 2.9 | 0
4 | Березниковская 75а, г. Березники | 1954 | 1954 | кирпич | 3 | 3 | 2237.8 | 1995.2 | 1995.2 | 66 | 489901.41 | 0 | 0 | 0 | 489901.41 | 245.54 | 245.54 | 3 кв 2017 | РО | 2.9 | 0
5 | Веры Бирюковой 16, г. Березники | 1960 | 1960 | панель | 4 | 3 | 2298.2 | 1993.4 | 1993.4 | 99 | 489459.44 | 0 | 0 | 0 | 489459.44 | 245.54 | 245.54 | 4 кв 2016 | РО | 2.9 | 0
6 | Гагарина 3, г. Березники | 1956 | 1956 | кирпич | 4 | 3 | 1800.2 | 1576.4 | 1576.4 | 57 | 853794 | 0 | 0 | 0 | 853794 | 541.61 | 541.61 | 3 кв 2017 | РО | 6.4 | 0
7 | Гагарина 11, г. Березники | 1953 | 1953 | кирпич | 3 | 3 | 2609.8 | 1923,9 | 1923,10 | 58 | 472394.41 | 0 | 0 | 0 | 472394.41 | 245.54 | 245.54 | 3 кв 2017 | РО | 2.9 | 0
8 | Гагарина 15, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 545.3 | 475.7 | 475.7 | 26 | 799704.03 | 0 | 0 | 0 | 799704.03 | 1681.11 | 1681.11 | 3 кв 2017 | РО | 20 | 0
9 | Гагарина 18, г. Березники | 1951 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 705.1 | 659.9 | 659.9 | 31 | 1109364.49 | 0 | 0 | 0 | 1109364.49 | 1681.11 | 1681.11 | 4 кв 2016 | РО | 20 | 0
10 | Гагарина 26, г. Березники | 1952 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 765.7 | 669.5 | 669.5 | 30 | 192809.31 | 0 | 0 | 0 | 192809.31 | 287.99 | 287.99 | 3 кв 2017 | РО
11 | Деменева 6, г. Березники | 1953 | 1953 | шлакоблок | 3 | 3 | 2359.2 | 2128.7 | 2128.7 | 50 | 522681 | 0 | 0 | 0 | 522681 | 245.54 | 245.54 | 4 кв 2016 | РО | 2.9 | 0
12 | Карла Маркса 31, г. Березники | 1948 | 1948 | шлакоблок | 2 | 1 | 215.9 | 212.3 | 212.3 | 21 | 356899.65 | 0 | 0 | 0 | 356899.65 | 1681.11 | 1681.11 | 3 кв 2017 | РО | 20 | 0
13 | Карла Маркса 38, г. Березники | 1969 | 1969 | кирпич | 5 | 4 | 4095 | 3641.6 | 3641.6 | 206 | 894158.46 | 0 | 0 | 0 | 894158.46 | 245.54 | 245.54 | 3 кв 2017 | РО | 2.9 | 0
14 | Карла Маркса 40, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 4 | 3 | 2816.7 | 2411.6 | 2411.6 | 110 | 32194.86 | 0 | 0 | 0 | 32194.86 | 13.35 | 13.35 | 3 кв 2017 | РО | 0.2 | 0
15 | Карла Маркса 43, г. Березники | 1965 | 1965 | панель | 5 | 3 | 3121.4 | 2776.1 | 2776.1 | 118 | 1503563.52 | 0 | 0 | 0 | 1503563.52 | 667.86 | 667.86 | 3 кв 2017 | РО | 6.4 | 0
16 | Льва Толстого 17, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 4 | 4 | 3058.4 | 2690 | 2690 | 120 | 660502.6 | 0 | 0 | 0 | 660502.6 | 245.54 | 245.54 | 3 кв 2017 | РО | 2.9 | 0
17 | проспект Ленина 9, г. Березники | 1951 | 1951 | кирпич | 3 | 3 | 2349.7 | 1824.2 | 1824.2 | 53 | 447914.07 | 0 | 0 | 0 | 447914.07 | 245.54 | 245.54 | 3 кв 2017 | РО | 2.9 | 0
18 | проспект Ленина 40, г. Березники | 1939 | 1939 | кирпич | 5 | 6 | 5712.7 | 4753.9 | 4753.9 | 88 | 1167272.61 | 0 | 0 | 0 | 1167272.61 | 245.54 | 245.54 | 3 кв 2017 | РО | 2.9 | 0
19 | проспект Ленина 45, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 5 | 7 | 9356.6 | 8670.2 | 8670.2 | 199 | 3979274.99 | 0 | 0 | 0 | 3979274.99 | 458.96 | 458.96 | 3 кв 2017 | РО | 5.5 | 0
20 | проспект Ленина 53, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 5 | 4 | 3683.2 | 3363.4 | 3363.4 | 149 | 825849.24 | 0 | 0 | 0 | 825849.24 | 245.54 | 245.54 | 3 кв 2017 | РО
21 | проспект Ленина 66, г. Березники | 1957 | 1957 | панель | 4 | 6 | 5442.7 | 4797 | 4797 | 189 | 1177855.38 | 0 | 0 | 0 | 1177855.38 | 245.54 | 245.54 | 3 кв 2017 | РО | 2.9 | 0
22 | проспект Ленина 55а, г. Березники | 1959 | 1959 | кирпич | 4 | 2 | 1702.7 | 1256.9 | 1256.9 | 52 | 308619.23 | 0 | 0 | 0 | 308619.23 | 245.54 | 245.54 | 3 кв 2017 | РО | 2.9 | 0
23 | Ломоносова 37, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 863.5 | 757 | 757 | 36 | 1272600.27 | 0 | 0 | 0 | 1272600.27 | 1681.11 | 1681.11 | 3 кв 2017 | РО | 20 | 0
24 | Ломоносова 39, г. Березники | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 722 | 632 | 632 | 28 | 155181.28 | 0 | 0 | 0 | 155181.28 | 245.54 | 245.54 | 3 кв 2017 | РО | 2.9 | 0
25 | Ломоносова 58, г. Березники | 1961 | 1961 | кирпич | 4 | 2 | 1434.6 | 1256.1 | 1256.1 | 43 | 308422.79 | 0 | 0 | 0 | 308422.79 | 245.54 | 245.54 | 3 кв 2017 | РО | 2.9 | 0
26 | Матросова 33, г. Березники | 1950 | 1950 | шлакоблок | 2 | 1 | 211.9 | 208.5 | 208.5 | 13 | 350511.44 | 0 | 0 | 0 | 350511.44 | 1681.11 | 1681.11 | 3 кв 2017 | РО | 20 | 0
27 | Менделеева 14, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 2 | 706.1 | 624.2 | 624.2 | 34 | 1049348.86 | 0 | 0 | 0 | 1049348.86 | 1681.11 | 1681.11 | 4 кв 2016 | РО | 20 | 0
28 | Нагорная 20, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 2 | 2 | 424.7 | 382.5 | 382.5 | 15 | 93919.05 | 0 | 0 | 0 | 93919.05 | 245.54 | 245.54 | 3 кв 2017 | РО | 2.9 | 0
29 | Олега Кошевого 11, г. Березники | 1951 | 1951 | кирпич | 3 | 2 | 1524.1 | 1232.3 | 1232.3 | 44 | 1330896.32 | 0 | 0 | 0 | 1330896.32 | 1080.01 | 1080.01 | 3 кв 2017 | РО | 12.9 | 0
30 | Парковая 3, г. Березники | 1947 | 1947 | кирпич | 3 | 2 | 1009.8 | 840.5 | 840.5 | 37 | 455223.21 | 0 | 0 | 0 | 455223.21 | 541.61 | 541.61 | 3 кв 2017 | РО | 6.4 | 0
31 | Парковая 4, г. Березники | 1945 | 1945 | кирпич | 3 | 2 | 1035.7 | 850.9 | 850.9 | 20 | 208929.99 | 0 | 0 | 0 | 208929.99 | 245.54 | 245.54 | 4 кв 2016 | РО | 2.9 | 0
Итого на 2017 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 244097.7 | 167056.2 | 163786.3 | 7109 | 68561449.62 | 0 | 0 | 0 | 68561449.62 | Х | Х | Х | Х | 4.9 | #VALUE!
32 | Демьяна Бедного 29, г. Березники | 1949 | 1949 | кирпич | 2 | 2 | 749.5 | 675.2 | 675.2 | 31 | 1399669.34 | 0 | 0 | 0 | 1399669.34 | 2072.97 | 2072.97 | 4 кв 2017 | РО | 24.7 | 0
33 | Ермака 17, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 2 | 3 | 1685 | 1413.8 | 1413.8 | 65 | 267547.51 | 0 | 0 | 0 | 267547.51 | 189.24 | 189.24 | 4 кв 2017 | РО | 2.3 | 0
34 | проспект Ленина 39, г. Березники | 1955 | 1955 | кирпич | 4 | 2 | 2129.4 | 1879.5 | 1879.5 | 68 | 1707225.03 | 0 | 0 | 0 | 1707225.03 | 908.34 | 908.34 | 4 кв 2017 | РО | 10.8 | 0
35 | проспект Ленина 42, г. Березники | 1930 | 1963 | кирпич | 4 | 5 | 2991.7 | 2676.7 | 1094.4 | 134 | 2639413.57 | 0 | 0 | 0 | 2639413.57 | 986.07 | 986.07 | 4 кв 2017 | РО | 11.7 | 0
36 | проспект Ленина 43, г. Березники | 1956 | 1956 | кирпич | 5 | 12 | 13169.6 | 11840.8 | 11840.8 | 315 | 3410031.99 | 0 | 0 | 0 | 3410031.99 | 287.99 | 287.99 | 4 кв 2017 | СПЕЦ. СЧ. | 3.4 | 0
37 | Менделеева 1, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 1 | 282.6 | 261 | 261 | 16 | 49391.64 | 0 | 0 | 0 | 49391.64 | 189.24 | 189.24 | 4 кв 2017 | РО | 2.3 | 0
38 | Менделеева 7, г. Березники | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 1 | 287.1 | 263 | 263 | 16 | 545191.11 | 0 | 0 | 0 | 545191.11 | 2072.97 | 2072.97 | 4 кв 2017 | РО | 24.7 | 0
39 | Менделеева 21, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 2 | 2 | 554 | 478.3 | 478.3 | 18 | 319437.44 | 0 | 0 | 0 | 319437.44 | 667.86 | 667.86 | 4 кв 2017 | РО | 8 | 0
40 | Нахимова 16, г. Березники | 1952 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 1024 | 865.1 | 865.1 | 38 | 249140.15 | 0 | 0 | 0 | 249140.15 | 287.99 | 287.99 | 4 кв 2017 | РО | 3.4 | 0
41 | Нахимова 21, г. Березники | 1952 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 991.4 | 888.2 | 888.2 | 33 | 1493161.9 | 0 | 0 | 0 | 1493161.9 | 1681.11 | 2072.97 | 4 кв 2017 | РО | 20 | 391.86
42 | Панфилова 17, г. Березники | 1951 | 1951 | кирпич | 2 | 2 | 582.1 | 524.4 | 524.4 | 29 | 151021.96 | 0 | 0 | 0 | 151021.96 | 287.99 | 287.99 | 4 кв 2017 | РО | 3.4 | 0
43 | Панфилова 26, г. Березники | 1951 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 580.7 | 516.7 | 516.7 | 36 | 97780.31 | 0 | 0 | 0 | 97780.31 | 189.24 | 189.24 | 4 кв 2017 | РО | 2.3 | 0
44 | Парковая 6, г. Березники | 1946 | 1946 | кирпич | 3 | 2 | 1053.8 | 853.8 | 853.8 | 23 | 161573.11 | 0 | 0 | 0 | 161573.11 | 189.24 | 189.24 | 4 кв 2017 | РО | 2.3 | 0
45 | Пятилетки 33, г. Березники | 1950 | 1950 | кирпич | 3 | 2 | 1567.5 | 1269.5 | 1269.5 | 38 | 1153137.63 | 0 | 0 | 0 | 1153137.63 | 908.34 | 908.34 | 4 кв 2017 | РО | 10.8 | 0
46 | Пятилетки 36, г. Березники | 1950 | 1950 | кирпич | 3 | 3 | 2174.1 | 1781 | 1781 | 38 | 2371864.56 | 0 | 0 | 0 | 2371864.56 | 1331.76 | 1331.76 | 4 кв 2017 | РО | 15.9 | 0
47 | Пятилетки 40, г. Березники | 1951 | 1951 | кирпич | 3 | 2 | 1599.9 | 1313.4 | 1313.4 | 35 | 1193013.76 | 0 | 0 | 0 | 1193013.76 | 908.34 | 908.34 | 4 кв 2017 | РО | 10.8 | 0
48 | Свободы 52, г. Березники | 1956 | 1956 | кирпич | 4 | 3 | 3094.7 | 2406.4 | 2406.4 | 82 | 3204747.26 | 0 | 0 | 0 | 3204747.26 | 1331.76 | 1331.76 | 4 кв 2017 | РО | 15.9 | 0
49 | проспект Советский 22, г. Березники | 1953 | 1953 | кирпич | 5 | 4 | 4780.7 | 4376.7 | 4376.7 | 117 | 2650354.45 | 0 | 0 | 0 | 2650354.45 | 605.56 | 605.56 | 4 кв 2017 | РО | 7.2 | 0
50 | проспект Советский 46, г. Березники | 1948 | 1948 | кирпич | 3 | 2 | 1025.9 | 832.9 | 832.9 | 32 | 821297.7 | 0 | 0 | 0 | 821297.7 | 986.07 | 986.07 | 4 кв 2017 | РО | 11.7 | 0
51 | Хользунова 80, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 2 | 1 | 487.2 | 438.6 | 438.6 | 26 | 909204.64 | 0 | 0 | 0 | 909204.64 | 2072.97 | 2072.97 | 4 кв 2017 | РО | 24.7 | 0
52 | Циренщикова 11, г. Березники | 1961 | 1961 | кирпич | 2 | 2 | 831.6 | 592.2 | 592.2 | 47 | 112067.93 | 0 | 0 | 0 | 112067.93 | 189.24 | 189.24 | 4 кв 2017 | РО | 2.3 | 0
53 | Челюскинцев 17, г. Березники | 1950 | 1950 | кирпич | 2 | 2 | 775.2 | 623.7 | 623.7 | 33 | 377687.77 | 0 | 0 | 0 | 377687.77 | 605.56 | 605.56 | 4 кв 2017 | РО | 7.2 | 0
54 | Челюскинцев 47, г. Березники | 1950 | 1950 | шлакоблок | 2 | 1 | 409.2 | 343.5 | 343.5 | 20 | 229409.91 | 0 | 0 | 0 | 229409.91 | 667.86 | 667.86 | 4 кв 2017 | РО | 8 | 0
55 | Челюскинцев 67, г. Березники | 1957 | 1957 | кирпич | 2 | 1 | 463.2 | 413.8 | 413.8 | 13 | 857794.99 | 0 | 0 | 0 | 857794.99 | 2072.97 | 2072.97 | 4 кв 2017 | РО | 24.7 | 0
56 | Юбилейная 141, г. Березники | 1983 | 1983 | панель | 9 | 11 | 26706.3 | 22898.3 | 22898.3 | 1039 | 7239794.73 | 0 | 0 | 0 | 7239794.73 | 316.17 | 948.61 | 4 кв 2017 | РО | 3.7639 | 632.44
57 | Мира 58, г. Березники | 1981 | 1981 | панель | 9 | 8 | 18495.2 | 15923.6 | 15837.1 | 632 | 5034591.89 | 0 | 0 | 0 | 5034591.89 | 316.17 | 948.61 | 4 кв 2017 | РО
58 | Мира 65, г. Березники | 1986 | 1986 | панель | 9 | 2 | 4247.3 | 3602.1 | 3602.1 | 147 | 1138882.13 | 0 | 0 | 0 | 1138882.13 | 316.17 | 948.61 | 4 кв 2017 | РО
59 | Юбилейная 137, г. Березники | 1981 | 1981 | панель | 9 | 2 | 4245.3 | 3599.6 | 3599.6 | 170 | 1138091.7 | 0 | 0 | 0 | 1138091.7 | 316.17 | 948.61 | 4 кв 2017 | РО
60 | Юбилейная 147, г. Березники | 1984 | 1984 | панель | 9 | 3 | 6700.3 | 5689.1 | 5689.1 | 272 | 1798732.49 | 0 | 0 | 0 | 1798732.49 | 316.17 | 948.61 | 4 кв 2017 | РО
61 | Мира 80, г. Березники | 1980 | 1980 | панель | 9 | 6 | 13899.7 | 11845.6 | 11845.6 | 567 | 3745243.64 | 0 | 0 | 0 | 3745243.64 | 316.17 | 948.61 | 4 кв 2017 | РО
62 | Мира 92, г. Березники | 1979 | 1979 | панель | 9 | 7 | 16435.8 | 13783.3 | 13783.3 | 595 | 4357889.57 | 0 | 0 | 0 | 4357889.57 | 316.17 | 948.61 | 4 кв 2017 | РО
63 | Мира 100, г. Березники | 1980 | 1980 | панель | 9 | 2 | 4266.8 | 3590.6 | 3590.6 | 178 | 1135246.15 | 0 | 0 | 0 | 1135246.15 | 316.17 | 948.61 | 4 кв 2017 | РО
64 | Мира 102, г. Березники | 1980 | 1980 | панель | 9 | 2 | 4281.4 | 3605.2 | 3605.2 | 174 | 1139862.26 | 0 | 0 | 0 | 1139862.26 | 316.17 | 948.61 | 4 кв 2017 | РО
65 | Мира 104, г. Березники | 1979 | 1979 | панель | 9 | 2 | 4293.1 | 3617.3 | 3617.3 | 184 | 1143687.94 | 0 | 0 | 0 | 1143687.94 | 316.17 | 948.61 | 4 кв 2017 | РО
66 | Свердлова 164, г. Березники | 1984 | 1984 | панель | 9 | 2 | 4262.2 | 3622.8 | 3602.3 | 162 | 1145426.88 | 0 | 0 | 0 | 1145426.88 | 316.17 | 948.61 | 4 кв 2017 | РО
67 | Свердлова 166, г. Березники | 1984 | 1984 | панель | 9 | 2 | 4265 | 3600.2 | 3600.2 | 159 | 1138281.4 | 0 | 0 | 0 | 1138281.4 | 316.17 | 948.61 | 4 кв 2017 | РО
68 | Свердлова 168, г. Березники | 1986 | 1986 | панель | 9 | 4 | 9168.6 | 7798.5 | 7798.5 | 380 | 2465665.11 | 0 | 0 | 0 | 2465665.11 | 316.17 | 948.61 | 4 кв 2017 | РО
69 | Свердлова 170, г. Березники | 1985 | 1985 | панель | 9 | 2 | 4283.9 | 3616.8 | 3616.8 | 172 | 1143529.85 | 0 | 0 | 0 | 1143529.85 | 316.17 | 948.61 | 4 кв 2017 | РО
70 | Свердлова 172, г. Березники | 1985 | 1985 | панель | 9 | 2 | 4308.3 | 3636.1 | 3636.1 | 159 | 1149631.97 | 0 | 0 | 0 | 1149631.97 | 316.17 | 948.61 | 4 кв 2017 | РО
71 | Пятилетки 101, г. Березники | 1979 | 1979 | кирпичь | 12 | 1 | 55318 | 5360.3 | 3844.9 | 179 | 2931969.55 | 0 | 0 | 0 | 2931969.55 | 546.98 | 1641.1 | 4 кв 2017 | РО
72 | Мира107, г. Березники | 1981 | 1981 | панель | 9 | 2 | 15630.4 | 13738.6 | 13673.4 | 637 | 4343756.7 | 0 | 0 | 0 | 4343756.7 | 316.17 | 948.61 | 4 кв 2017 | РО

## Лист2
Таблица 2
Реестр многоквартирных домов по видам ремонта
N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды работ/услуг, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса РФ | [11 empty] | Виды работ/услуг, установленные частью 2 статьи 17 Закона Пермского края от 11 марта 2014 N 304-ПК
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую | устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | ремонт несущих конструкций многоквартирно-го дома | устройство и ремонт систем противопо-жарной автоматики и дымоудале-ния | устройство и ремонт систем мусороудаления | ремонт балконных плит | ремонт козырьков входных крылец
|  | руб. | наименование системы | руб. | ед. | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м3 | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Итого по МО |  | 175971781.58 | Х | 26102154.65 | 11 | 126583510.24 | 10511 | 17050958.86 | 0 | 0 | 900 | 3460711.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98847.8 | 688360.5 | 0 | 0 | 1955043.4 | 32194.86
Итого на 2015 год |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого на 2016 год |  | 23017105.68 | Х | 14661694.56 | 0 | 0 | 4081 | 6269325.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98847.8 | 0 | 0 | 0 | 1955043.4 | 32194.86
1 | переулок Ардуановский 4, г. Березники | 731126.08 | тепл. | 675604.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55521.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Березниковская 73, г. Березники | 570529.2 | тепл. | 527203.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43326.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Березниковская 86, г. Березники | 206204.49 | хвс | 206204.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Березниковская 75а, г. Березники | 489901.41 | гвс | 489901.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Веры Бирюковой 16, г. Березники | 489459.44 | хвс | 489459.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Гагарина 3, г. Березники | 853794 | тепл. | 853794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Гагарина 11, г. Березники | 472394.41 | хвс | 472394.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Гагарина 15, г. Березники | 799704.03 |  | 0 | 0 | 0 | 530 | 799704.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Гагарина 18, г. Березники | 1109364.49 |  | 0 | 0 | 0 | 730 | 1109364.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Гагарина 26, г. Березники | 192809.31 | электр. | 192809.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Деменева 6, г. Березники | 522681 | гвс | 522681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Карла Маркса 31, г. Березники | 356899.65 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 356899.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Карла Маркса 38, г. Березники | 894158.46 | гвс | 894158.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Карла Маркса 40, г. Березники | 32194.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32194.86
15 | Карла Маркса 43, г. Березники | 1503563.52 | тепл. | 1503563.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Льва Толстого 17, г. Березники | 660502.6 | хвс | 660502.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | проспект Ленина 9, г. Березники | 447914.07 | водоотв. | 447914.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | проспект Ленина 40, г. Березники | 1167272.61 | гвс | 1167272.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | проспект Ленина 45, г. Березники | 3979274.99 | электр. | 2024231.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955043.4 | 0
20 | проспект Ленина 53, г. Березники | 825849.24 | хвс | 825849.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | проспект Ленина 66, г. Березники | 1177855.38 | водоотв. | 1177855.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | проспект Ленина 55а, г. Березники | 308619.23 | гвс | 308619.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Ломоносова 37, г. Березники | 1272600.27 |  | 0 | 0 | 0 | 665 | 1272600.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Ломоносова 39, г. Березники | 155181.28 | гвс | 155181.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Ломоносова 58, г. Березники | 308422.79 | гвс | 308422.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Матросова 33, г. Березники | 350511.44 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 350511.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Менделеева 14, г. Березники | 1049348.86 |  | 0 | 0 | 0 | 665 | 1049348.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Нагорная 20, г. Березники | 93919.05 | хвс | 93919.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Олега Кошевого 11, г. Березники | 1330896.32 |  | 0 | 0 | 0 | 991 | 1330896.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Парковая 3, г. Березники | 455223.21 | тепл. | 455223.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Парковая 4, г. Березники | 208929.99 | гвс | 208929.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого на 2017 год |  | 152954675.9 | Х | 11440460.09 | 11 | 126583510.24 | 6430 | 10781633.8 | 0 | 0 | 900 | 3460711.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688360.5 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Демьяна Бедного 29, г. Березники | 1399669.34 |  | 0 | 0 | 0 | 760 | 1399669.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Ермака 17, г. Березники | 267547.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267547.51 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | проспект Ленина 39, г. Березники | 1707225.03 | ХГВС, водоотв | 1707225.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | проспект Ленина 42, г. Березники | 2639413.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2639413.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | проспект Ленина 43, г. Березники | 3410031.99 | электр. | 3410031.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Менделеева 1, г. Березники | 49391.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49391.64 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Менделеева 7, г. Березники | 545191.11 |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 545191.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Менделеева 21, г. Березники | 319437.44 | тепл. | 319437.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Нахимова 16, г. Березники | 249140.15 | электр. | 249140.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Нахимова 21, г. Березники | 1493161.9 |  | 0 | 0 | 0 | 1160 | 1493161.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Панфилова 17, г. Березники | 151021.96 | электр. | 151021.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Панфилова 26, г. Березники | 97780.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97780.31 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Парковая 6, г. Березники | 161573.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161573.11 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Пятилетки 33, г. Березники | 1153137.63 | ХГВС, водоотв | 1153137.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Пятилетки 36, г. Березники | 2371864.56 |  |  | 0 | 0 | 1500 | 2371864.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Пятилетки 40, г. Березники | 1193013.76 | ХГВС, водоотв | 1193013.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Свободы 52, г. Березники | 3204747.26 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 3204747.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | проспект Советский 22, г. Березники | 2650354.45 | ХГВС | 2650354.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | проспект Советский 46, г. Березники | 821297.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 821297.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Хользунова 80, г. Березники | 909204.64 |  |  | 0 | 0 | 650 | 909204.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Циренщикова 11, г. Березники | 112067.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112067.93 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Челюскинцев 17, г. Березники | 377687.77 | ХГВС | 377687.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Челюскинцев 47, г. Березники | 229409.91 | тепл. | 229409.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Челюскинцев 67, г. Березники | 857794.99 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 857794.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Юбилейная 141, г. Березники | 21721556.36 |  | 0 | 11 | 21721556.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Мира 58, г. Березники | 15105286.2 |  | 0 | 8 | 15105286.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Мира 65, г. Березники | 3416988.08 |  | 0 | 2 | 3416988.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Юбилейная 137, г. Березники | 3414616.56 |  | 0 | 2 | 3414616.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Юбилейная 147, г. Березники | 5396737.15 |  | 0 | 3 | 5396737.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Мира 80, г. Березники | 11236854.62 |  | 0 | 6 | 11236854.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Мира 92, г. Березники | 13074976.21 |  | 0 | 6 | 13074976.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Мира 100, г. Березники | 3406079.07 |  | 0 | 2 | 3406079.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Мира 102, г. Березники | 3419928.77 |  | 0 | 2 | 3419928.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Мира 104, г. Березники | 3431406.95 |  | 0 | 2 | 3431406.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Свердлова 164, г. Березники | 3436624.31 |  | 0 | 2 | 3436624.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Свердлова 166, г. Березники | 3415185.72 |  | 0 | 2 | 3415185.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Свердлова 168, г. Березники | 7397735.09 |  | 0 | 4 | 7397735.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Свердлова 170, г. Березники | 3430932.65 |  | 0 | 2 | 3430932.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Свердлова 172, г. Березники | 3449240.82 |  | 0 | 2 | 3449240.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Пятилетки 101, г. Березники | 8796788.33 |  | 0 | 1 | 8796788.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Мира107, г. Березники | 13032573.35 |  | 0 | 1 | 13032573.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## таблица 3
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному
ремонту
Таблица 3
N п/п | Наименование МО, адрес МКД | Площадь МКД | Количество жителей, зарегистри-рованных в МКД на дату утвержде-ния краткосро-чного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего: | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего:
|  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Итого по МО |  | 310374.9 | 9254 | 0 | 0 | 26 | 46 | 72 | 0 | 0 | 19637321.9 | 71941233.4 | 91578555.3
Итого на 2015 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого на 2016 год |  | 66277.2 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3379783.78 | 3379783.78
Итого на 2017 год |  | 244097.7 | 7109 | 0 | 0 | 26 | 41 | 67 | 0 | 0 | 19637321.9 | 68561449.62 | 88198771.52