# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

13.03.2018						     № 623

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Березники», утвержденной постановлением администрации города от 28.10.2013 № 1738, за 2017 год

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ города Березники, утвержденным постановлением администрации города от 09.09.2013 № 1418, разделом VIII муниципальной программы «Развитие малого                                     и среднего предпринимательства в городе Березники», утвержденной постановлением администрации города от 28.10.2013 № 1738,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Березники», утвержденной постановлением администрации города от 28.10.2013 № 1738,                              за 2017 год.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его                        подписания.

Глава города							                   С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 13.03.2018 № 623

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства

в городе Березники», утвержденной постановлением администрации города от 28.10.2013 № 1738,

за 2017 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МиСП) в экономике города Березники |
| 1.1. | Задача 1.1.Мотивация экономически активного населения к организации собственного дела |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Количество вновь зарегистрированных субъектов МиСП в городе Березники | Управление по вопросам потребительского рынка и развитию предпринима-тельства администрации города (далее – УВПРиРП) | ед. | 620 | 572 | - 48 | I и II квартал 2017 года - тенденция в сторону увеличения, III и IV квартал 2017 года - снижение показателя, при этом общее количество зарегистрированных субъектов МиСП возросло на 4,3 % |
| 1.3. | Задача 1.2.Создание для субъектов МиСП более комфортных условий для ведения бизнеса |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Количество зарегистрированных субъектов МиСП | УВПРиРП | ед. | 4 810 | 5 019 | + 209 | - |
| 1.5. | Целевой показатель 1.2.2. Количество субъектов МиСП в расчете на 1 тыс. человек | УВПРиРП | ед. | 31,9 | 34,6 | + 2,7 | - |
| 1.6. | Целевой показатель 1.2.3. Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города Березники от субъектов МиСП | УВПРиРП | тыс.руб. | 260 000 | 265 110 | + 5 110 | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Вовлечение жителей города Березники, обладающих деловой активностью, в предпринимательскую деятельность» |
| 2.1. | Цель 1: мотивация экономически активного населения города Березники к организации собственного дела |
| 2.2. | Задача 1.1.Стимулирование активности молодежи в области предпринимательства |
| 2.3 | Целевой показатель 1.1.1. Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, ставшей участником Программы | УВПРиРП | чел. | 180 | 286 | + 106 | - |
| 2.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество молодежи - участников Программы, ставших субъектами МиСП | УВПРиРП | чел. | 8 | 8 | 0 | - |
| 2.5. | Задача 1.2.Формирование положительного образа предпринимателя |
| 2.6. | Целевой показатель 1.2.1. Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства | УВПРиРП | чел. | 120 | 126 | + 6 | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Формирование благоприятной среды для развития МиСП в городе Березники» |
| 3.1. | Цель 1: создание для субъектов МиСП более комфортных условий для ведения бизнеса |
| 3.2. | Задача 1.1.Повышение уровня профессионализма субъектов МиСП и их сотрудников |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество субъектов МиСП и их сотрудников, получивших образовательную поддержку | УВПРиРП | ед. | 310 | 337 | + 27 | - |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество публикаций на интернет-сайте, в средствах массовой информации | УВПРиРП | ед. | 85 | 97 | + 12 | - |
| 3.5. | Задача 1.2.Создание для субъектов МиСП более доступных условий к кредитно-финансовым ресурсам |
| 3.6. | Целевой показатель 1.2.1. Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку | УВПРиРП | ед. | 11 | 11 | 0 | - |
| 3.7. | Целевой показатель 1.2.2. Размер инвестиций в основные фонды субъектов МиСП - получателей субсидий | УВПРиРП | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 3.8. | Целевой показатель 1.2.3. Объем уплаченных налогов и неналоговых платежей в бюджеты и внебюджетные фонды (без учета НДС и акцизов) от субъектов МиСП - получателей субсидий | УВПРиРП | тыс.руб. | 5 100 | 6 044 | + 944 | - |
| 3.9. | Задача 1.3.Совершенствование созданных условий, способствующих развитию бизнеса |
| 3.10. | Целевой показатель 1.3.1. Количество потенциальных и действующих субъектов МиСП, получивших консультационную поддержку | УВПРиРП | ед. | 750 | 932 | + 182 | - |
| 3.11. | Целевой показатель 1.3.2. Количество участников мероприятий, направленных на развитие МиСП | УВПРиРП | ед. | 600 | 645 | + 45 | - |
| 3.12. | Целевой показатель 1.3.3. Количество инвестиционных проектов, сопровождение которых осуществлялось по принципу «одного окна» | УВПРиРП | ед. | 3 | 4 | + 1 | - |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ВЦП, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2017 (тыс.руб.) | Факт за 2017 (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Березники» | Всего, в том числе | 1 300,0 | 1 300,0 | 0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель - УВПРиРП |  |  |  | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Вовлечение жителей города Березники, обладающих деловой активностью, в предпринимательскую деятельность» | Всего, в том числе | 85,0 | 85,0 | 0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель - УВПРиРП |  |  |  | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Стимулирование активности населения города к предпринимательской деятельности | Всего, в том числе | 85,0 | 85,0 | 0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель - УВПРиРП |  |  |  | - |
| 2.2. | Мероприятие 1.1. Содействие развитию молодежного предпринимательства | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель - УВПРиРП |  |  |  | - |
| 2.3. | Мероприятие 1.2. Популяризация роли предпринимательства в обществе | Всего, в том числе | 85,0 | 85,0 | 0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель - УВПРиРП |  |  |  | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Формирование благоприятной среды для развития МиСП в городе Березники» | Всего, в том числе | 1 215,0 | 1 215,0 | 0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель - УВПРиРП |  |  |  | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Создание условий для развития МиСП | Всего, в том числе | 1 215,0 | 1 215,0 | 0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель - УВПРиРП |  |  |  | - |
| 3.2. | Мероприятие 1.1. Развитие предпринимательской грамотности целевых групп граждан и повышение компетенций их сотрудников, информирование субъектов МиСП | Всего, в том числе | 90,0 | 90,0 | 0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель - УВПРиРП |  |  |  | - |
| 3.3. | Мероприятие 1.2. Содействие развитию микрофинансирования | Всего, в том числе | 910,0 | 910,0 | 0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель - УВПРиРП |  |  |  | - |
| 3.4. | Мероприятие 1.3. Содействие в формировании благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе | 215,0 | 215,0 | 0 | - |
|  |  | ответственный исполнитель - УВПРиРП |  |  |  | - |