# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

22.03.2018							№ 699

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Жилище и транспорт», утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1898, за 2017 год

В соответствии с пунктом 5.5 раздела V Порядка разработки                и реализации муниципальных программ города Березники, утвержденного постановлением администрации города от 09.09.2013 № 1418, разделом VIII муниципальной программы «Жилище                        и транспорт», утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1898,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Жилище и транспорт», утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1898,                            за 2017 год.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города							                   С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 22.03.2018 № 699

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Жилище и транспорт»,

утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1898,

за 2017 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица изменения | План на 2017 год | Факт за 2017 год | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: повышение уровня комфортности проживания в многоквартирных домах и улучшение состояния общего имущества многоквартирных домов |
| 1.1. | Задача 1.1.Создание условий для самоорганизации собственников помещений в многоквартирных домах для приведения в нормативное состояние общего имущества многоквартирных домов |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние общего имущества многоквартирных домов | Управление городского хозяйства администрации города (далее - УГХ) | % | 0,5 | 0,5 | 0,0 |  |
| 1.3. | Цель 2: повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах городского округа |
| 1.4. | Задача 1.2.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах городского округа |
| 1.5. | Целевой показатель 1.2.1. Обеспеченность транспортом перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам города - не менее 95 % рейсов | УГХ | % | не менее 95 | 99,1 | 0,0 |  |
| 1.6. | Цель 3: организация газоснабжения населения в границах городского округа |
| 1.7. | Задача 1.3.Газификация негазифицированных жилых домов в районах индивидуальной застройки города Березники |
| 1.8. | Целевой показатель 1.3.1. Доля населения города Березники, использующего газ в бытовых целях, - 92,7 % | УГХ | % | 92,7 | 91,0 | -1,7 | Ведутся предпроект-ные работы по строительству распредели-тельного газопровода |
| 2. | Подпрограмма 1 «Жилище» |
| 2.1. | Цель 1: стимулирование самоорганизации собственников помещений в многоквартирных домах |
| 2.2. | Задача 1.1.Приведение в нормативное состояние общего имущества многоквартирных домов |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля МКД, в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние общего имущества МКД | УГХ | % | 0,5 | 0,5 | 0,0 |  |
| 2.4. | Задача 1.2.Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых и общественных территорий |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Площадь благоустроенных территорий общего пользования | Управление благоустройства администрации города Березники (далее – УБ) | га | 3,7 | 0,7 | -3,0 | Проектом по благоустрой-ству городского парка предусмотре-но 2 очереди строительства. В 2017 году выполнены работы по благоустрой-ству части I очереди |
| 3. | Подпрограмма 2 «Транспорт» |
| 3.1. | Цель 1: обеспечение доступности общественного транспорта в границах городского округа |
| 3.2. | Задача 1.1.Улучшение организации транспортного обслуживания населения и предоставление льготного проезда для учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций города |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Процент выполнения рейсов по субсидируемым маршрутам - не менее 95 % | УГХ | % | не менее 95 | 99,1 | 0,0 |  |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество реализованных проездных билетов для учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций города | УГХ | шт. | 4 946 | 4 046 | -900 | Проездные билеты не реализованы в полном объеме в связи со снижением спроса у населения |
| 4. | Подпрограмма 3 «Газификация районов индивидуальной застройки города» |
| 4.1. | Цель 1: газификация негазифицированных жилых домов в районах индивидуальной застройки города |
| 4.2. | Задача 1.1.Обеспечение выполнения мероприятий по газификации жилых домов индивидуальной застройки города |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля индивидуальных жилых домов города, использующих и имеющих возможность использовать природный газ в бытовых целях | УГХ | % | 25 | 23 | -2 | Ведутся предпроект-ные работы по строительству распредели-тельного газопровода |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ВЦП, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2017 год (тыс.руб.) | Факт за 2017 год (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Программа «Жилище и транспорт» | Всего | 408 448,9 | 246 934,3 | -161 514,6 |  |
|  |  | в том числе краевой бюджет | 256 109,4 | 106 055,0 | -150 054,4 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 123 913,0 | 112 470,0 | -11 443,0 |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 27 680,4 | 27 680,1 | -0,3 |  |
|  |  | в том числе средства собственников | 746,1 | 729,2 | -16,9 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - управление городского хозяйства администрации города (далее - УГХ) | 116 604,3 | 108 257,9 | -8 346,4 |  |
|  |  | соисполнитель – Управление благоустройства администрации города Березники (далее – УБ) | 59 577,8 | 58 320,3 | -1 257,5 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники (далее – УИЗО) | 88 970,0 | 76 536,7 | -12 433,3 |  |
|  |  | соисполнитель - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС») | 143 296,8 | 3 819,4 | -139 477,4 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Жилище» | Всего | 286 358,7 | 139 444,4 | -146 914,3 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 20 383,0 | 15 040,3 | -5 342,7 |  |
|  |  | в том числе краевой бюджет | 237 549,2 | 95 994,8 | -141 554,4 |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 27 680,4 | 27 680,1 | -0,3 |  |
|  |  | в том числе средства собственников | 746,1 | 729,2 | -16,9 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 11 250,0 | 7 147,6 | -4 102,4 |  |
|  |  | соисполнитель – УБ | 59 577,8 | 58 320,3 | -1 257,5 |  |
|  |  | соисполнитель - МКУ «УКС» | 129 355,9 | 234,8 | -129 121,1 |  |
|  |  | соисполнитель - УИЗО | 86 175,0 | 73 741,7 | -12 433,3 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 12 200,8 | 7 382,4 | -4 818,4 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 11 950,8 | 7 149,3 | -4 801,5 |  |
|  |  | в том числе средства собственников | 250,0 | 233,1 | -16,9 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 11 250,0 | 7 147,6 | -4 102,4 |  |
|  |  | соисполнитель - МКУ «УКС» | 234,8 | 234,8 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель - УБ | 716,0 | 0,0 | -716,0 |  |
| 2.2. | Мероприятие 1.1. Мониторинг технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов и проведение противоаварийных мероприятий | Всего | 10 234,8 | 6 216,9 | -4 017,9 | Средства на проведение мониторинга технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов и проведение противоаварийных мероприятий не освоены в полном объеме в виду того, что по контрактам, заключенным в 4 квартале 2017 г. окончательный срок выполнения работ – май 2018 г. |
|  |  | в том числе местный бюджет | 10 234,8 | 6 216,9 | -4 017,9 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 10 000,0 | 5 982,1 | -4 017,9 |  |
|  |  | соисполнитель - МКУ «УКС» | 234,8 | 234,8 | 0,0 |  |
| 2.3. | Мероприятие 1.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Всего | 716,0 | 0,0 | -716,0 | Не востребованы средства, предусмотренные на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в связи с изменением объемов работ по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе ввиду уточнения площади дворового проезда, подлежащего асфальтированию |
|  |  | в том числе местный бюджет | 716,0 | 0,0 | -716,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель - УБ | 716,0 | 0,0 | -716,0 |  |
| 2.4. | Мероприятие 1.3.Приведение в нормативное и безопасное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий многоквартирных домов | Всего | 1 250,0 | 1 165,5 | -84,5 | Средства, предусмотренные на приведение в нормативное и безопасное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий многоквартирных домов, оплачены в объеме поступивших заявок на предоставление субсидии |
|  |  | в том числе местный бюджет | 1 000,0 | 932,4 | -67,6 |  |
|  |  | в том числе средства собственников | 250,0 | 233,1 | -16,9 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 1 250,0 | 1 165,5 | -84,5 |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | Всего | 215 296,1 | 73 741,7 | -141 554,4 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе краевой бюджет | 215 296,1 | 73 741,7 | -141 554,4 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель - МКУ «УКС» | 129 121,1 | 0,0 | -129 121,1 |  |
|  |  | соисполнитель - УИЗО | 86 175,0 | 73 741,7 | -12 433,3 |  |
| 2.6. | Мероприятие 2.1.Реализация иных мероприятий, связанных с последствиями техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край | Всего | 215 296,1 | 73 741,7 | -141 554,4 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе краевой бюджет | 215 296,1 | 73 741,7 | -141 554,4 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель - УКС | 129 121,1 | 0,0 | -129 121,1 | Средства на реконструкцию канализационных очистных сооружений в правобережной части г. Березники не освоены в связи с необходимостью корректировки ПСД на строительство объекта |
|  |  | соисполнитель - УИЗО | 86 175,0 | 73 741,7 | -12 433,3 | Работы ведутся в соответствии с контрактом на выполнение работ по реконструкции существующей водопроводной насосной станции, Правый берег г. Березники, заключенным УИЗО с единственным поставщиком на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Сроки окончания работ определены на 2018 год. Денежные средства будут перенесены на 2018 год |
| 2.7. | Основное мероприятие 3 «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» | Всего | 58 861,8 | 58 320,3 | -541,5 |  |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 27 680,4 | 27 680,1 | -0,3 |  |
|  |  | в том числе краевой бюджет | 22 253,1 | 22 253,1 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 8 432,2 | 7 891,0 | -541,2 |  |
|  |  | в том числе средства собственников | 496,1 | 496,1 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель – УБ | 58 861,8 | 58 320,3 | -541,5 |  |
| 2.8. | Мероприятие 3.1.Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | Всего | 58 861,8 | 58 320,3 | -541,5 | Средства местного бюджета на благоустройство дворовых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» не освоены в полном объеме ввиду изменения объемов работ |
|  |  | в том числе федеральный бюджет | 27 680,4 | 27 680,1 | -0,3 |  |
|  |  | в том числе краевой бюджет | 22 253,1 | 22 253,1 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 8 432,2 | 7 891,0 | -541,2 |  |
|  |  | в том числе средства собственников | 496,1 | 496,1 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель – УБ | 58 861,8 | 58 320,3 | -541,5 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Транспорт» | Всего | 109 826,7 | 103 916,6 | -5 910,1 |  |
|  |  | в том числе краевой бюджет | 10 060,2 | 10 060,2 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 99 766,5 | 93 856,4 | -5 910,1 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 105 354,3 | 101 110,3 | -4 244,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - МКУ «УКС» | 1 677,4 | 11,3 | -1 666,1 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УИЗО | 2 795,0 | 2 795,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Организация транспортного обслуживания населения» | Всего | 101 253,1 | 97 239,0 | -4 014,1 |  |
|  |  | в том числе краевой бюджет | 10 060,2 | 10 060,2 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 91 192,9 | 87 178,8 | -4 014,1 |  |
|  |  | ответственный исполнитель – УГХ | 98 458,1 | 94 444,0 | -4 014,1 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УИЗО | 2 795,0 | 2 795,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | Мероприятие 1.1. Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов | Всего | 10 060,2 | 10 060,2 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе краевой бюджет | 10 060,2 | 10 060,2 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 10 060,2 | 10 060,2 | 0,0 |  |
| 3.3. | Мероприятие 1.2. Обеспечение организации транспортного обслуживания населения | Всего | 91 192,9 | 87 178,8 | -4 014,1 | 1.Заключен контракт с ООО «Агентство дорожной информации РАДАР» на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка новой схемы маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок МО «Город Березники». В связи с тем, что срок окончания выполнения работ по данному контракту заканчивается в сентябре 2018 г., денежные средства перенесены на 2018 год. 2.Бюджетные средства на возмещение выплачены в соответствии с представленными отчетами МУП «Водоканал г. Березники» на предоставление субсидии, связанной с предоставлением льготного проезда по проездным документам по маршрутам регулярных перевозок МО «Город Березники» для обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также обучающихся общеобразовательных организаций города |
|  |  | в том числе местный бюджет | 91 192,9 | 87 178,8 | -4 014,1 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 88 397,9 | 84 383,8 | -4 014,1 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УИЗО | 2 795,0 | 2 795,0 | 0,0 |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 2. «Обеспечение деятельности казенных учреждений» | Всего | 6 896,2 | 6 666,3 | -229,9 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 6 896,2 | 6 666,3 | -229,9 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 6 896,2 | 6 666,3 | -229,9 |  |
| 3.5. | Мероприятие 2.1. Содержание казенных учреждений | Всего | 6 896,2 | 6 666,3 | -229,9 | Экономия по текущему содержанию МКУ «Центральная диспетчерская служба»: по фонду оплаты труда, по коммунальным услугам, по обслуживанию компьютерной техники и программного обеспечения, по содержанию и ремонту общедомового имущества, по приобретению материальных запасов |
|  |  | в том числе местный бюджет | 6 896,2 | 6 666,3 | -229,9 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 6 896,2 | 6 666,3 | -229,9 |  |
| 3.6. | Основное мероприятие 3 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | Всего | 1 677,4 | 11,3 | -1 666,1 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 1 677,4 | 11,3 | -1 666,1 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель - МКУ «УКС» | 1 677,4 | 11,3 | -1 666,1 |  |
| 3.7. | Мероприятие 3.1. Устройство участка контактной троллейбусной сети ул. Миндовского (от пр. Ленина до ул. Березниковская, 109) | Всего | 1 677,4 | 11,3 | -1 666,1 | Работы ведутся в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Устройство участка контактной троллейбусной сети ул. Миндовского (от пр. Ленина до ул. Березниковская, 109)». В связи с тем, что срок окончания выполнения работ по данному контракту заканчивается в 2018 году, денежные средства перенесены на 2018 год |
|  |  | в том числе местный бюджет | 1 677,4 | 11,3 | -1 666,1 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель - МКУ «УКС» | 1 677,4 | 11,3 | -1 666,1 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Газификация районов индивидуальной застройки города» | Всего | 12 263,5 | 3 573,3 | -8 690,2 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 3 763,5 | 3 573,3 | -190,2 |  |
|  |  | в том числе краевой бюджет | 8 500,0 | 0,0 | -8 500,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель - МКУ «УКС» | 12 263,5 | 3 573,3 | -8 690,2 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | Всего | 12 263,5 | 3 573,3 | -8 690,2 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 3 763,5 | 3 573,3 | -190,2 |  |
|  |  | в том числе краевой бюджет | 8 500,0 | 0,0 | -8 500,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель - МКУ «УКС» | 12 263,5 | 3 573,3 | -8 690,2 |  |
| 4.2. | Мероприятие 1.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газопроводов на территории Пермского края | Всего | 8 500,0 | 0,0 | -8 500,0 | Работы ведутся в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Распределительные газопроводы в п. Чкалово г. Березники Пермского края». Контракт заключен 01.11.2017. Срок выполнения работ по контракту - 31.12.2017 |
|  |  | в том числе краевой бюджет | 8 500,0 | 0,0 | -8 500,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель - МКУ «УКС» | 8 500,0 | 0,0 | -8 500,0 |  |
| 4.3. | Мероприятие 1.2. Строительство уличных газопроводов | Всего | 2 841,2 | 2 720,2 | -121,0 | Средства запланированы на первичный пуск газа, но выполнение указанных работ не потребовалось. Средства запланированы для оплаты предпроектных работ по строительству распределительного газопровода в п. Чкалово г. Березники. Ведутся работы по заключению контрактов |
|  |  | в том числе местный бюджет | 2 841,2 | 2 720,2 | -121,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель - МКУ «УКС» | 2 841,2 | 2 720,2 | -121,0 |  |
| 4.4. | Мероприятие 1.3. Строительство распределительных газопроводов в п. Чкалово г. Березники Пермского края | Всего | 69,2 | 0,0 | -69,2 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 69,2 | 0,0 | -69,2 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель - МКУ «УКС» | 69,2 | 0,0 | -69,2 |  |
| 4.5. | Мероприятие 1.4.Разработка проекта планировки, межевания территории и горно-геологического обоснования для строительства объекта «Газопровод межпоселковый к п. Нартовка с отводом на п. Чкалово г. Березники Пермского края» | Всего | 853,1 | 853,1 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе местный бюджет | 853,1 | 853,1 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель - МКУ «УКС» | 853,1 | 853,1 | 0,0 |  |