# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

23.03.2018							№ 700

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054, за 2017 год

В соответствии с пунктом 5.5 раздела V Порядка разработки                 и реализации муниципальных программ города Березники, утвержденного постановлением администрации города от 09.09.2013 № 1418, разделом VIII муниципальной программы «Развитие системы образования города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Березники», утвержденной постановлением администрации города               от 26.11.2013 № 2054, за 2017 год.

2.Разместить настоящее постановление на официальном                  сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава города							                   С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 23.03.2018 № 700

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 26.11.2013 № 2054, за 2017 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель: комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования |
| 1.1. | Задача 1.1.Создать условия для максимального удовлетворения потребностей населения города Березники в качественных услугах дошкольного образования |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в МДОО | Управление образования администрации города Березники (далее - управление образования) | %, чел. | 3,0, не более 400 | 0,0 | +3,0 |  |
| 1.3. | Задача 1.2.Обеспечить доступность и качество начального общего, основного общего и среднего общего образования |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Отношение среднего балла ЕГЭ в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ | управление образования | % | 1,67 | 1,47 | +0,2 |  |
| 1.5. | Задача 1.3.Создать условия для обеспечения реального выбора объема и качества образовательных услуг дополнительного образования через сеть МОДО |
| 1.6. | Целевой показатель 1.3.1. Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и подростков от 5 до 18 лет | управление образования | % | 85,0 | 87,5 | +2,5 |  |
| 1.7. | Задача 1.4.Создать условия для охраны и укрепления здоровья детей, их занятости во внеурочное время |
| 1.8. | Целевой показатель 1.4.1. Доля обучающихся в МОО (воспитанников МДОО, МОДО), охваченных оздоровлением, отдыхом и занятостью во внеурочное время | управление образования | % | 80,0 | 100,00 | +20,0 |  |
| 1.9. | Задача 1.5.Создать условия для развития индивидуальных способностей детей и необходимой коррекции нарушений их развития |
| 1.10. | Целевой показатель 1.5.1. Удельный вес численности обучающихся (воспитанников), ставших победителями и призерами краевых, всероссийских и международных мероприятий (от общего количества участников) | управление образования | % | 36,5 | 46,00 | +9,5 |  |
| 1.11. | Задача 1.6.Обеспечить эффективное функционирование и развитие муниципальной системы управления образованием, информационной открытости и доступности информации о муниципальной системе образования |
| 1.12. | Целевой показатель 1.6.1. Доля педагогических работников МОО, своевременно повысивших уровень своей квалификации в разных формах | управление образования | % | 71,0 | 100,0 | +29,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |
| 2.1. | Цель 1.Создание условий для максимального удовлетворения потребностей населения города Березники в качественных услугах дошкольного образования |
| 2.2. | Задача 1.1.Обеспечить эффективное функционирование и развитие действующих МДОО разного вида |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля детей дошкольного возраста, получающих услугу дошкольного образования в МДОО, от общего количества детей данного возраста, проживающих в городе | управление образования | % | 91,0 | 96,0 | +5,0 |  |
| 2.4. | Задача 1.2.Уменьшить очередность на зачисление детей в МДОО |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в МДОО | управление образования | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6. | Задача 1.3.Обеспечить приведение и поддержание в нормативном состоянии МДОО |
| 2.7. | Целевой показатель 1.3.1. Доля МДОО, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности | управление образования | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Начальное общее, основное общее и среднее общее образование» |
| 3.1. | Цель 1.Обеспечение доступности и качества начального общего, основного общего и среднего общего образования |
| 3.2. | Задача 1.1.Обеспечить эффективное функционирование и развитие действующих МОО разного вида |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля детей школьного возраста, обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в МОО, от общего количества детей данного возраста в городе | управление образования | % | 100,0 | 99,9 | -0,1 | в ОУ всего обучается 17072 несовершеннолетних учащихся, из них не посещают ОУ 25 человек. Несмотря на проведение регулярной работы педагогов как с обучающимися, так и с их родителями, учащиеся школу не посещают, в основном неофициально устроены на работу |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Доля выпускников МОО, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МОО, сдававших ЕГЭ по данным предметам | управление образования | % | не менее 98 | 99,6 | +1,6 |  |
| 3.5. | Задача 1.2.Обеспечить приведение и поддержание в нормативном состоянии МОО |
| 3.6. | Целевой показатель 1.2.1. Доля МОО, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности | управление образования | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 3.7. | Задача 1.3.Повышение качества физкультурно-спортивных зон пришкольных территорий |
| 3.8. | Целевой показатель 1.3.1. Доля МОО, имеющих на пришкольной территории современную физкультурно-спортивную зону, отвечающую нормативным требованиям | управление образования | % | 57,1 | 57,1 | 0,0 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей» |
| 4.1. | Цель 1.Создание условий для обеспечения реального выбора объема и качества образовательных услуг дополнительного образования через сеть МОДО |
| 4.2. | Задача 1.1.Обеспечить эффективное функционирование и развитие действующих МОДО |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами в МАУ ДО | управление образования | % | 70,0 | 81,0 | +11,0 |  |
| 4.4. | Задача 1.2.Обеспечить приведение и поддержание в нормативном состоянии МОДО |
| 4.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля МОДО, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности | управление образования | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Оздоровление, занятость и отдых детей» |
| 5.1. | Цель 1.Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, их занятости во внеурочное время |
| 5.2. | Задача 1.1.Обеспечить доступность и высокое качество предоставления услуг в сфере детского отдыха, оздоровления и занятости детей от 5 до 17 лет во внеурочное время |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля обучающихся МОО, охваченных организованными формами оздоровления, отдыха и занятости | управление образования | % | 30,0 | 35,70 | +5,7 |  |
| 5.4. | Задача 1.2.Обеспечить эффективное функционирование и развитие действующего МАОУ ДЗОЛ «Дружба» |
| 5.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля обучающихся в МОО (воспитанников МДОО, МОДО) в возрасте от 7 до 16 лет, оздоровленных в ЗДОЛ и ЗДСОЛ | управление образования | % | 6,0 | 6,00 | 0,0 |  |
| 6. | Подпрограмма 5 «Индивидуализация образования» |
| 6.1. | Цель 1.Создание условий для развития индивидуальных способностей детей и необходимой коррекции нарушений их развития |
| 6.2. | Задача 1.1.Обеспечить эффективное функционирование и развитие МАУ «Центр сопровождения, обеспечения и развития образования» |
| 6.3. | Целевой показатель 1.1.1. Уровень доступности услуг психолого-медико-педагогического консультирования и психолого-педагогической помощи для нуждающихся (обратившихся) | управление образования | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 6.4. | Задача 1.2.Обеспечить функционирование системы выявления и поддержки обучающихся (воспитанников) МОО, проявивших выдающиеся способности |
| 6.5. | Целевой показатель 1.2.1. Удельный вес численности обучающихся (воспитанников), участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | управление образования | % | 48,0 | 69,0 | +21,0 |  |
| 7. | Подпрограмма 6 «Муниципальная система управления образованием» |
| 7.1. | Цель 1.Обеспечение эффективного функционирования и развития муниципальной системы управления образованием, информационной открытости и доступности информации о муниципальной системе образования |
| 7.2. | Задача 1.1.Создать условия для информационно-методической, аналитической и технической поддержки управления образования и подведомственных ему учреждений |
| 7.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля педагогических работников МОО, своевременно повысивших свою квалификацию через курсовую подготовку | управление образования | % | 45,0 | 54,0 | +9,0 |  |
| 7.4. | Целевой показатель 1.1.2. Доля педагогических работников, обобщивших опыт своей работы | управление образования | % | 71,0 | 94,0 | +23,0 |  |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ВЦП, мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | отклонение (+, -) |  |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Березники» | Всего, в том числе | 602 879,9 | 1 553 747,7 | 581 184,7 | 1 502 421,0 | 21 695,2 | 51 326,7 |  |
|  |  | Управление образования | 585 614,7 | 1 494 108,8 | 570 335,9 | 1 490 303,0 | 15 278,8 | 3 805,8 |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ УКС) | 17 265,2 | 59 638,9 | 10 848,8 | 12 118,0 | 6 416,4 | 47 520,9 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» | Всего, в том числе | 264 998,2 | 787 376,8 | 263 710,3 | 785 717,9 | 1 287,9 | 1 658,9 |  |
|  |  | Управление образования | 264 998,2 | 787 376,8 | 263 710,3 | 785 717,9 | 1 287,9 | 1 658,9 |  |
|  |  | МКУ УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие дошкольного образования» | Управление образования, Муниципальные дошкольные образовательные организации (далее - МДОО) | 149 148,8 | 729 314,9 | 149 148,8 | 729 219,6 | 0,0 | 95,3 |  |
| 2.2. | Ведомственная целевая программа «Предоставление услуг дошкольного образования». Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций). Обеспечение воспитания и обучение детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | Управление образования, МДОО | 149 148,8 | 728 600,4 | 149 148,8 | 728 600,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Мероприятие 1.1. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому | Управление образования, МДОО | 0,0 | 581,1 | 0,0 | 492,8 | 0,0 | 88,3 | Экономия средств краевой субвенции на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях объясняется уменьшением выплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций в связи с уменьшением количества дней посещений детей-инвалидов (выбытие в образовательные организации, окончание срока действия справок, болезнь воспитанников) |
| 2.4. | Мероприятие 1.2. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому (получают родители) | Управление образования |  | 133,4 |  | 126,4 |  | 7,0 | Уменьшение численности получателей выплат на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов на дому по сравнению с запланированной (окончание действия срока справки, устанавливающей категорию «ребенок-инвалид») |
| 2.5. | Основное мероприятие 2 «Организация питания в учреждениях образования» | Управление образования, МДОО | 57 593,0 |  | 57 388,1 |  | 204,9 |  | Средства не использованы в связи с уменьшением дней посещений в связи с отсутствием ребенка по причине болезни или в связи с отпуском родителей; закрытие групп на карантин, на ремонтные работы |
| 2.6. | Основное мероприятие 3 «Оказание мер социальной поддержки работникам образовательных организаций» | Управление образования, МДОО |  | 10 932,0 |  | 10 853,2 |  | 78,8 |  |
| 2.7. | Мероприятие 3.1. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций | Управление образования, МДОО |  | 10 782,0 |  | 10 703,2 |  | 78,8 | Экономия средств краевой субвенции на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций объясняется уменьшением сумм выплат педагогическим работникам, связанным с нахождением педагогических работников на больничном листе. Финансирование в декабре снижено на 68,0 тыс.руб. |
| 2.8. | Мероприятие 3.2. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (единовременная выплата молодому специалисту) | Управление образования, МДОО |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 0,0 |  |
| 2.9. | Основное мероприятие 4 «Предоставление мер социальной помощи и поддержки семьям и детям» | Управление образования, МДОО |  | 47 129,9 |  | 45 645,1 |  | 1 484,8 |  |
| 2.10. | Мероприятие 4.1. Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (оплата услуг МКУ «ЦБУ») | Управление образования |  | 859,8 |  | 859,8 |  | 0,0 |  |
| 2.11. | Мероприятие 4.2. Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования, МДОО |  | 46 270,1 |  | 44 785,3 |  | 1 484,8 | Экономия средств на предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (уменьшение количества дней посещений в связи с отсутствием ребенка по причине болезни или в связи с отпуском родителей; закрытие групп на карантин, на ремонтные работы) |
| 2.12. | Основное мероприятие 5 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Управление образования, МДОО | 58 256,4 |  | 57 173,4 |  | 1 083,0 |  |  |
| 2.13. | Мероприятие 5.1 «Приобретение оборудования» | Управление образования, МДОО | 1 899,6 |  | 1 899,6 |  | 0,0 |  |  |
| 2.14. | Мероприятие 5.2 «Текущие ремонты» | Управление образования, МДОО | 51 808,6 |  | 50 725,6 |  | 1 083,0 |  | Не использован-ные средства по текущему ремонту в МДОО, в том числе экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур – 85,3 тыс.руб., срок окончания работ и оплата за выполненные работы перенесена на 1 квартал 2018 г. – 935,0 тыс.руб. (МАДОУ «Детский сад № 24» - замена оконных блоков, МАДОУ «Детский сад № 11» - проектно-сметная документация (далее - ПСД) на ремонт кровли, МАДОУ «Детский сад № 74» - ПСД на ремонт пожарных лестниц, МАДОУ «Детский сад № 66» - ПСД на ремонт теплового пункта, МАДОУ «Детский сад № 56» - ремонт туалетов, МАДОУ «Детский сад № 59» - ПСД на капитальный ремонт противопожарных лестниц, МАДОУ «Детский сад № 75» - ПСД на ремонт вентиляции пищеблока, МАДОУ «Детский сад № 37» - ПСД на ремонт кровли - документы направлены в край для прохождения государственной экспертизы – 62,7 тыс.руб. |
| 2.15. | Мероприятие 5.3. «Устройство детских игровых комплексов в ДОУ» |  | 4 548,2 |  | 4 548,2 |  | 0,0 |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Начальное общее, основное общее и среднее общее образование» | Всего, в том числе | 127 436,7 | 741 560,0 | 111 897,3 | 693 209,5 | 15 539,4 | 48 350,5 |  |
|  |  | Управление образования | 110 171,5 | 681 921,1 | 101 048,5 | 681 091,5 | 9 123,0 | 829,6 |  |
|  |  | МКУ УКС | 17 265,2 | 59 638,9 | 10 848,8 | 12 118,0 | 6 416,4 | 47 520,9 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие общего образования» | Управление образования, Муниципальные общеобразова-тельные организации (далее - МОО) | 74 866,5 | 649 739,3 | 74 866,5 | 649 136,8 | 0,0 | 602,5 |  |
| 3.2. | Ведомственная целевая программа «Предоставление услуг начального, основного и среднего общего образования». Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций). Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Управление образования, МОО | 74 866,5 | 628 314,0 | 74 866,5 | 628 313,9 | 0,0 | 0,1 |  |
| 3.3. | Мероприятие 1.1. Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций | Управление образования, МОО |  | 20 604,5 |  | 20 002,1 |  | 602,4 | Экономия средств, предусмотренных на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций, объясняется уменьшением количества выплат педагогическим работникам, связанным с нахождением педагогических работников на больничном листе |
| 3.4. | Мероприятие 1.2. Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников | Управление образования, МОО |  | 820,8 |  | 820,8 |  | 0,0 |  |
| 3.5. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Управление образования, МОО | 35 153,4 |  | 26 030,5 |  | 9 122,9 |  |  |
| 3.6. | Мероприятие 2.1 «Приобретение оборудования» | Управление образования, МОО | 1 000,0 |  | 999,1 |  | 0,9 |  | Экономия в результате проведения конкурсных процедур |
| 3.7. | Мероприятие 2.2 «Текущие ремонты» | Управление образования, МОО | 26 289,8 |  | 17 278,2 |  | 9 011,6 |  | Не использован-ные средства по текущему ремонту в муниципальных образовательных организациях, в том числе по которым срок окончания работ и оплата за выполненные работы перенесена на 1 квартал 2018 г. – 496,2 тыс.руб. (МАОУ СОШ № 14 - ПСД на капитальный ремонт пищеблока, МБОУ «Школа 15 для обучающихся с ОВЗ» - ПСД на ремонт кровли, МАОУ СОШ № 17 - ремонт кровли, 8515,4 тыс.руб. - документы направлены в край для прохождения государственной экспертизы |
| 3.8. | Мероприятие 2.3 «Подвоз детей в образовательные учреждения» | Управление образования, МОО | 2 298,5 |  | 2 263,3 |  | 35,2 |  | Субсидия на оплату услуг по договорам фрахтования перечисляется за фактически оказанные услуги (закрытие МОО на карантин) |
| 3.9. | Мероприятие 2.4 «Монтаж системы диспетчеризации и регулирования расхода тепловой энергии» | Управление образования, МОО | 5 565,1 |  | 5 489,9 |  | 75,2 |  | Средства использованы в объеме фактической потребности |
| 3.10. | Основное мероприятие 3 «Организация питания в учреждениях образования» | Управление образования, МОО | 151,6 |  | 151,5 |  | 0,1 |  | Экономия по оплате услуг по организации горячего питания в СОШ № 14 (уменьшение количества детодней из-за болезней обучающихся, закрытие МОО на карантин) |
| 3.11. | Основное мероприятие 4 «Оказание мер социальной поддержки работникам образовательных организаций» | Управление образования, МОО |  | 16 372,5 |  | 16 160,5 |  | 212,0 |  |
| 3.12. | Мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций | Управление образования, МОО |  | 14 882,7 |  | 14 675,8 |  | 206,9 | Экономия средств краевой субвенции на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам МОО объясняется уменьшением сумм выплат педагогическим работникам, связанным с нахождением педагогических работников на больничном листе. Финансирование в декабре снижено на 75,0 тыс.руб. |
| 3.13. | Мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (единовременная выплата молодому специалисту) | Управление образования, МОО |  | 1 150,0 |  | 1 150,0 |  | 0,0 |  |
| 3.14. | Мероприятие 4.3. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных организациях | Управление образования, МОО |  | 339,8 |  | 334,7 |  | 5,1 | Средства краевой субвенции, предусмотренные на выплату дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразова-тельных и профессиональ-ных организациях (администриро-вание), не востребованы |
| 3.15. | Основное мероприятие 5 «Предоставление мер социальной помощи и поддержки семьям и детям» | Управление образования, МОО |  | 15 809,3 |  | 15 794,2 |  | 15,1 | Экономия средств на предоставление мер социальной поддержки обучающимся из многодетных малоимущих семей, малоимущих семей на питание (уменьшение количества дней посещений в связи с отсутствием ребенка по причине болезни, закрытие МОО на карантин) |
| 3.16. | Мероприятие 5.1. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей | Управление образования, МОО |  | 9 250,9 |  | 9 249,8 |  | 1,1 |  |
| 3.17. | Мероприятие 5.2. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей | Управление образования, МОО |  | 6 558,4 |  | 6 544,4 |  | 14,0 |  |
| 3.18 | Основное мероприятие 6 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | МКУ УКС, МОО | 17 265,2 | 59 638,9 | 10 848,8 | 12 118,0 | 6 416,4 | 47 520,9 | Субсидия на оплату ремонтных работ перечисляется за фактически оказанные услуги |
| 4. | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей» | Управление образования | 159 010,1 |  | 157 209,8 |  | 1 800,3 |  |  |
|  |  | МКУ УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие дополнительного образования детей» | Управление образования, Муниципальные организации дополнитель-ного образования (далее - МОДО) | 137 982,2 |  | 137 982,2 |  | 0,0 |  |  |
| 4.2. | Ведомственная целевая программа «Предоставление услуг дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования детей». Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования, МОДО | 137 982,2 |  | 137 982,2 |  | 0,0 |  |  |
| 4.3. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Управление образования, МОДО | 20 987,5 |  | 19 187,2 |  | 1 800,3 |  |  |
| 4.4. | Мероприятие 2.1 «Приобретение оборудования» |  | 3 150,1 |  | 3 109,7 |  | 40,4 |  | Экономия в результате проведения конкурсных процедур |
| 4.5. | Мероприятие 2.2 «Подвоз детей в образовательные учреждения» | Управление образования, МОДО | 56,0 |  | 38,0 |  | 18,0 |  | Не использованы средства, предусмотренные на оплату услуг по договорам фрахтования, в связи с тем, что в период с сентября по октябрь теплоход «Юнга-Кама» находился на ремонтных работах |
| 4.6. | Мероприятие 2.3 «Ремонт теплохода» | Управление образования, МОДО | 3 850,0 |  | 3 709,3 |  | 140,7 |  | Экономия в результате проведения конкурсных процедур |
| 4.7. | Мероприятие 2.4 «Текущие ремонты» | Управление образования, МОДО | 13 085,5 |  | 11 484,3 |  | 1 601,2 |  | Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, – 487,3 тыс.руб. Срок окончания работ и оплата за выполненные работы перенесены на 1 квартал 2018 г. – 1113,9 тыс.руб. (разработка технической документации на автоматизацию систем вентиляции, работы по монтажу видеонаблюдения, договор на дополнительные работы в рамках капитального ремонта зрительного зала и фойе) |
| 4.8. | Мероприятие 2.5 «Монтаж системы диспетчеризации и регулирования расхода тепловой энергии» | Управление образования, МОДО | 845,9 |  | 845,9 |  | 0,0 |  |  |
| 4.9. | Основное мероприятие 3 «Оказание мер социальной поддержки работникам образовательных организаций» | Управление образования, МОДО | 40,4 |  | 40,4 |  | 0,0 |  |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Оздоровление, занятость и отдых детей» | Всего, в том числе | 18 831,0 | 23 888,3 | 15 973,6 | 22 649,9 | 2 857,4 | 1 238,4 |  |
|  |  | Управление образования | 18 831,0 | 23 888,3 | 15 973,6 | 22 649,9 | 2 857,4 | 1 238,4 |  |
|  |  | МКУ УКС | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1 «Оздоровление, занятость и отдых детей» | Управление образования, Муниципальное автономное учреждение Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Дружба» (далее – МАУ ЗЛООД «Дружба») | 7 527,8 |  | 7 527,8 |  | 0,0 |  |  |
| 5.2. | Ведомственная целевая программа «Оздоровление, занятость и отдых детей. Досуговые и профилактические мероприятия с обучающимися». Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования, МАУ ЗЛООД «Дружба» | 7 527,8 |  | 7 527,8 |  | 0,0 |  |  |
| 5.3. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Управление образования, МАУ ЗЛООД «Дружба» | 3 812,8 |  | 1 003,3 |  | 2 809,5 |  |  |
| 5.4. | Мероприятие 2.1 «Приобретение оборудования» | Управление образования, МАУ ЗЛООД «Дружба» | 195,0 |  | 195,0 |  | 0,0 |  |  |
| 5.5. | Мероприятие 2.2 «Текущие ремонты» |  | 3 617,8 |  | 808,3 |  | 2 809,5 |  | Работы по устройству сан. узлов, перепланировке игровых комнат в корпусе № 5 перенесены на 2018 год в связи с необходимостью пересмотра конкурсной документации |
| 5.6. | Основное мероприятие 3 «Мероприятия в сфере оздоровления, занятости и отдыха детей» | Управление образования, МАУ ЗЛООД «Дружба» | 7 490,4 | 23 888,3 | 7 442,5 | 22 649,9 | 47,9 | 1 238,4 |  |
| 6. | Подпрограмма 5 «Индивидуализация образования» | Всего, в том числе | 5 578,0 | 85,0 | 5 540,5 | 85,0 | 37,5 | 0,0 |  |
|  |  | Управление образования | 5 578,0 | 85,0 | 5 540,5 | 85,0 | 37,5 | 0,0 |  |
|  |  | МКУ УКС | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 1 «Предоставление психологической поддержки населению» | Управление образования, Муниципальное автономное учреждение «Центр сопровождения, обеспечения и развития образования» (далее - МАУ «ЦСОиРО») | 4 509,1 |  | 4 509,1 |  | 0,0 |  |  |
| 6.2. | Ведомственная целевая программа «Психолого-педагогическое и коррекционное сопровождение образовательного процесса». Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | МАУ «ЦСОиРО» | 4 509,1 |  | 4 509,1 |  | 0,0 |  |  |
| 6.3. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | МАУ «ЦСОиРО» | 38,9 |  | 38,9 |  | 0,0 |  |  |
| 6.4. | Основное мероприятие 3 «Поддержка, развитие общего образования» | Управление образования, муниципальные образовательные организации | 1 030,0 |  | 992,5 |  | 37,5 |  | Экономия по транспортным и командировочным расходам, предусмотренным на поддержку талантливой молодежи (первенство Пермского края по судомодель-ному спорту, первенство Пермского края по ракетно-модельному спорту, конкурс исследователь-ских работ в области эколого-биологических наук «Первые шаги») |
| 6.5. | Основное мероприятие 4 «Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» | Управление образования, муниципальные образователь-ные организации |  | 85,0 |  | 85,0 |  | 0,0 |  |
| 7. | Подпрограмма 6 «Муниципальная система управления образованием» | Всего, в том числе | 27 025,9 | 837,6 | 26 853,2 | 758,7 | 172,7 | 78,9 |  |
|  |  | Управление образования | 27 025,9 | 837,6 | 26 853,2 | 758,7 | 172,7 | 78,9 |  |
|  |  | МКУ УКС | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие 1 «Предоставление услуг по информационному, методическому, техническому сопровождению» | Управление образования, Муниципальное автономное образователь-ное учреждение дополнитель-ного профес-сионального образования «Центр аналитики и методологии образования» (далее - МАОУ ДПО «ЦАМО») | 6 239,6 |  | 6 239,6 |  | 0,0 |  |  |
| 7.2. | Ведомственная целевая программа «Информационное, методическое, техническое сопровождение». Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования, МАОУ ДПО «ЦАМО» | 6 239,6 |  | 6 239,6 |  | 0,0 |  |  |
| 7.3. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | МАОУ ДПО «ЦАМО» | 179,8 |  | 179,8 |  | 0,0 |  |  |
| 7.4. | Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | Управление образования | 18 395,0 |  | 18 351,7 |  | 43,3 |  | Средства использованы в объеме фактической потребности |
| 7.5. | Основное мероприятие 4 «Оценка деятельности глав муниципальных районов и городских округов Пермского края (проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)» |  |  | 67,6 |  | 67,6 |  | 0,0 |  |
| 7.6. | Основное мероприятие 5 «Повышение престижности профессии в сфере образования» | Управление образования, муниципальные образователь-ные организации | 1 749,4 |  | 1 620,0 |  | 129,4 |  | Средства, предусмотрен-ные на проведение мероприятий, направленных на повышение престижности профессии в сфере образования, использованы в объеме фактической потребности (экономия по транспортным и командиро-вочным расходам, расходам на приобретение цветов, призов, канцелярских товаров при проведении конкурса «Учитель года», «Августовские встречи») |
| 7.7. | Мероприятие 5.1. Проведение конкурсов, проектов и других мероприятий в сфере образования |  | 998,6 |  | 986,4 |  | 12,2 |  |  |
| 7.8. | Мероприятие 5.2. Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки | Управление образования | 750,8 |  | 633,6 |  | 117,2 |  | Субсидия на стипендиальное обеспечение (средства ПАО «Уралкалий») предусмотрена на 6 месяцев, использована по факту в период с сентября по декабрь |
| 7.9. | Основное мероприятие 6 «Меры социальной поддержки и работников образования» |  | 462,1 | 770,0 | 462,1 | 691,1 | 0,0 | 78,9 | Средства местного бюджета на приобретение санаторно-курортных путевок для работников бюджетной сферы использованы в полном объеме, в связи с этим – остаток средств по краевой субвенции |