# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

26.03.2018							№ 706

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1900, за 2017 год

В соответствии с пунктом 5.5 раздела V Порядка разработки            и реализации муниципальных программ города Березники», утвержденного постановлением администрации города от 09.09.2013 № 1418, разделом VIII муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1900,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1900, за 2017 год.

2.Разместить настоящее постановление на официальном              сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава города		                                                            С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 26.03.2018 № 706

годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие сферы молодежной политики города Березники»,

утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1900, за 2017 год

БЛОК 1.Исполнение целевых обязательств

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: реализация молодежной политики на территории города Березники, направленной на развитие и реализацию потенциала молодежи в интересах города |
| 1.1. | Задача 1.1.Создание условий и возможностей для социализации и самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах города |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Количество молодежи в возрасте от 14 до 24 лет (учащиеся общеобразовательных школ, студенты НПО, СПО, ВУЗов), обеспеченные временной трудовой занятостью | Управление образования администрации города Березники (далее – Управление образования) | чел. | 640,0 | 640,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Целевой показатель 1.1.2. Количество побед молодых березниковцев в соревнованиях, конкурсах на краевом и федеральном уровнях | Управление образования | ед. | 18,0 | 18,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Целевой показатель 1.1.3. Доля молодежи (от общего количества), вовлеченной в деятельность общественных объединений города | Управление образования | % | 8,0 | 8,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Целевой показатель 1.1.4. Доля молодых людей (от общей численности молодежи), вовлеченных в молодежные мероприятия, программы, проекты | Управление образования | % | 33,0 | 33,1 | +0,1 |  |
| 1.6. | Задача 1.3.Обеспечение доступности и современного уровня учреждений сферы молодежной политики |
| 1.7. | Целевой показатель 1.3.1. Приведение в нормативное состояние учреждений сферы молодежной политики | Управление образования | % | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие учреждений сферы молодежной политики в городе Березники» |
| 2.1. | Цель 1: повышение эффективности услуг и обеспечение современного уровня учреждений сферы молодежной политики города Березники для организации социально ориентированной досуговой занятости молодежи |
| 2.2. | Задача 1.1.Повышение качества оказываемых услуг для молодежи за счет приведения в нормативное состояние объектов сферы молодежной политики города Березники и укрепления материально-технической базы |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество молодежи, ежегодно посещающей МАУ «Молодежный культурно-досуговый центр» (далее - МАУ «МКДЦ») | Управление образования | чел. | 21 000,0 | 20 223,0 | -777,0 | Проведение ремонтных работ в помещениях МАУ «МКДЦ» |
| 2.4. | Задача 2.1.Совершенствование кадрового потенциала отрасли |
| 2.5. | Целевой показатель 2.1.1. Количество специалистов сферы молодежной политики, прошедших курсовую подготовку | Управление образования | чел. | 2,0 | 0,0 | -2,0 | В связи с отсутствием курсов по направлениям деятельности МАУ «МКДЦ» |
| 3. | Подпрограмма 2 «Молодежь города Березники» |
| 3.1. | Цель 1: вовлечение молодежи в социально-экономические процессы города Березники, создание условий для социализации и самореализации молодежи |
| 3.2. | Задача 2.1.Содействие профориентации и трудовой занятости молодежи |
| 3.3. | Целевой показатель 2.1.1. Число молодежи (от общего количества), вовлеченной в программы профориентации | Управление образования | чел. | 630,0 | 630,0 | 0,0 |  |
| 3.4. | Задача 2.2.Создание системы поддержки молодых семей |
| 3.5. | Целевой показатель 2.2.1. Количество клубов молодых семей, действующих на территории города Березники | Управление образования | ед. | 8,0 | 8,0 | 0,0 |  |
| 3.6. | Задача 2.3.Содействие досуговой занятости молодежи в городе Березники, выявление и продвижение талантливой молодежи |
| 3.7. | Целевой показатель 2.3.1. Количество мероприятий, организованных для молодежи города Березники (в том числе участие талантливой молодежи в выездных мероприятиях) | Управление образования | ед. | 95,0 | 130,0 | +35 |  |
| 3.8. | Задача 2.4.Вовлечение молодежи в социальную практику |
| 3.9. | Целевой показатель 2.4.1. Доля молодых людей (от общего количества молодежи), принимающих участие в добровольческой деятельности | Управление образования | % | 18,0 | 18,0 | 0,0 |  |
| 3.10. | Целевой показатель 2.4.2. Доля молодежи (от общего количества), вовлеченной в мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ | Управление образования | % | 13,0 | 13,0 | 0,0 |  |
| 3.11. | Задача 2.5.Вовлечение молодежи в мероприятия летнего оздоровления и занятости |
| 3.12. | Целевой показатель 2.5.1. Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия летней занятости | Управление образования | чел. | 300,0 | 300,0 | 0,0 |  |

БЛОК 1.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ВЦП, мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | отклонение (+, -) |  |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие сферы молодежной политики города Березники» | Управление образования, МАУ «МКДЦ» | 9 229,9 |  | 9 184,5 |  | 45,4 |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие учреждений сферы молодежной политики в городе Березники» | Управление образования, МАУ «МКДЦ» | 5 294,0 |  | 5 288,0 |  | 6,0 |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие молодежной политики» | Управление образования, МАУ «МКДЦ» | 4 769,8 |  | 4 769,8 |  | 0,0 |  |  |
| 2.2. | Ведомственная целевая программа «Создание условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений инициатив» | Управление образования, МАУ «МКДЦ» | 4 769,8 |  | 4 769,8 |  | 0,0 |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Управление образования, МАУ «МКДЦ» | 524,2 |  | 518,2 |  | 6,0 |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 2.1. «Приобретение оборудования» | Управление образования, МАУ «МКДЦ» | 45,0 |  | 45,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2.5. | Мероприятие 2.2. «Текущие ремонты» | Управление образования, МАУ «МКДЦ» | 479,2 |  | 473,2 |  | 6,0 |  | Экономия в результате проведения конкурсных процедур на ремонт коридора в МАУ «МКДЦ» |
| 3. | Подпрограмма 2 «Молодежь города Березники» | Управление образования, МАУ «МКДЦ» | 3 935,9 |  | 3 896,5 |  | 39,4 |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие молодежной политики» | Управление образования, МАУ «МКДЦ» | 3 935,9 |  | 3 896,5 |  | 39,4 |  | Экономия по мероприятиям, мероприятие по военно-патриотическому воспитанию молодежи «День допризывника» не состоялось |
| 3.2. | Мероприятие 1.1. «Организация отдыха, оздоровления детей и молодежи в рамках муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики города Березники» | Управление образования, МАУ «МКДЦ» | 273,6 |  | 270,7 |  | 2,9 |  | Экономия по мероприятиям по организации отдыха, оздоровления детей и молодежи (туристский слет, лагеря досуга и отдыха) по транспортным услугам, приобретению материальных запасов, услугам питания |
| 3.3. | Мероприятие 1.2. «Проведение мероприятий, направленных на содействие профориентации и трудовой занятости молодежи» | Управление образования, МАУ «МКДЦ» | 1 445,0 |  | 1 444,0 |  | 1,0 |  | Экономия по мероприятиям, направленным на содействие профориентации и трудовой занятости молодежи (конкурс профессио-нального мастерства среди поваров) |
| 3.4. | Мероприятие 1.3. «Организация деятельности и проведение мероприятий, направленных на создание системы поддержки молодых семей в рамках муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики города Березники» | Управление образования, МАУ «МКДЦ» | 122,5 |  | 122,5 |  | 0,0 |  |  |
| 3.5. | Мероприятие 1.4. «Мероприятия, проекты, программы, направленные на вовлечение молодежи в социальную практику в рамках муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики города Березники» | Управление образования, МАУ «МКДЦ» | 402,5 |  | 391,1 |  | 11,4 |  | Экономия средств по мероприятиям, направленным на вовлечение молодежи в социальную практику (реализация проекта «Тетрадка дружбы», проведение выборов в состав Школьного парламента) |
| 3.6. | Мероприятие 1.5. «Содействие досуговой занятости молодежи в городе Березники, выявление и продвижение талантливой молодежи» | Управление образования, МАУ «МКДЦ» | 1 482,7 |  | 1 481,1 |  | 1,6 |  | Экономия по транспортным услугам на проведение выездных мероприятий по содействию досуговой занятости молодежи, выявление и продвижение талантливой молодежи (участие в форуме «Доброволец России») |
| 3.7. | Мероприятие 1.6. «Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи» | Управление образования, МАУ «МКДЦ» | 209,6 |  | 187,1 |  | 22,5 |  | Мероприятие по военно-патриотическому воспитанию молодежи «День допризывника» не состоялось |