# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

30.03.2018						     № 719

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1686, за 2017 год

В соответствии с пунктом 5.5 раздела V Порядка разработки                         и реализации муниципальных программ города Березники, утвержденного постановлением администрации города от 09.09.2013 № 1418, разделом VIII муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1686,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе                  реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1686,                    за 2017 год.

2.Разместить настоящее постановление на официальном                сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города		                                                            С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 30.03.2018 № 719

Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Березники»,

утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2014 №1686, за 2017 год

БЛОК 1.ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | План | Факт | Откло- нение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: совершенствование условий безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники»; содействие обеспечению экологической безопасности, сохранению и улучшению качества природных сред осуществление полномочий по страхованию граждан, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории муниципального образования «Город Березники» |
| 1.1. | Задача 1.1.Защита населения и территории муниципального образования «Город Березники» от чрезвычайных ситуаций, организация и выполнение мероприятий по гражданской обороне, проведение аварийно-спасательных работ |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Снижение количества погибших при чрезвычайных ситуациях, на пожарах и водных объектах | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты г. Березники» (далее – МКУ УГЗ) | чел. | 14 | 7 | +7 |  |
| 1.3. | Задача 1.2.Отсутствие экологических ситуаций, угрожающих здоровью и жизни граждан муниципального образования «Город Березники» |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Предотвращение (недопущение) в селитебной части города экологических ситуаций, угрожающих здоровью и жизни граждан | Отдел по охране окружающей среды и приро-допользованию администрации города | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Задача 1.3.Реализация мер по страхованию граждан, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка |
| 1.6. | Целевой показатель 1.3.1. Количество застрахованных членов дружины охраны общественного порядка | Администрация города Березники | чел. | 71 | 0 | -71 | Отсутствие нормативной базы органов местного самоуправления (далее – ОМС), определяющей использование средств для страхования граждан, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка |
| 2. | Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники» в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и на водных объектах |
| 2.1. | Цель 1: организация работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники» |
| 2.2. | Задача 1.1.Поддержание в готовности системы оповещения населения города Березники |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество проверок (запусков) узлов оповещения | МКУ УГЗ | единица | 2 | 1 | -1 | По распоряжению ГКУ Пермского края «Гражданская защита» проведена 1 проверка (запуск) системы оповещения |
| 2.4. | Задача 1.2.Организация оперативного управления службами города при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и мероприятий гражданской обороны |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Обеспечение обмена информацией с силами городского звена РСЧС в соответствии с регламентом по обмену информацией | МКУ УГЗ | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 2.6. | Задача 1.3.Развитие и совершенствование деятельности ЕДДС |
| 2.7. | Целевой показатель 1.3.1. Нахождение в работоспособном состоянии системы оповещения | МКУ УГЗ | % | 100 | 50 | -50 | Система не сдана в эксплуатацию |
| 2.8. | Задача 1.4.Развитие и совершенствование деятельности аварийно-спасательного формирования МКУ УГЗ |
| 2.9. | Целевой показатель 1.4.1. Количество аттестованных спасателей | МКУ УГЗ | % | не менее 95 | 95 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмм 2 «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Березники» |
| 3.1. | Цель: 1: сохранение и улучшение качества природных сред |
| 3.2. | Задача 1.1.Сохранение площади и улучшение качества лесного массива |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Сохранение площади лесов Березниковского городского лесничества | Отдел по охране окружающей среды и приро-допользованию администрации города | га | 20217 | 20217 | 0 | - |
| 3.4. | Задача.1.2.Предотвращение загрязнения водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Березники» (обводненные карьеры) |
| 3.5. | Целевой показатель 1.2.1. Качество воды водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования «Город Березники» (обводненные карьеры) | Отдел по охране окружающей среды и приро-допользованию администрации города | мг/л, КОЕ/ 100мл | алюминий – не более 1; марганец- не более 0,65; железо – не более 0,39; хлорид – не более 595; ТКБ – не более 3600; ОКБ – не более 3600 | алюминий – 0,04; марганец- 0,82; железо – 0,47; хлорид – 583 ТКБ – 46,9; ОКБ – 59,2 | +0,96 -0,17 -0,08 +12,0 +3553,1 +3540,8 |  |
| 3.6. | Задача 1.3.Улучшение качества атмосферного воздуха |
| 3.7. | Целевой показатель 1.3.1. Качество атмосферного воздуха города Березники (ИЗА) | Отдел по охране окружающей среды и приро-допользованию администрации города | ИЗА | не выше 6 | - | - |  |
| 3.8. | Задача 1.4.Просвещение и распространение экологических знаний среди населения города Березники |
| 3.9. | Целевой показатель 1.4.1. Призовые места в краевом конкурсе «Дни защиты от экологической опасности» | Отдел по охране окружающей среды и приро-допользованию администрации города | призовое место | 2-1 | 2 | 0 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Охрана общественного порядка на территории муниципального образовании «Город Березники» |
| 4.1. | Цель 1: страхование граждан, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка |
| 4.2. | Задача 1.1.Обеспечение страхования граждан, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Члены дружины охраны общественного порядка, прошедшие процедуру страхования | МКУ УГЗ, Администрация города Березники | человек | 71 | 0 | -71 | Страхование не осуществлялось в связи с отсутствием нормативной базы ОМС, определяющей использование средств для осуществления полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края |

БЛОК 2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ВЦП, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2017 год (тыс.руб.) | Факт за 2017 год (тыс.руб.) | Откло-нение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Березники» | Всего, в том числе | 38100,5 | 33415,9 | -4684,6 |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты г. Березники» (далее – МКУ УГЗ) | 32523,0 | 30567,8 | -1955,2 |  |
|  |  | Отдел по охране окружающей среды и природопользованию администрации города | 3559,3 | 2848,1 | -711,2 |  |
|  |  | Администрация города Березники | 2018,2 | 0,0 | -2018,2 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники» в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и на водных объектах» | Всего, в том числе | 32523,0 | 30567,8 | -1955,2 |  |
|  |  | МКУ УГЗ | 32523,0 | 30567,8 | -1955,2 |  |
|  |  | Отдел по охране окружающей среды и природопользованию администрации города | 0,0 | 0,0 | -0,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности казённых учреждений» | Всего, в том числе | 31723,0 | 29767,8 | -1955,2 | Экономия по результатам заключенных контрактов, расторжении контрактов, содержания имущества, телефонных переговоров |
|  |  | МКУ УГЗ | 31723,0 | 29767,8 | -1955,2 |  |
|  |  | Отдел по охране окружающей среды и природопользованию администрации города | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация мер в области обеспечения безопасности» | Всего, в том числе | 800,0 | 800,0 | 0,0 |  |
|  |  | МКУ УГЗ | 800,0 | 800,0 | 0,0 |  |
|  |  | Отдел по охране окружающей среды и природопользованию администрации города | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Березники» | Всего, в том числе | 3559,3 | 2848,1 | -711,2 |  |
|  |  | МКУ УГЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Отдел по охране окружающей среды и природопользованию администрации города | 3559,3 | 2848,1 | -711,2 | Экономия по результатам конкурсов по факту выполненных работ |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» | Всего, в том числе | 2702,5 | 2073,4 | -629,1 | Экономия по результатам заключенных контрактов |
|  |  | МКУ УГЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Отдел по охране окружающей среды и природопользованию администрации города | 2702,5 | 2073,4 | -629,1 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры» | Всего, в том числе | 856,8 | 774,7 | -82,1 | Экономия по результатам заключенных контрактов |
|  |  | МКУ УГЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Отдел по охране окружающей среды и природопользованию администрации города | 856,8 | 774,7 | -82,1 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Охрана общественного порядка на территории муниципального образования «Город Березники» | Всего, в том числе | 2018,2 | 0,0 | -2018,2 |  |
|  |  | МКУ УГЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Администрация города Березники | 2018,2 | 0,0 | -2018,2 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Реализация мер по страхованию граждан, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка» | Администрация города Березники | 18,0 | 0,0 | -18,0 | Не подписан договор с Администрацией города Березники, возврат субсидий в бюджет Пермского края |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 «Материальное стимулирование деятельности народных дружинников» | Администрация города Березники | 2000,2 | 0,0 | -2000,2 | Не освоены средства краевого и местного бюджетов, не заключено соглашение между Администрацией города Березники и исполнителем. Средства краевого бюджета возвращены в бюджет Пермского края |