# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

30.03.2018							№ 720

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1899, за 2017 год

В соответствии с пунктом 5.5 раздела V Порядка разработки            и реализации муниципальных программ города Березники, утвержденного постановлением администрации города от 09.09.2013 № 1418, разделом VIII муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1899,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Березники», утвержденной постановлением администрации города            от 11.11.2013 № 1899, за 2017 год.

2.Разместить настоящее постановление на официальном               сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города		                                                            С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 30.03.2018 № 720

годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Березники»,

утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1899, за 2017 год

БЛОК 1.ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | План на 2017 год | Факт за 2017 год | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: обеспечение жителей города качественными культурно-досуговыми услугами и услугами художественного образования |
| 1.1. | Задача 1.1.Формирование учреждений культуры города как современных центров коммуникаций, оказывающих населению города качественные культурно-досуговые услуги |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Степень удовлетворенности посетителей учреждений культуры качеством предоставляемых услуг | Управление культуры администрации города Березники (далее - Управление культуры) | %, не менее | 88 | 100 | 12 |  |
| 1.3. | Задача 1.2.Повышение качества художественного образования в сфере культуры |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Средний балл по итогам выпускных экзаменов выпускников ДШИ, не менее | Управление культуры | балл | 4,4 | 4,6 | 0,2 |  |
| 1.5. | Целевой показатель 1.2.2. Удельный вес численности обучающихся (воспитанников) ДШИ, ставших победителями (лауреатами) международных, российских и краевых фестивалей, конкурсов | Управление культуры | % | 12,1 | 22 | 9,9 |  |
| 1.6. | Задача 1.3.Создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения |
| 1.7. | Целевой показатель 1.3.1. Доля посетителей международных, российских, краевых, муниципальных мероприятий и проектов, проводимых на территории города, от общего количества населения города | Управление культуры | % | 150 | 182 | 32 |  |
| 1.8. | Задача 1.4.Организация работы по реализации Программы |
| 1.9. | Целевой показатель 1.4.1. Исполнение показателей Программы | Управление культуры | % | не менее 95 | 130,3 | 35,3 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города» |
| 2.1. | Цель 1: развитие учреждений культуры с целью оказания качественных культурно-досуговых услуг населению города |
| 2.2. | Задача 1.1.Качественное оказание библиотечных, музейных, культурно-досуговых услуг |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество пользователей услугами библиотек | Управление культуры | чел. | 42650 | 45808 | 3158 |  |
| 2.4. | Целевой показатель 1.1.2. Посещаемость музейных учреждений | Управление культуры | посещения на одного жителя в год | 0,40 | 0,48 | 0,08 |  |
| 2.5. | Целевой показатель 1.1.3. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий | Управление культуры | по сравнению с предыдущим периодом, % | 4 | 4,4 | 0,4 |  |
| 2.6. | Целевой показатель 1.1.4. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий МАУ «КДЦ г. Березники» | Управление культуры | чел. | 43000 | 65566 | 22566 |  |
| 2.7. | Целевой показатель 1.1.5. Количество посетителей аттракционов МАУ МОК «Парк культуры и отдыха» | Управление культуры | чел. | 125500 | 125132 | -368 | Плохие погодные условия: май-июнь, сентябрь 2017 г. |
| 2.8. | Задача 1.2.Сохранение и популяризация историко-культурного наследия города |
| 2.9. | Целевой показатель 1.2.1. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования | Управление культуры | % | 50 | 50 | 0 |  |
| 2.10. | Целевой показатель 1.2.2. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | Управление культуры | % | 33 | 34 | 1 |  |
| 2.11. | Целевой показатель 1.2.3. Количество виртуальных экспозиций | Управление культуры | единица | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.12. | Задача 1.3.Обеспечение доступности и современного уровня учреждений культуры |
| 2.13. | Целевой показатель 1.3.1. Доля инфраструктурных объектов сферы культуры, по которым проведены работы по приведению в нормативное состояние в течение года | Управление культуры | % | 14 | 15 | 1 |  |
| 2.14. | Задача 1.4.Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда |
| 2.15. | Целевой показатель 1.4.1. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Пермскому краю | Управление культуры | % | 90 | 92,7 | 2,7 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие художественного образования и поддержка талантливых детей и молодежи» |
| 3.1. | Цель 1: развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
| 3.2. | Задача 1.1.Повышение качества оказываемых образовательных услуг через внедрение инновационных технологий, укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество воспитанников ДШИ, ставших победителями (лауреатами) международных, российских и краевых фестивалей, конкурсов | Управление культуры | чел. | 114 | 200 | 86 |  |
| 3.4. | Задача 1.2.Обеспечение участия творческой молодежи, детей и подростков в фестивалях, конкурсах и мастер-классах различного уровня |
| 3.5. | Целевой показатель 1.2.1. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в ДШИ | Управление культуры | % | 7 | 7 | 0 |  |
| 3.6. | Задача 1.3.Повышение престижности и привлекательности профессий дополнительного образования в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда |
| 3.7. | Целевой показатель 1.3.1. Отношение средней заработной платы преподавателей учреждений дополнительного образования в сфере культуры (ДШИ) к средней заработной плате по Пермскому краю | Управление культуры | % | 95 | 95 | 0 |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Формирование положительного имиджа города» |
| 4.1. | Цель 1: обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города |
| 4.2. | Задача 1.1.Обеспечение качественного досуга населения |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество посетителей международных, российских, краевых, муниципальных мероприятий и проектов, проводимых на территории города | Управление культуры | тыс.чел. | 223,4 | 264,8 | 41,4 |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Муниципальная система управления культурой» |
| 5.1. | Цель 1: обеспечение реализации Программы |
| 5.2. | Задача 1.1.Организация работы по исполнению целевых показателей Программы |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1. Уровень достижения показателей деятельности сферы культуры | Управление культуры | Программы %, не менее | не менее 95 | 115,1 | 20,1 |  |

БЛОК 2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ВЦП, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2017 год, тыс.руб. | Факт за 2017 год, тыс.руб. | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа «Развитие сферы культуры города Березники» | Всего, в том числе | 325 263,5 | 245 437,3 | -79 826,2 |  |
|  |  | Управление культуры администрации города Березники (далее – Управление культуры), в том числе | 189 351,6 | 184 871,1 | -4 480,5 |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 463,3 | 1 445,2 | -18,1 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 11 343,4 | 11 343,4 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 176 544,9 | 172 082,5 | -4 462,4 |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ УКС), в том числе | 135 911,9 | 60 566,2 | -75 345,7 |  |
|  |  | краевой бюджет | 28 796,5 | 28 796,5 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 102 115,4 | 26 769,7 | -75 345,7 |  |
|  |  | иные источники (ПАО НК «Лукойл») | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города» | Всего, в том числе | 264 538,9 | 189 179,6 | -75 359,3 |  |
|  |  | Управление культуры, в том числе | 132 948,0 | 128 742,5 | -4 205,5 |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 376,6 | 1 376,6 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 11 343,4 | 11 343,4 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 120 228,0 | 116 022,5 | -4 205,5 |  |
|  |  | МКУ УКС, в том числе | 131 590,9 | 60 437,1 | -71 153,8 |  |
|  |  | краевой бюджет | 28 796,5 | 28 796,5 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 97 794,4 | 26 640,6 | -71 153,8 |  |
|  |  | иные источники (ПАО НК «Лукойл») | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Организация культурного досуга» | Всего, в том числе | 113 655,1 | 113 040,7 | -614,4 |  |
|  |  | Управление культуры | 113 655,1 | 113 040,7 | -614,4 |  |
|  |  | в том числе: местный бюджет | 100 965,1 | 100 350,7 | -614,4 |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 363,3 | 1 363,3 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 11 326,7 | 11 326,7 | 0,0 |  |
| 2.1.1. | Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие учреждений культуры города» | Всего, в том числе | 100 965,1 | 100 350,7 | -614,4 |  |
|  |  | Управление культуры | 100 965,1 | 100 350,7 | -614,4 | Не в полном объеме перечислена субсидия на выполнение муниципального задания по Муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная библиотечная система» в связи с уменьшением численности работников культуры, оплата труда которых производится в соответствии с выполнением Указов Президента Российской Федерации |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Управление культуры Всего, в том числе | 17 643,8 | 14 246,0 | -3 397,8 | 2125,9 тыс.руб. - средства запланированы на выполнение работ по реставрации чердачного перекрытия. Работы не выполнены в 2017 году в связи с тем, что в процессе выполнения работ возникла необходимость внесения изменений в проектную документацию. Сроки выполнения работ перенесены на 2018 год (МБУК «Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова»). 164,7 тыс.руб. - средства запланированы на оплату услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по реставрации чердачного перекрытия в усадьбе Голицыных. Работы по надзору не выполнены в 2017 году в связи с тем, что работы по реставрации чердачного перекрытия перенесены на 2018 год (МБУК «Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова»). 47,5 тыс.руб. - экономия по итогам проведения аукциона по реставрации чердачного перекрытия (МБУК «Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова»). 172,9 тыс.руб. - средства запланированы на оплату работ по монтажу охранной и пожарной сигнализации в помещении фондохранения музея. В декабре 2017 г. в этом помещении производились ремонтные работы, а также работы по установке окон, которые были закончены в конце декабря, что не дало возможность осуществить работы по монтажу охранной и пожарной сигнализации в установленный срок. Работы планируется закончить в начале 2018 года (МБУК «Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова»). 699,8 тыс.руб. - средства, запланированные на приобретение стереомикроскопа, были разрешены к использованию в декабре 2017 г., в связи с чем извещение о проведении электронного аукциона было размещено учреждением 29.12.2017. Средства планируется освоить в 2018 году. Аукцион проведен 22.01.2018 (МБУК «Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова»). 148,2 тыс. руб. – остаток средств, запланированных на оплату услуг по разработке рабочей документации по пожаротушению (63,9 тыс.руб.) и на оплату услуг по монтажу и наладке спринклерной системы пожаротушения (84,3 тыс.руб.). Перечисленные работы не были выполнены в 2017 году в связи с тем, что специалистами МКУ «УКС» в марте 2017 г. было вынесено решение о том, что перед выполнением запланированных работ необходимо выполнить работы по обследованию существующих строительных конструкций и инженерных систем здания с выдачей технического отчета по результатам обследования. Работы по обследованию были выполнены в 2017 году. В 2018 году планируется продолжить работы по разработке документации на дренчерную установку водяного пожаротушения под колосниками и во всех проемах сцены, а также работы по разработке документации на спринклерную установку водяного пожаротушения в покрытии сцены, складских помещений и в трюме сцены (МАУК «Березниковский драматический театр»). 38,8 тыс.руб. - экономия средств по ремонтным работам и по приобретению основных средств |
|  |  | местный бюджет | 17 613,8 | 14 216,0 | -3 397,8 |  |
|  |  | краевой бюджет | 13,3 | 13,3 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 16,7 | 16,7 | 0,0 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Сохранение и развитие профессионального искусства» | Всего, в том числе | 739,2 | 739,2 | 0,0 |  |
|  |  | Управление культуры | 739,2 | 739,2 | 0,0 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 4 «Сохранение объектов культурного наследия» | Всего, в том числе | 909,9 | 716,6 | -193,3 |  |
|  |  | Управление культуры | 909,9 | 716,6 | -193,3 | Средства были запланированы на оплату коммунальных услуг в здании кинотеатра «Авангард». Работы по подключению теплоснабжения выполнены, подача тепла осуществляется с 21.03.2017. Выставленные счета по теплоэнергии оплачены в полном объеме. Работы по подключению электроэнергии и водоснабжения в 2017 году закончены не были и будут продолжаться ориентировочно до сентября 2018 г. |
| 2.5. | Основное мероприятие 5 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | Всего, в том числе | 131 590,9 | 60 437,1 | -71 153,8 |  |
|  |  | МКУ УКС | 131 590,9 | 60 437,1 | -71 153,8 |  |
|  |  | местный бюджет | 97 794,4 | 26 640,6 | -71 153,8 | В соответствии с условиями контракта оплата будет произведена в 2018 году |
|  |  | краевой бюджет | 28 796,5 | 28 796,5 | 0,0 |  |
|  |  | иные источники (ПАО НК «Лукойл») | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие художественного образования и поддержка талантливых детей и молодежи» | Всего, в том числе | 41 544,6 | 37 173,3 | -4 371,3 |  |
|  |  | Управление культуры | 37 223,6 | 37 044,2 | -179,4 |  |
|  |  | местный бюджет | 37 193,6 | 37 014,2 | -179,4 |  |
|  |  | краевой бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |
|  |  | МКУ УКС | 4 321,0 | 129,1 | -4 191,9 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Поддержка развития системы художественного образования» | Всего, в том числе | 35 454,7 | 35 454,7 | 0,0 |  |
|  |  | Управление культуры | 35 454,7 | 35 454,7 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 35 424,7 | 35 424,7 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |
| 3.1.1. | Ведомственная целевая программа «Развитие учреждений дополнительного образования сферы культуры» | Всего, в том числе Управление культуры | 35 454,7 | 35 454,7 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 35424,7 | 35424,7 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие учреждений (организаций)» | Всего, в том числе | 1 768,9 | 1 589,5 | -179,4 |  |
|  |  | Управление культуры | 1 768,9 | 1 589,5 | -179,4 | 116,6 тыс.руб. – договор на выполнение проектных работ по расширению входов в цокольном этаже здания школы заключен 21.12.2017. Срок выполнения работ по договору - 100 дней со дня заключения договора, поэтому работы будут закончены в 2018 году (МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. П.И. Чайковского»). 62,8 тыс.руб. - средства запланированы на оплату работ по ремонту асфальтового покрытия. Погодные условия не позволяют выполнить этап работ по укладке асфальта в текущем году, поэтому сроки выполнения работ будут перенесены. Акт о приостановлении работ с 23.10.2017 - 10.06.2018 (МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. П.И. Чайковского») |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 «Развитие инфраструктуры объектов муниципальной собственности» | Всего, в том числе | 4 321,0 | 129,1 | -4 191,9 |  |
|  |  | МКУ УКС | 4 321,0 | 129,1 | -4 191,9 | Оплата не произведена в связи с нарушением сроков выполнения работ |
| 4. | Подпрограмма 3 «Формирование положительного имиджа города» | Всего, в том числе | 13 299,0 | 13 287,8 | -11,2 |  |
|  |  | Управление культуры | 13 299,0 | 13 287,8 | -11,2 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры» | Всего, в том числе | 13 299,0 | 13 287,8 | -11,2 |  |
|  |  | Управление культуры | 13 299,0 | 13 287,8 | -11,2 | Экономия по проведенным мероприятиям, т.к. фактические расходы оказались меньше запланированных |
| 5. | Подпрограмма 4 «Муниципальная система управления культурой» | Всего, в том числе | 5 881,0 | 5 796,6 | -84,4 |  |
|  |  | Управление культуры | 5 881,0 | 5 796,6 | -84,4 |  |
|  |  | местный бюджет | 5 824,3 | 5 758,0 | -66,3 |  |
|  |  | краевой бюджет | 56,7 | 38,6 | -18,1 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | Всего, в том числе | 5 653,4 | 5 592,1 | -61,3 | Экономия по техническому обслуживанию оргтехники, по услугам связи, по приобретению программного продукта, по услугам медицинских осмотров |
|  |  | Управление культуры | 5 653,4 | 5 592,1 | -61,3 |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 2 «Мероприятия в сфере оздоровления, занятости и отдыха детей» | Всего, в том числе | 136,9 | 136,9 | 0,0 |  |
|  |  | Управление культуры | 136,9 | 136,9 | 0,0 |  |
| 5.3. | Основное мероприятие 3 «Меры социальной поддержки работников культуры» | Управление культуры Всего, в том числе | 90,7 | 67,6 | -23,1 |  |
|  |  | местный бюджет | 34,0 | 29,0 | -5,0 | Экономия по приобретению путевок |
|  |  | краевой бюджет | 56,7 | 38,6 | -18,1 | Экономия по приобретению путевок |