СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Березники» по итогам 2018 года

1.Общие сведения о муниципальных программах

муниципального образования «Город Березники»

Бюджет города Березники формируется по программно-целевому принципу: в 2018 году действовало 14 муниципальных программ. Муниципальные программы города Березники (далее – Программы) являются основным инструментом бюджетного планирования и охватывают основные направления деятельности функциональных органов и функциональных подразделений администрации города. Формирование местного бюджета в программном формате позволяет повысить качество бюджетного планирования, эффективность бюджетных расходов, ответственность и заинтересованность исполнителей муниципальных программ.

Утвержденный постановлением администрации города Березники от 27.08.2018 № 2100 Порядок разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники» определяет правила разработки и реализации, механизм управления и контроля за ходом реализации муниципальных программ (далее – Порядок).

Разработка Программ осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, утверждаемого ежегодно постановлением администрации города Березники.

В 2018 году администрацией города Березники реализовывались 14 Программ:

Развитие системы образования города Березники,

Развитие сферы молодежной политики города Березники,

Развитие физической культуры, спорта города Березники,

Развитие сферы культуры города Березники,

Врачебные кадры,

Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Березники,

Жилище и транспорт,

Комплексное благоустройство территории города Березники,

Имущественно – земельная политика в городе Березники,

Управление муниципальными финансами города Березники,

Развитие муниципального управления в администрации города Березники,

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Березники,

Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» на 2018-2022 годы,

Привлечение педагогических кадров.

2.Сведения об основных результатах реализации

муниципальных программ муниципального образования

«Город Березники» в 2018 году

Объем финансовых средств на реализацию Программ в 2018 году по источникам финансирования составил:

средства бюджета города Березники – 2 353 421,3 тыс.руб.;

средства бюджета Пермского края – 3 014 683,5 тыс.руб.;

средства бюджета Российской Федерации–37 095,0 тыс.руб.;

средства из внебюджетных источников – 498,3 тыс.руб.

Основные сведения по освоению финансовых средств в рамках Программ за 2018 год в разрезе источников финансирования приведены в приложении 1.

По итогам реализации Программ за 2018 год достигнуты следующие основные результаты.

Основные результаты реализации Программы«Развитие системы образования города Березники», утвержденной постановлением администрации города Березники от 26.11.2013 № 2054:

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрены 2578225,7 тыс.руб., фактически освоены 2320772,9 тыс.руб., процент освоения 90%. Фактическое исполнение финансовых ресурсов сложилось в основном в результате экономии субсидии на выполнение муниципального задания на содержание имущественного комплекса в связи с закрытием МАДОУ «Детский сад № 19», субсидии по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в связи с уменьшением количества комплектования учащихся, использования средств по фактической потребности, экономии в результате конкурсных процедур.

Целью программы «Развитие системы образования города Березники» является комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования. В рамках реализации Программы выполнялись ряд задач, направленных на достижение цели Программы.

Задача по созданию условий для максимального удовлетворения потребностей населения города Березники в качественных услугах дошкольного образования оцифрована показателем, который выполнен на 100%. Дети в возрасте старше 1 года обеспечены услугой дошкольного образования.

Целевой показатель по задаче обеспечения доступности и качества начального общего, основного общего и среднего общего образования перевыполнен: отношение среднего балла ЕГЭ в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ составил 1,47%, результат по сравнению с планом (1,66%) улучшен.

В рамках выполнения задачи по созданию условий для обеспечения реального выбора объема и качества образовательных услуг дополнительного образования через сеть муниципальных организаций дополнительного образования, значение целевого показателя по доле детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и подростков от 5 до 18 лет составило 85,5%, результат выше планового значения на 0,5%.

По реализации задачи по созданию условий для охраны и укрепления здоровья детей, их занятости во внеурочное время в 2018 году охвачено оздоровлением, отдыхом и занятостью во внеурочное время 83,8% детей (план 80%).

Реализация задачи по созданию условий для развития индивидуальных способностей детей и необходимой коррекции нарушений их развития позволила достигнуть целевого значения в 48,7% (при плане 36,5%) по численности обучающихся (воспитанников), ставших победителями и призерами краевых, всероссийских и международных мероприятий.

Всего за 2018 год 82,6% педагогических работников своевременно повысили уровень своей квалификации в различных формах. Значение целевого показателя задачи по обеспечению эффективного функционирования и развитию муниципальной системы управления образованием, информационной открытости и доступности информации о муниципальной системе образования перевыполнено.

Цель и задачи муниципальной программы достигнуты с уровнем показателей выше плановых значений.

Муниципальной программой предусматривается реализация Подпрограмм.

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Дошкольное образование» реализовывались задачи:

-по обеспечению эффективного функционирования и развитию действующих МДОО разного вида, значение целевого показателя по доле детей дошкольного возраста, получающих услугу дошкольного образования в МДОО, от общего количества детей данного возраста, проживающих в городе составило 95% (план 91,0%),

-по уменьшению очередности на зачисление детей в МДОУ, исполнение целевого показателя по доле детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в МДОО составило 100%, план выполнен,

-по обеспечению приведения и поддержания в нормативном состоянии МДОО, исполнение значения целевого показателя по доле МДОО, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности 100%, плановое значение исполнено.

Таким образом, целевые показатели, оцифровывавшие цель и задачи Подпрограммы 1 перевыполнены. Эффективность реализации Подпрограммы 1  составляет 106%.

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Начальное общее, основное общее и среднее общее образование» решались задачи:

-по обеспечению эффективного функционирования и развитию действующих МОО разного вида, значение целевого показателя по доле детей школьного возраста, обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в МОО, от общего количества детей данного возраста в городе, составило 99,7%. На 0,3% меньше плана количество детей школьного возраста, обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования МОО из-за не приступивших к обучению. Доля выпускников МОО, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МОО, сдававших ЕГЭ по данным предметам, составила 100% или на 2 % больше плана.

-по обеспечению приведения и поддержания в нормативном состоянии МОО, исполнение целевого показателя по доле МОО, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности, составило 100%, на уровне планового значения,

- по повышению качества физкультурно-спортивных зон пришкольных территорий, исполнение целевого показателя по доле МОО, имеющих на пришкольной территории современную физкультурно-спортивную зону, отвечающую нормативным требованиям на уровне плана 57,1%.

Таким образом, целевые показатели, оцифровывавшие цель и задачи Подпрограммы 2 выполнены на 99%. Эффективность реализации Подпрограммы 2  составляет 119%.

По Подпрограмме 3 «Дополнительное образование детей» реализовывалась задача по обеспечению эффективного функционирования и развитию действующих МОДО, исполнение целевого показателя по доле детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами в МАУ ДО 68,8% (план 70%), не выполнение плана обусловлено закрытием имущественного комплекса МАОУ ДО «Детский центр культуры»; 100% МОДО, имеют лицензию на ведение образовательной деятельности.

Таким образом, целевые показатели, оцифровывавшие цель и задачи Подпрограммы 3 выполнены на 99%. Эффективность реализации Подпрограммы 3  составляет 100%.

По реализации Подпрограммы 4 «Оздоровление, занятость и отдых детей» выполнялись задачи:

-по обеспечению доступности и высокого качества предоставления услуг в сфере детского отдыха, оздоровления и занятости детей от 5 до 17 лет во внеурочное время, значение целевого показателя по доле обучающихся МОО, охваченных организованными формами оздоровления, отдыха и занятости составило 41,5% (план 30,0%),

-по обеспечению эффективного функционирования и развития действующего МАОУ ДЗОЛ «Дружба», значение целевого показателя по доле обучающихся в МОО (воспитанников МДОО, МОДО) в возрасте от 7 до 16 лет, оздоровленных в ЗДОЛ и ЗДСОЛ, составило 6,2%, при плане 6,0%.

Таким образом, выполнение целевых показателей, оцифровывавших цель и задачи Подпрограммы 4 составляет 100%. Эффективность реализации Подпрограммы 4  составляет 112%.

В рамках исполнения Подпрограммы 5 «Индивидуализация образования» решались задачи:

-по обеспечению эффективного функционирования и развитию муниципального образовательного учреждения МАУ «Центр сопровождения, обеспечения и развития образования», исполнение целевого показателя по уровню доступности услуг психолого-медико-педагогического консультирования и психолого-педагогической помощи для нуждающихся (обратившихся) на уровне плана 100%,

- по обеспечению функционирования системы выявления и поддержки обучающихся (воспитанников) МОО, проявивших выдающиеся способности», значение целевого показателя по удельному весу численности обучающихся (воспитанников), участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, составило 52,0%, при плановом значении 48,0%. Целевые показатели выполнены.

Таким образом, выполнение целевых показателей, оцифровывавших цель и задачи Подпрограммы 5 составляет 100%. Эффективность реализации Подпрограммы 5  составляет 101%.

По реализации Подпрограммы 6 «Муниципальная система управления образованием» выполнялась задача по созданию условий для информационно-методической, аналитической и технической поддержки УО и подведомственных ему учреждений, значение целевого показателя по доле педагогических работников МОО, своевременно повысивших свою квалификацию через курсовую подготовку, составило 62,3%, при плане 47,0%, целевой показатель - доля педагогических работников, обобщивших опыт своей работы, выполнен со значением 136,7%, плановое значение 72,0%.

Таким образом, выполнение целевых показателей, оцифровывавших цель и задачу Подпрограммы 6 выполнены на 100%. Эффективность реализации Подпрограммы 6  составляет 101%.

ВЫВОД:

Эффективность реализации муниципальной программы высокая и составляет 103%. Продолжение реализации муниципальной программы целесообразно.

Основные результаты реализации Программы«Развитие сферы молодежной политики города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1900.

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрены 9595,3 тыс.руб., фактически освоены 9594,9 тыс.руб., процент освоения 100%. Целью реализации программы «Развитие сферы молодежной политики города Березники» является реализация молодежной политики на территории города Березники, направленной на развитие и реализацию потенциала молодежи в интересах города.

В рамках реализации Программы решались следующие задачи:

- Создание условий и возможностей для социализации и самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах города.

Целевые показатели по данной задаче выполнены:

- количество молодежи в возрасте от 14 до 24 лет (учащиеся общеобразовательных школ, студенты НПО, СПО, ВУЗов), обеспеченной временной трудовой занятостью составило 640 человек, что составляет 100% к плановому значению;

- количество побед молодых березниковцев в соревнованиях, конкурсах на краевом и федеральном уровнях составило 19 ед., что составляет 100% к плановому значению;

- доля молодежи (от общего количества), вовлеченной в деятельность общественных объединений города составила 9%, выполнение 100%;

- доля молодых людей (от общей численности молодежи), вовлеченных в молодежные мероприятия, программы, проекты составила 35% или на уровне плана.

- Обеспечение доступности и современного уровня учреждений сферы молодежной политики. Целевой показатель по данной задаче выполнен - приведение в нормативное состояние учреждений сферы молодежной политики составил 50%, на уровне планового значения.

Целевые показатели, оцифровывающие цель и задачи муниципальной программы выполнены на 100%.

Муниципальной программой предусматривалась реализации Подпрограмм.

Реализация Подпрограммы 1 «Сохранение и развитие учреждений сферы молодежной политики в городе Березники» направлена на достижение цели по повышению эффективности услуг и обеспечению современного уровня учреждений сферы молодежной политики города Березники для организации социально ориентированной досуговой занятости молодежи. Плановое значение показателя по количеству молодежи, ежегодно посещающей МАУ «Молодежный культурно-досуговый центр» перевыполнено на 599 человек.

В рамках совершенствования кадрового потенциала отрасли, 2 специалиста прошли курсовую подготовку или 100% от плана.

Таким образом, Целевые показатели, оцифровывающие цель и задачи Подпрограммы 1 выполнены на 100%. Эффективность реализации Подпрограммы 1  составляет 100%.

Реализация Подпрограммы 2 «Молодежь города Березники» осуществлялась через исполнение следующих задач:

- Содействие профориентации и трудовой занятости молодежи, исполнение целевого показателя по числу молодежи (от общего количества), вовлеченной в программы профориентации, 630 человек, на уровне плана.

- Создание системы поддержки молодых семей, целевой показатель по количеству клубов молодых семей, действующих на территории города Березники, составил 8 единиц, что составляет 100% от плана,

- Содействие досуговой занятости молодежи в городе Березники, выявление и продвижение талантливой молодежи, значение целевого показателя по количеству мероприятий, организованных для молодежи города Березники (в том числе участие талантливой молодежи в выездных мероприятиях) составило 97, что выше планового значения на 2 мероприятия,

- Вовлечение молодежи в социальную практику, исполнение целевых показателей по доле молодых людей (от общего количества молодежи), принимающих участие в добровольческой деятельности, 100%; доле молодежи (от общего количества), вовлеченной в мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ, 100%,

- Вовлечение молодежи в мероприятия летнего оздоровления и занятости, исполнение целевого показателя по количеству молодежи, вовлеченной в мероприятия летней занятости, 100%.

Таким образом, целевые показатели, оцифровывающие цель и задачи Подпрограммы 2 выполнены на 100%. Эффективность реализации Подпрограммы 2  составляет 100%.

ВЫВОД:

Эффективность реализации муниципальной программы высокая и составляет 100%. Продолжение реализации муниципальной программы целесообразно.

Основные результаты реализации Программы«Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденной постановлением администрации города № 1786 от 07.11.2013.

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрены 443761,4 тыс.руб., фактически освоены 285920,9 тыс.руб., процент освоения 64%. Низкое фактическое исполнение финансовых ресурсов сложилось, в основном, в результате оплаты по факту выполненных работ по строительству и ремонту объектов физической культуры и спорта (нарушением подрядчиками сроков выполнения работ), экономии в результате конкурсных процедур.

Цель программы: увеличение числа жителей города Березники, занимающихся физической культурой и спортом; достижение спортсменами наивысших спортивных результатов; создание условий для реализации Программы.

Для достижения поставленных целей выполняются следующие задачи:

-Обеспечение жителей города Березники оптимальными возможностями для удовлетворения потребностей в физической активности и участии в массовом спортивном движении. Одним из основных целевых показателей является доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. На 2018 год запланировано значение показателя 36%, показатель выполнен на 99,7%.Показатель по уровню обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, составил 55,2% при плане 38,7%. Показатель по доле лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения, выполнен на 100%.

-Совершенствование системы спортивной подготовки и физического воспитания детей и молодежи, дальнейшее развитие спорта высших достижений. Данная задача оцифрована показателем доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, который в полном объеме выполнен со значением 66,8% (плановый показатель 55,2%). Показатель по численности спортсменов города Березники, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, превысил плановое значение на 3 человека.

-Обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы, целевой показатель выполнен по обеспечению достижения целей, решение задач и выполнение показателей Программы исполнен со значением 116% (план 100%).

Целевые показатели, оцифровывающие цель и задачи программы реализованы на 99%.

Программа реализуется в трех направлениях: Развитие массовой физической культуры и спорта, Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений, Муниципальная система управления учреждениями физической культуры и спорта.

Целью подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта», является создание условий, обеспечивающих возможность жителям города систематически заниматься физической культурой и спортом, достижение которой определено решением задачи по повышению мотивации граждан к систематическим занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни, целевой показатель которой, по количеству проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в 2018 году, перевыполнен. В рамках утвержденного календарного плана, проведено 267 городских спортивных мероприятий, дополнительно к плану проведено 17 мероприятий.

По задаче развития инфраструктуры физической культуры и спорта в связи с нарушением подрядчиками сроков строительства крытого катка и ФОК на Правом берегу Камы, целевой показатель по количеству, построенных и реконструированных, муниципальных спортивных сооружений не выполнен.

Таким образом, целевые показатели, оцифровывающие цель и задачи Подпрограммы 1 выполнены на 50%. Эффективность реализации Подпрограммы 1  составляет 111%.

Целью Подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений» является повышение уровня спортивного мастерства березниковских спортсменов.

В рамках реализации задачи по обеспечению успешного выступления спортсменов на крупнейших российских и международных соревнованиях и совершенствованию системы подготовки спортивного резерва подразумевается выполнение двух показателей: количество призовых мест, занятых спортсменами на российских и международных соревнованиях, и численности спортсменов города Березники, включенных в составы спортивных сборных команд Пермского края, которые выполнены на 119% и 100% соответственно.

Второй задачей Подпрограммы является обеспечение предоставления услуги оздоровления спортсменов, воспитанников спортивных школ города и других организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, целевой показатель которой по количеству оздоровленных детей (воспитанников спортивных школ города) на 356 человек меньше плана (план 1300 человек) по причине отказа от посещения лагерей дневного пребывания или поездки в ЗОЛ, в связи с тем, что родители выбирают возможность возмещения более дорогой услуги оздоровления.

Таким образом, целевые показатели, оцифровывающие цель и задачи Подпрограммы 2 выполнены на 91%. Эффективность реализации Подпрограммы 2  составляет 101%.

Цель и задача Подпрограммы 3 «Муниципальная система управления учреждениями физической культуры и спорта» по созданию условий по реализации муниципальной программы достигнута, эффективность реализации Подпрограммы 3  составляет 101%.

ВЫВОД:

Эффективность реализации муниципальной программы высокая и составляет 102%. Продолжение реализации муниципальной программы целесообразно.

Основные результаты реализации Программы«Развитие сферы культуры города Березники», утвержденной постановлением администрации города №1899 от 11.11.2013.

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрены 325874,8 тыс.руб., фактически освоены 222279,6 тыс.руб., процент освоения 68%. Фактическое исполнение финансовых ресурсов сложилось, в основном, в результате оплаты по факту выполненных работ по строительству и ремонту объектов культуры (нарушением подрядчиком сроков выполнения работ) , экономии в результате конкурсных процедур.

Цель программы: обеспечение жителей города качественными культурно-досуговыми услугами и услугами художественного образования.

В рамках реализации Программы решались следующие задачи:

-формирование учреждений культуры города как современных центров коммуникаций, оказывающих населению города качественные культурно-досуговые услуги, установленный целевой показатель, которой по степени удовлетворенности посетителей учреждений культуры качеством предоставляемых услуг, перевыполнен на 8,8% (план 90%),

- повышение качества художественного образования в сфере культуры, целевой показатель которой по среднему баллу по итогам выпускных экзаменов выпускников ДШИ выполнен с результатом 4,6 балла (план 4,4%); значение второго целевого показателя по числу обучающихся (воспитанников) ДШИ, ставших победителями (лауреатами) международных, российских и краевых фестивалей, конкурсов, составило 13,6%, при плановом значении 12,2%,

-создание условий для саморазвития личности и качественного досуга населения, установленный целевой показатель, которой по доле посетителей международных, российских, краевых, муниципальных мероприятий и проектов, проводимых на территории города, от общего количества населения города, составил 259,3%, при плане 150%,

-организация работы по реализации Программы оценивается в 124,67%.

Целевые показатели, оцифровывающие цель и задачи муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Березники» в 2018 году реализованы.

Муниципальной программой предусматривалась реализации Подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала города» направлена на развитие учреждений культуры с целью оказания качественных культурно-досуговых услуг населению города.

Задачи, решаемые для достижения поставленной цели, следующие:

- качественное оказание библиотечных, музейных, культурно-досуговых услуг, целевые показатели выполнены: по посетителям библиотек больше плана на 6699 чел, по посещаемости музея на 1 жителя в год больше плана на 0,06 посещений; по посещению: театрально-концертных мероприятий на 0,06% больше плана, мероприятий МАУ «КДЦ» больше плана на 37934 человека, аттракционов в парке сверх плана 47435 человек,

- сохранение и популяризация историко-культурного наследия города, целевой показатель, по доле представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, выполнен со значением 46,43% (план 34%), показана 1 виртуальная экспозиция; в связи с тем, что не окончены работы на кинотеатре «Авангард», целевой показатель по объектам культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, исполнен на половину,

- по обеспечению доступности и современного уровня учреждений культуры, целевой показатель по объектам сферы культуры, приведенным в нормативное состояние в течение года, составил 80%, при плане 14%,

-по повышению престижности профессии, показатель уровня оплаты труда выполнен (план 100%, факт 100%).

Таким образом, целевые показатели, оцифровывающие цель и задачи Подпрограммы 1 выполнены на 95%. Эффективность реализации Подпрограммы 1  составляет 153%.

Задачи, реализуемые в Подпрограмме 2 «Развитие художественного образования и поддержка талантливых детей и молодежи»:

- повышение качества образовательных услуг через внедрение инновационных технологий, укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, значение показателя по количеству воспитанников, ставших победителями фестивалей и конкурсов, составило 162 воспитанника или на 47 больше плана;

-обеспечение участия творческой молодежи, детей и подростков в фестивалях, конкурсах и мастер-классах различного уровня, показатель по участию детей в творческих мероприятиях выполнен со значением 14,2% (план 8%);

- повышение престижности и привлекательности профессий дополнительного образования, показатель, отражающий реализацию задачи выполнен на 100%.

Таким образом, целевые показатели, оцифровывающие цель и задачи Подпрограммы 2 достигнуты. Эффективность реализации Подпрограммы 2  составляет 111%.

В подпрограмме 3 «Формирование положительного имиджа города» реализовывалась задача по обеспечению качественного досуга населения, в итоге 371 тыс.человек посетили мероприятия и проекты, проводимые на территории города, что на 147,6 тыс.чел. больше плана.

Таким образом, целевые показатели, оцифровывающие цель и задачи Подпрограммы 3 выполнены. Эффективность реализации Подпрограммы 3  составляет 111%.

Итогом реализации Подпрограммы 4 «Муниципальная система управления культурой» стало выполнение целевого показателя по уровню достижения показателей деятельности сферы культуры в размере 157,1%.

Таким образом, целевые показатели, оцифровывающие цель и задачи Подпрограммы 4 выполнены. Эффективность реализации Подпрограммы 4  составляет 101%.

ВЫВОД:

Эффективность реализации муниципальной программы высокая и составляет 109%. Продолжение реализации муниципальной программы целесообразно.

Основные результаты реализации Программы«Врачебные кадры», утвержденной постановлением администрации города № 942 от 28.05.2015.

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрены 5229,4 тыс.руб., фактически освоены 5228,4 тыс.руб., процент освоения 100%.

Цель программы – повышение уровня доступности бесплатной медицинской помощи населению города Березники в государственных учреждениях здравоохранения города.

Целевой показатель программы: количество привлеченных врачей остродефицитных специальностей выполнен (план – 10, факт – 10, исполнение – 100%).

Цель и задачи муниципальной программы «Врачебные кадры» в 2018 году реализованы на 100%.

Муниципальной программой предусматривалась реализации Подпрограммы.

Целью Подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения врачей остродефицитных специальностей в государственные учреждения здравоохранения города Березники», является привлечение и стимулирование врачей остродефицитных специальностей к трудоустройству в государственные учреждения здравоохранения города Березники.

Целевые показатели в рамках задачи Подпрограммы 1 по предоставлению мер муниципальной поддержки вновь прибывшим и трудоустроившимся в государственные учреждения здравоохранения врачам остродефицитных специальностей выполнены:

- доля вновь прибывших и трудоустроившихся в государственные учреждения здравоохранения города врачей остродефицитных специальностей, обеспеченных жильем, в том числе получающих компенсацию за аренду жилого помещения – 100%;

- доля вновь прибывших и трудоустроившихся в государственные учреждения здравоохранения города врачей остродефицитных специальностей, получивших единовременную денежную выплату – 100%.

Целевые показатели, оцифровывающие цель и задачи Подпрограммы 1 выполнены. Эффективность реализации Подпрограммы 1  составляет 100%.

ВЫВОД:

Эффективность реализации муниципальной программы высокая и составляет 100%. Продолжение реализации муниципальной программы целесообразно.

Основные результаты реализации Программы *«*Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Березники», утвержденной постановлением администрации города №1738 от 28.10.2013.

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрены 1300 тыс.руб., фактически освоены 1300 тыс.руб., процент освоения 100%.

Цель Программы: Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МиСП) в экономике города Березники.

В рамках реализации Программы решались следующие задачи:

-мотивация экономически активного населения к организации собственного дела,

-создание для субъектов МиСП более комфортных условий для ведения бизнеса.

Целевые показатели по количеству вновь зарегистрированных и зарегистрированных субъектов МиСП перевыполнены на 72 и 145 единиц соответственно; объем налоговых и иных поступлений в бюджет на 6410,5 тыс.руб. больше плана.

Целевые показатели выполнены. Цель и задачи муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Березники» в 2018 году реализованы.

Решение поставленных задач осуществлялось путем реализации мероприятий Подпрограмм.

Целью реализации Подпрограммы 1 «Вовлечение жителей города Березники, обладающих деловой активностью, в предпринимательскую деятельность» является мотивация экономически активного населения города Березники к организации собственного дела.

Реализация задач Подпрограммы 1 по стимулированию активности молодежи в области предпринимательства и формированию положительного образа предпринимателя осуществлялась путем реализации мероприятий, направленных на содействие развитию молодежного предпринимательства: проводились тренинги, встречи, форумы, транслировались тематические телепрограммы.

Целевые показатели Подпрограммы 1 перевыполнены: на 28 молодых человек больше плана стали участниками программы, 7 человек из них стали субъектами МиСП, на 78 участников больше плана посетили мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательства.

Цель и задачи Подпрограммы 1 достигнуты. Эффективность реализации Подпрограммы 1 составляет 100%.

Целью Подпрограммы 2 «Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в городе Березники» является создание для субъектов МиСП более комфортных условий для ведения бизнеса.

Реализация задач по повышению уровня профессионализма субъектов МиСП и их сотрудников, созданию для субъектов МиСП более доступных условий к кредитно-финансовым ресурсам, совершенствование созданных условий, способствующих развитию бизнеса, осуществлялась путем проведения мастер-классов, семинаров, предоставления субсидии субъектам МиСП, сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна».

В результате проведенных мероприятий удалось достигнуть выполнения всех показателей, установленных вышеназванной Подпрограммой 2. На 14 человек выше планового значения получили образовательную поддержку; на 19 публикаций больше плана размещено в СМИ и на сайте; на 2 субъекта МиСП больше получили финансовую и на 6 консультационную поддержку; на 2,2 тыс.руб. выше планового значения поступило налогов и платежей; количество участников мероприятий направленных на развитие МиСП, на 61 больше плана; 2 инвестиционных проекта находились на сопровождении по принципу «одного окна».

Цель и задачи Подпрограммы 2 выполнены. Эффективность реализации Подпрограммы 2 составляет 100%.

ВЫВОД:

Эффективность реализации Программы высокая и составляет 100%. Продолжение реализации Программы целесообразно.

Основные результаты реализации Программы «Жилище и транспорт», утвержденной постановлением администрации города № 1898 от 11.11.2013.

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрены 305628,2 тыс.руб., фактически освоены 285741,5 тыс.руб., процент освоения 93%. Фактическое исполнение финансовых ресурсов сложилось, в основном, в результате оплаты по факту выполненных работ.

Целями Программы являются повышение уровня комфортности проживания в многоквартирных домах и улучшение состояния общего имущества многоквартирных домов, повышение уровня транспортного обслуживания населения в границах городского округа, а также организация газоснабжения населения в границах городского округа

Для реализации обозначенных целей решались следующие задачи:

-создание условий для самоорганизации собственников помещений в многоквартирных домах для приведения в нормативное состояние общего имущества многоквартирных домов, установленное значения целевого показателя по доле многоквартирных домов, в которых собственники помещений приняли участие в софинансировании мероприятий по приведению в нормативное состояние общего имущества многоквартирных домов, выполнено на 100% (план 0,3%, факт 0,3%);

-создание условий для предоставления транспортных услуг населению в границах городского округа, исполнение значения целевого показателя по обеспеченности транспортом перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам города выше плана на 3,5% (план 95%)

-газификация негазифицированных жилых домов в районах индивидуальной застройки города Березники, исполнение значения целевого показателя по доле населения города Березники, использующего газ в бытовых целях, составило 92,7%, на уровне плана.

Целевые показатели выполнены. Цели и задачи муниципальной программы «Жилище и транспорт» в 2018 году реализованы.

Муниципальной программой предусматривалась реализации Подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Жилище» оцифрована показателем «Доля МКД в которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние общего имущества МКД», который выполнен на 100% (план 0,3%, факт 0,3%). Цель и задача Подпрограммы 1 реализованы, эффективность реализации Подпрограммы 1 составляет 102%.

Цель и задача Подпрограммы 2 «Транспорт» оцифрована показателями: процент выполнения рейсов по субсидируемым маршрутам, который выполнен со значением 98,5%, при плане 95% и количеством реализованных проездных билетов для учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также учащихся общеобразовательных организаций города, который исполнен на 79% в связи с ремонтом автодороги по ул.Пятилетки.

Целевые показатели, оцифровывающие цель и задачи Подпрограммы 2 достигнуты на 89%, эффективность реализации Подпрограммы 2 составляет 98%.

Подпрограмма 3 «Газификация районов индивидуальной застройки города» реализовывалась через задачу по обеспечению выполнения мероприятий по газификации жилых домов индивидуальной застройки города. Исполнение целевого показателя составило 92%. Неисполнение связано с продолжением работ по строительству распределительного газопровода.

Достижение целевых показателей, оцифровывающих цели и задач Подпрограммы 3  составило 92%, эффективность реализации Подпрограммы 3 составляет 146%.

ВЫВОД:

Эффективность реализации муниципальной программы высокая и составляет 108%. Продолжение реализации муниципальной программы целесообразно.

Основные результаты реализации Программы «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденной постановлением администрации города№1759 от 01.11.2013.

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрены 776495,3 тыс.руб., фактически освоены 709985,5 тыс.руб., процент освоения 91%. Фактическое исполнение финансовых ресурсов сложилось в основном в результате оплаты по факту выполненных работ (нарушением подрядчиками сроков выполнения работ), экономии по результатам конкурсных процедур.

Цель программы: создание благоустроенных территорий города и комфортной среды проживания горожан.

В рамках решения задачи по приведению в нормативное состояние объектов внешнего благоустройства производились работы по реконструкции 1 очереди городского парка, начаты работы по строительству центральной входной группы и устройству ограждения парка по ул. К.Маркса. Из-за переноса реконструкции мемориала Победы на 2020 год, целевой показатель по доле благоустроенных парков и скверов по отношению к общей территории парков и скверов составил 44,6%, при плане 49,7%.

Для достижения планового значения целевого показателя по доле автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в рамках реализации комплексного развития улично-дорожной сети в 2018 году выполнены работы по капитальному ремонту тротуаров, по ремонту участков автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, с заменой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В итоге плановый показатель по протяженности капитально отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог в 2018 году выполнен на 100% (план 66,6%, факт 66,6%).

Для создания благоприятной экологической обстановки в городе проводится ликвидация несанкционированных свалок, исполнение планового значения показателя 100%.

Цель и задачи муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории города Березники» в 2018 году реализованы на 97%.

Муниципальной программой предусматривалась реализации Подпрограмм.

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Благоустройство городских территорий» для достижения цели по приведению в нормативное состояние объектов внешнего благоустройства, созданию современной городской среды путем благоустройства существующих парков и скверов решались задачи:

- обновление фонда зеленых насаждений и содержание городского зеленого хозяйства, удалены 709 старовозрастных, аварийных, сухостойных деревьев, показатель по доле замененных деревьев от общего количества старовозрастных тополей на городских территориях выполнен (план 1,8%, факт 1,8%),

- развитие системы сетей наружного освещения. Доля восстановленных

и реконструированных сетей наружного освещения от необходимой протяженности сетей наружного освещения достигла 77,6%, что соответствует плановому значению,

- 1 объект (кладбище) находился на содержании.

Достигнуты целевые показатели, оцифровывающие цель и задачи Подпрограммы 1, эффективность реализации Подпрограммы 1 составляет 147%.

Целью Подпрограммы 2 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» определено комплексное развитие улично-дорожной сети.

Задачи, поставленные в 2018 году, выполнены. Отремонтировано 10,3 км автомобильных автодорог, на содержании находится 265,69 км, плановое значение показателей выполнено.

Цель и задачи Подпрограммы 2 выполнены, эффективность реализации Подпрограммы 2 составляет 104%.

По реализации Подпрограммы 3 «Создание благоприятной экологической обстановки» для создания благоприятной экологической обстановки вывезено 1200 м2 отходов при ликвидации несанкционированных свалок, или 100% от плана. Достижение целевых показателей, оцифровывающих цель и задачу Подпрограммы 3 составляет 100%, эффективность реализации Подпрограммы 3 составляет 141%.

Целевой показатель Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Программы» выполнен на 99%, эффективность реализации Подпрограммы 4 составляет 100%.

ВЫВОД:

Эффективность реализации муниципальной программы высокая и составляет 110%. Продолжение реализации муниципальной программы целесообразно.

Основные результаты реализации Программы «Имущественно-земельная политика в городе Березники», утвержденной постановлением администрации города №1687 от 20.10.2014.

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрены 3127417,9 тыс.руб., фактически освоены 1179766,7 тыс.руб., процент освоения 38%. Фактическое исполнение финансовых ресурсов сложилось в основном в результате оплаты по факту выполненных работ, экономии по результатам конкурсных процедур, переносу сроков выполнения работ по муниципальным контрактам, не осуществлялась продажа квартир в ЖК «Любимов».

Целью программы является эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, муниципальным жилищным фондом и надлежащее содержание недвижимого имущества.

Для достижения цели реализовывались следующие задачи:

-обеспечение поступлений доходов в бюджет города от использования и реализации муниципального имущества,

-обеспечение поступлений доходов в консолидированный бюджет города от использования и распоряжения земельными ресурсами,

-обеспечение поступлений доходов в бюджет города от использования муниципального жилищного фонда,

-оказание первичной финансовой поддержки молодым семьям для приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья,

-расселение аварийного жилищного фонда,

-обеспечение надлежащего содержания административных зданий и инженерных коммуникаций учреждений социальной сферы,

-исполнение полномочий УИЗО в соответствии с действующим законодательством.

По итогам выполнения мероприятий Программы достигнуты следующие значения целевых показателей:

-целевые показатели по исполнению плановых показателей поступлений доходов в бюджет города от использования муниципального жилищного фонда перевыполнен на 1% (план 100%), по расходам на обеспечение жильем молодых семей выполнен на 100% (план 100%), показатель по количеству аварийных ситуаций снижен на 41 единицу больше плана (план 20 ед.), по исполнению целевых показателей перевыполнен на 22% (план 100%).

-показатели по поступлению доходов в бюджет города от использования и реализации муниципального имущества выполнен на 96% (план 100%), от использования и распоряжения земельными ресурсами на 99% (план 100%), неисполнение показателей связано с недополучением в отчетном периоде доходов от реализации муниципального имущества, от аренды муниципального имущества; показатель по расходам на переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда города, из жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, подлежащих сносу выполнен на 34%, в связи с отсутствием в продаже квартир в многоквартирных домах 3 очереди строительства в ЖК «Любимов» вследствие отсутствия в установленные сроки разрешения на строительство.

Цель и задачи муниципальной программы «Имущественно-земельная политика в городе Березники» в 2018 году реализованы на 90%.

Муниципальной программой предусматривалась реализации Подпрограмм.

По Подпрограмме 1 «Эффективное управление муниципальным имуществом» достижение цели по повышению эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом планировалось через задачу максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества.

Два целевых показателя исполнены не в полном объеме: доля муниципального недвижимого имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот, от общей площади муниципального недвижимого имущества, составила 98,1% (план 99,5%), т.к. остаются невостребованными свободные площади в здании по пр.Ленина 33, показатель по объему доходов бюджета города от использования и реализации муниципального имущества исполнен на 81,8% (план 85%), в связи со снижением доходов в результате отсутствия спроса на имущество, выставленного на торги. Показатель по оформлению права муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые объекты по истечении года со дня их постановки на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, исполнен (план 100%).

Достижение целевых показателей, оцифровывающих цели и задачи Подпрограммы 1 – 98%.

Подпрограмма 2 «Эффективное управление земельными ресурсами». Цель данной Подпрограммы - повышение эффективности использования земельных ресурсов решалась через задачу по максимальному вовлечению в оборот земельных участков под жилищное и иное строительство.

Целевые показатели: по площади вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное и иное строительство (план 16,5 га, факт 74,5 га); доли объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках в общем количестве учтенных в Едином государственном реестре недвижимости объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Город Березники» (план 45%, факт 95%); предельному сроку утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, доле принятых решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета по причине несоответствия формы схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории требованиям, установленным статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, от общего количества поданных заявлений на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав; предельному сроку присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему; доле ответов на запросы органов регистрации прав, полученных в форме электронного документа, в том числе посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, количеству документов и сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие; доле земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, и объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в общем количестве земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности, выполнены на 100%.

Показатель объема доходов консолидированного бюджета города от использования земельных ресурсов выполнен на 99% (план 380,4 млн руб., факт 377,3 млн руб.), ввиду отсутствия спроса на приобретение земельных участков, снижения доходов по планируемой цене продажи. Целевой показатель доли устраненных правонарушений земельного и градостроительного законодательства, выявленных в результате реализации распоряжения губернатора Пермского края от 13.01.2015 № 1-р «Об организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков» в 2015 году, исполнен на 78% (план 100%), из-за отсутствия сведений о собственниках на объекты недвижимости. Не выполнены показатели, связанные с Единым государственным реестром недвижимости, из-за отсутствия возможности выгрузки сведений из ЕГРН.

Достижение целевых показателей, оцифровывающих цель и задачи Подпрограммы 2 составило 75%.

Подпрограмма 3 «Эффективное управление муниципальным жилищным фондом». Целью Подпрограммы является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом. Для этого решался ряд задач, оцифрованных целевыми показателями. Целевые показатели Подпрограммы 3 по доле муниципального жилищного фонда от общей площади жилищного фонда, количеству выморочных жилых помещений, принятых в муниципальную собственность, количеству обеспеченных жильем граждан, отнесенных к отдельным категориям граждан, количеству выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, доле оплаченных договоров на приобретение жилых помещений в общем объеме заключенных договоров на приобретение жилых помещений, выполнены на уровне планового значения. Показатель по количеству граждан, переселенных из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» в г. Березники Пермского края, перевыполнен на 191 человека при плане 794 человека, по объему доходов бюджета города от использования муниципального жилищного фонда перевыполнен на 0,1 млн.руб. Не выполнены целевые показатели: количество расселенных жилых помещений, признанных непригодными для проживания либо аварийными и подлежащими сносу меньше плана на 47%, т.к. переселение 8 семей будет осуществлено по региональной адресной программе в 2019 году; количество граждан, получивших (реализовавших) социальную выплату для переселения, меньше запланированных на 1384 человека (план 2607 человек); на 6 семей меньше планового значения реализовали дополнительную социальную выплату; на 90% выполнен показатель по общей площади жилых помещений, площадью более 72 кв.м, собственники которых реализовали дополнительную социальную выплату из-за отсутствия в продаже квартир 3 очереди строительства в ЖК «Любимов» в ввиду отсутствия в установленные сроки разрешения на строительство.

Достижение целевых показателей, оцифровывающих цель и задачи Подпрограммы 3  - 88%.

Подпрограмма 4 «Эффективное управление эксплуатацией административных зданий и обеспечение бесперебойного функционирования учреждений социальной сферы» направлена на содержание, эксплуатацию административных зданий и обеспечение бесперебойного функционирования учреждений социальной сферы. Задача состоит в поддержании работоспособности, надлежащем содержании и эксплуатации административных зданий и учреждений социальной сферы. Выполнение целевых показателей по количеству отремонтированных помещений и по количеству аварийных ситуаций инженерных сетей и коммуникаций в учреждениях социальной сферы и составило 375% и 105% соответственно (план 4 помещения и 1220 аварийных ситуации).

Целевые показатели, цель и задача Подпрограммы 4 достигнута.

Подпрограмма 5 «Муниципальная система управления имущественно-земельным комплексом и жилищным фондом» направлена на исполнение полномочий УИЗО. Показатель по доле заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг, выполнен и составил 100%.

Целевые показатели, цель и задача Подпрограммы 5 достигнуты.

ВЫВОД:

Эффективность реализации Программы высокая и составляет 153%. Продолжение реализации Программы целесообразно.

Основные результаты реализации Программы «Управление муниципальными финансами города Березники», утвержденной постановлением администрации города №1689 от 20.10.2014.

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрено 81411,9 тыс.руб., фактически освоено 81249,6 тыс.руб., процент освоения 99%.

Целью программы является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города, повышение эффективности управления муниципальными финансами.

В течение 2018 года решались следующие задачи:

-организация планирования и исполнения бюджета города в рамках действующего бюджетного законодательства,

-организация ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности,

-обеспечение открытости и прозрачности информации о формировании и исполнении бюджета города,

-реализация всех закрепленных за муниципальным образованием «Город Березники» полномочий на основе полного и своевременного финансирования предусмотренных по бюджету города расходов,

-проведение консервативной долговой политики,

-обеспечение эффективной деятельности финансового управления.

Целевые показатели муниципальной программы выполнены.

Цель и задачи муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Березники» в 2018 году реализованы.

Муниципальной программой предусматривалась реализации Подпрограмм.

Реализация цели и задач программы осуществлялась через основные мероприятия в составе Подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса» направлена на своевременную и качественную подготовку проекта решения БГД о бюджете города, создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета города, совершенствование порядка формирования бюджетной отчетности, повышение уровня информированности населения о бюджете города.

Задачи, решаемые по данному направлению, оцифрованы показателями, которые исполнены на 100 и более процентов, кроме показателя по исполнению плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета города. На 0,6% ниже плана поступления по налогам и единому налогу на вмененный доход. План по расходам, осуществляемым за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета города и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, выполнен на 97%. Не освоены ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и текущим расходам бюджета. Достижение целей и задач Подпрограммы 1  - 99%, эффективность реализации Подпрограммы 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса» составила 100%.

Цель Подпрограммы 2 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета города» заключается в сохранении сбалансированности и устойчивости бюджета города, исполнении действующих и принимаемых расходных обязательств без привлечения заемных средств. Задачи и целевые показатели, отражающие реализацию задач исполнены в полном объеме.

Цели и задачи Подпрограммы 2 исполнены, эффективность реализации Подпрограммы 2 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета города» составляет 100%.

Цель Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации Программы» в исполнении полномочий финансового управления в соответствии с действующим законодательством. Поставленные задачи и целевые показатели выполнены.

Цель и задача Подпрограммы 3  достигнуты, эффективность реализации Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации Программы» 101%.

ВЫВОД:

Эффективность реализации Программы высокая и составляет 100%.

Основные результаты реализации Программы «Развитие муниципального управления в администрации города Березники», утвержденной постановлением администрации города № 1688 от 20.10.2014.

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрены 227686,4 тыс.руб., фактически освоены 224494,5 тыс.руб., процент освоения 99%.

Целью программы является совершенствование системы муниципального управления, повышение эффективности и информационной прозрачности администрации города Березники. По итогам реализации задач, выполнения мероприятий, предусмотренных программой, достигнуты следующие значения целевых показателей:

-доля граждан, позитивно оценивающих деятельность администрации города Березники, достигла 50%, перевыполнение на 5%,

- доля муниципальных услуг, оказываемых в МФЦ, достигла 62,3% при плане 61%,

- доля заявителей, удовлетворенных качеством представления муниципальных услуг органом местного самоуправления, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг, составила 99,9%, при плане 90%,

*-* доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу, составила 100%.

Цель и задачи муниципальной программы «Развитие муниципального управления в администрации города Березники» в 2018 году реализованы.

Муниципальной программой предусматривалась реализации Подпрограмм.

Целью Подпрограммы 1 «Власть и общество» является обеспечение эффективного взаимодействия общества и исполнительной власти города Березники, в рамках которой решались задачи по развитию информационного партнерства власти и СМИ, формированию условий для эффективного использования потенциала гражданского общества. В рамках реализации задач достигнут уровень осведомленности (информированности) населения города о результатах деятельности администрации города в размере 72,5%, количество жителей, охваченных мероприятиями социально ориентированных некоммерческих организаций, составило 91467 человек, 172 человека получили поощрения администрации города. Целевые показатели перевыполнены.

Цель и задачи Подпрограммы 1 достигнуты, эффективность реализации Подпрограммы 1 «Власть и общество» 103%.

Целью Подпрограммы 2 «Организация деятельности по реализации функций и оказанию муниципальных услуг (работ)» является обеспечение деятельности по реализации функций администрации города и оказанию муниципальных услуг, для достижения которой решались задачи по организации работы по реализации функций и оказанию муниципальных услуг, совершенствованию электронного документооборота, развитие кадрового потенциала, повышению уровня подготовки муниципальных служащих, организации работы по профилактике коррупционных правонарушений в администрации города Березники, развитию архивного дела.

Все целевые показатели Подпрограммы 2 выполнены, кроме целевого показателя по количеству муниципальных служащих, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку, принявших участие в семинарах, вебинарах, который на 1,5% меньше плана, в связи с объединением с Усольским муниципальным районом и увеличением штатного расписания, а также целевого показателя по количеству запросов по архивным документам, который на 75 единиц меньше плана, из-за снижения спроса на архивную информацию.

Достижение цели и задач Подпрограммы 2  - 99%, эффективность реализации Подпрограммы 2 «Организация деятельности по реализации функций и оказанию муниципальных услуг (работ)» составляет 106%.

Подпрограмма 3 «Муниципальная система управления в администрации города Березники» направлена на обеспечение эффективной деятельности администрации города. Целевой показатель выполнен на 116%.

Цель и задача Подпрограммы 3 достигнута, эффективность реализации Подпрограммы 3 «Муниципальная система управления в администрации города Березники» составляет 101%.

ВЫВОД:

Эффективность реализации муниципальной программы высокая и составляет 102%. Продолжение реализации муниципальной программы целесообразно.

Основные результаты реализации Программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Березники» утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1686.

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрены 37 632,3 тыс.руб., фактически освоены 34722,5 тыс.руб., процент освоения 92%. Фактическое исполнение финансовых ресурсов сложилось в основном в результате оплаты по факту выполненных работ, экономии по результатам конкурсных процедур.

Целями программы являлись совершенствование условий безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники», содействие обеспечению экологической безопасности, сохранению и улучшению качества природных сред, создание условий для осуществления деятельности по участию в сфере охраны общественного порядка на территории муниципального образования «Город Березники».

Целевой показатель задачи по защите населения и территории муниципального образования «Город Березники» от чрезвычайных ситуаций, организации и выполнению мероприятий по гражданской обороне, проведению аварийно-спасательных работ перевыполнен более чем на 200%.

На территории города не было экологических ситуаций, угрожающих здоровью и жизни граждан.

Задача по функционированию народных дружин выполнена. Зарегистрировано 43 народных дружинника, на 1 человека больше плана.

Целевые показатели, оцифровывавшие цели и задачи муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Березники» в 2018 году реализованы.

Муниципальной программой предусматривалась реализации Подпрограмм.

Целью Подпрограммы 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники» в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и на водных объектах» является организация работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники». Задачи по реализации цели оцифрованы целевыми показателями, которые выполнены, кроме показателя по количеству проверок (запусков) узлов оповещения, который выполнен на 50%, причиной неисполнения является проведение всего 1 проверки ГКУ «Гражданская защита г.Пермь», а также показателя по работоспособности системы оповещения, исполнение по которому составило 50%, т.к. система оповещения не сдана в эксплуатацию.

Достижение целевых показателей, цели и задач Подпрограммы 1 составляет 75%, эффективность реализации Подпрограммы 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники» в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и на водных объектах» составляет 76%.

Целевые показатели по Подпрограмме 2 «Охрана окружающей природной среды муниципального образования «Город Березники» выполнены, кроме показателя качества водных объектов. Качество атмосферного воздуха 4,8 ИЗА, при плане 6 ИЗА. Город занял первое место в краевом конкурсе «Дни защиты от экологической опасности».

Достижение целевых показателей, цели и задач Подпрограммы 2 – 98%, эффективность реализации Подпрограммы 2 «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Березники» составляет 134%.

Цели, задачи и показатель по Подпрограмме 3 «Охрана общественного порядка на территории муниципального образования «Город Березники» реализованы на 42%. На 5824 часов меньше плана часов дежурств дружинников за которые произведена оплата, т.к. договор на дежурства действовал с 01.11.2018 года.

Достижение цели и задач Подпрограммы 3  - 42%, эффективность реализации Подпрограммы 3 «Охрана общественного порядка на территории муниципального образования «Город Березники» составляет 120%.

ВЫВОД:

Эффективность реализации Программы высокая и составляет 105%. Продолжение реализации муниципальной программы целесообразно.

Основные результаты реализации Программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города от 01.09.2017 № 2127.

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрены 48700,1 тыс.руб., фактически освоены 44641,1 тыс.руб., процент освоения 92%. Экономия финансовых ресурсов возникла по результатам выполненных работ.

Цель Программы в повышении качества и комфорта городской среды на территории города.

Задачи, реализуемые в рамках программы, в обеспечении развития общественных территорий города и повышении уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Целевые показатели выполнены. Дворовые территории, приведены в нормативное состояние в количестве 39 шт. и 0,6 га общественных территорий благоустроено.

Муниципальная программа реализуется в соответствии с методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Цель и задачи муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» на 2018-2022 годы» в 2018 году реализованы.

ВЫВОД:

Эффективность реализации муниципальной программы высокая и составляет 109%. Продолжение реализации муниципальной программы целесообразно.

Муниципальная программа «Привлечение педагогических кадров» утверждена постановлением администрации города 01.12.2017 № 3135.

В состав муниципальной программы входит 1 Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения педагогических работников наиболее востребованных специальностей в муниципальные общеобразовательные организации города Березники».

В связи с отсутствием заявок претендентов на участие в Программе в 2018 году реализация Программы перенесена на 2019 год.

3.Результаты оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Березники».

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники» (далее - Методика) утверждена постановлением администрации города 17.07.2018 № 1678 и определяет порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники» (далее –муниципальных программ). В соответствии с Методикой проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы; оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальной программу; оценка уровня достижения целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм муниципальной программы и причины отклонения фактических значений показателей от плановых; оценка эффективности реализации муниципальной программы; оценка степени соответствия запланированному уровню затрат; сделаны выводы об итогах реализации Программы за отчетный год.

Заключение об эффективности реализации подпрограммы произведено в соответствии с Методикой, которая подразумевает, что:

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9;

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8;

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7;

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Заключение об эффективности реализации муниципальной программы произведено в соответствии с Методикой, которая подразумевает, что

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90. Продолжение реализации Программы целесообразно.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, если значение ЭРмп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В рамках проведенной оценки достижения показателей и кассового исполнения Программ установлено, что с высокой степенью эффективности в 2018 году были реализованы все муниципальные программы.

В приложении 2 приведены результаты реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Березники» за 2018 год.