Приложение 1

Основные сведения по освоению финансовых средств по муниципальным программам

муниципального образования «Город Березники» за 2020 год.

| Наименование муниципальной программы | Финансирование и исполнение объемов финансирования муниципальной программы, тыс.руб. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план,  факт,  % освоения | совокупный объем финансирования | бюджет МО «Город Березники» | бюджет Пермского края | бюджет Российской Федерации | внебюджетные источники |
| Развитие системы образования | план | 3 322 082,4 | 693 940,4 | 2 163 446,8 | 464 695,2 | 0 |
| факт | 3 065 333,0 | 640 958,4 | 2 006 756,1 | 417 618,5 | 0 |
| % освоения | 92 | 92 | 92 | 89 | 0 |
| Привлечение педагогических кадров | план | 10 319,0 | 10 319,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| факт | 4 185,1 | 4 185,1 | 0,0 | 0 | 0 |
| % освоения | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Развитие сферы молодежной политики | план | 8 723,6 | 8 523,6 | 200,0 | 0 | 0 |
| факт | 8 325,7 | 8 125,7 | 200,0 | 0 | 0 |
| % освоения | 95 | 95 | 100 | 0 | 0 |
| Развитие сферы культуры | план | 305 902,5 | 273 596.1 | 24 569,0 | 7 737,4 | 0 |
| факт | 279 832,1 | 259 470,2 | 12 921,0 | 7 440,9 | 0 |
| % освоения | 91 | 94 | 52 | 96 | 0 |
| Развитие физической культуры, спорта | план | 340 724,0 | 262 316,4 | 53 361,9 | 25 045,7 | 0 |
| факт | 245 304,5 | 205 486,0 | 14 772,8 | 25 045,7 | 0 |
| % освоения | 72 | 78 | 27 | 100 | 0 |
| Экономическое развитие | план | 6 270,5 | 6 214,3 | 56,2 | 0 | 0 |
| факт | 4 160,4 | 6 119,0 | 41,4 | 0 | 0 |
| % освоения | 98 | 98 | 73 | 0 | 0 |
| Жилище и транспорт | план | 564 427,3 | 259 163,8 | 305 263,5 | 0 | 500,0 |
| факт | 471 881,7 | 245 434,2 | 226 447,5 | 0 | 321,4 |
| % освоения | 83 | 94 | 74 | 0 | 64 |
| Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Березники» на 2018-2022 годы | план | 69 361,0 | 7 665,7 | 18 943,0 | 42 752,3 | 810,6 |
| факт | 64 053,4 | 7 134,9 | 17 502,8 | 39 415,7 | 810,6 |
| % освоения | 93 | 93 | 92 | 92 | 100 |
| Комплексное благоустройство территорий | план | 1 454 746,5 | 610 237,3 | 839 768,7 | 4 740,5 | 0 |
| факт | 1 186 463,6 | 568 224,7 | 613 844,2 | 4 394,7 | 0 |
| % освоения | 81 | 93 | 73 | 92 | 0 |
| Развитие муниципального управления | план | 324 041,6 | 307 323,8 | 7 749,7 | 8 968,1 | 0,0 |
| факт | 319 553,9 | 302 955,2 | 7 738,8 | 8 859,9 | 0,0 |
| % освоения | 99 | 99 | 99 | 99 | 0,0 |
| Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | план | 107 818,0 | 70 062,9 | 37 755,1 | 0 | 0 |
| факт | 94 611,9 | 68 642,0 | 25 969,9 | 0 | 0 |
| % освоения | 90 | 97 | 70 | 0 | 0 |
| Управление имуществом и земельными ресурсами | план | 1 714 667,2 | 667 526,0 | 987 182,0 | 59 959,2 | 0 |
| факт | 1 074 816,3 | 394 367,1 | 620 872,7 | 59 576,5 | 0 |
| % освоения | 63 | 59 | 63 | 99 | 0 |
| Врачебные кадры | план | 6 446,0 | 6 446,0 | 0 | 0 | 0 |
| факт | 3 065,2 | 3 065,2 | 0 | 0 | 0 |
| % освоения | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | план | 8 235 529,6 | 3 183 335,3 | 4 438 295,9 | 613 898,4 | 1 310,6 |
| факт | 6 823 586,8 | 2 714 167,7 | 3 547 067,2 | 562 351,9 | 1 132,0 |
| % освоения | 77 | 81 | 75 | 96 | 88 |