# РАСПОРЯЖЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

21.07.2017							№ 90-р

О подготовке прогноза социально-экономического развития города Березники на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, проекта бюджета города Березники на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

В соответствии с решением Березниковской городской Думы            от 30.10.2007 № 356 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе города Березники», в целях разработки прогноза               социально-экономического развития города Березники на 2018 год              и плановый период 2019-2020 годов, проекта бюджета города Березники на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов:

1.Утвердить прилагаемый Календарный план подготовки прогноза социально-экономического развития города Березники на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, проекта бюджета города Березники на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

2.Планово-аналитическому управлению администрации города организовать разработку:

2.1.прогноза социально-экономического развития города Березники на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов;

2.2.предварительных итогов социально-экономического развития города Березники за 8 месяцев 2017 г. и ожидаемых итогов социально-экономического развития города Березники за 2017 год;

2.3.проекта реестра объектов капитального строительства муниципальной собственности города Березники в разрезе муниципальных программ города Березники (непрограммных направлений деятельности).

3.Финансовому управлению администрации города организовать:

3.1.составление планового реестра расходных обязательств муниципального образования «Город Березники»;

3.2.разработку основных направлений бюджетной политики города Березники на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов            и основных направлений налоговой политики города Березники              на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов;

3.3.формирование проекта бюджета города Березники на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов и справочных материалов            к нему.

4.Отделу информационных технологий администрации города организовать согласование планов обновления оргтехники                        и программного обеспечения главных распорядителей бюджетных средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

5.Первому заместителю главы администрации, заместителям главы администрации обеспечить персональный контроль                        за исполнением настоящего распоряжения курируемыми структурными подразделениями администрации города, осуществляющими функции главных распорядителей бюджетных средств.

6.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

7.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

8.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Лаптеву Е.А.

Глава города							                   С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

администрации города

от 21.07.2017 № 90-р

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

подготовки прогноза социально-экономического развития города Березники на 2018 год

и плановый период 2019-2020 годов, проекта бюджета города Березники на 2018 год

и плановый период 2019-2020 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Актуализация муниципальных правовых актов города Березники |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение приказа финансового управления администрации города об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований города Березники | до 24 июля 2017 г. | Финансовое управление администрации города |
| 1.2. | Разработка и утверждение приказов об утверждении показателей муниципальных заданий, используемых для определения объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями | до 15 августа 2017 г. | Структурные подразделения администрации города, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений |
| 1.3. | Актуализация приказов о порядке определения нормативных затрат на выполнение работ и направление их на согласование в финансовое управление администрации города (при необходимости) | до 01 сентября 2017 г. |  |
| 1.4. | Подготовка проекта решения Березниковской городской Думы «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе города Березники, утвержденное решением Березниковской городской Думы от 30.10.2007 № 356» | до 01 сентября 2017 г. | Финансовое управление администрации города |
| 1.5. | Актуализация перечня муниципальных программ, предлагаемых к реализации в 2018 году и последующие годы, внесение изменений в перечень муниципальных программ, при необходимости | до 01 сентября 2017 г. | Планово-аналитическое управление администрации города |
| 1.6. | Разработка и утверждение приказа финансового управления администрации города «О порядке применения бюджетной классификации» | до 05 октября 2017 г. | Финансовое управление администрации города |
| 1.7. | Разработка и утверждение приказов об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат, об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на выполнение работ | до 16 октября 2017 г. | Структурные подразделения администрации города, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений |
| 1.8. | Разработка и принятие муниципальных правовых актов администрации города о внесении изменений в муниципальные программы города Березники с пролонгацией их до 2020 года | до 20 октября 2017 г. | Главные распорядители бюджетных средств |
| 2. | Формирование проекта бюджета города Березники |  |  |
| 2.1. | Доведение до главных распорядителей бюджетных средств предельных объемов бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов на реализацию муниципальных программ и в части направлений деятельности не входящих в муниципальные программы | до 01 августа 2017 г. | Финансовое управление администрации города |
| 2.2. | Установка и техническая настройка программы для формирования проекта бюджета «АЦК-Планирование 2018» | до 01 августа 2017 г. | Отдел информационных технологий администрации города |
| 2.3. | Предоставление в финансовое управление администрации города проектов муниципальных правовых актов: о лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов и воды с помесячным распределением лимитов на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов; о лимитах расходования денежных средств на оплату услуг связи на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов | до 10 августа 2017 г. | Управление городского хозяйства администрации города |
| 2.4. | Предоставление в финансовое управление администрации города: прогнозов администрируемых поступлений в бюджет города Березники на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов с подробными расчетами и пояснительной запиской; ожидаемой оценки администрируемых поступлений в бюджет города Березники за 2017 год с подробными расчетами и пояснительной запиской | до 01 сентября 2017 г. | Главные администраторы доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, главные администраторы источников внутреннего финанси-рования дефицита бюджета города Березники |
| 2.5. | Предоставление в финансовое управление администрации города: обоснований бюджетных ассигнований по формам согласно приложению к Методике планирования бюджетных ассигнований города Березники, утверждаемой приказом финансового управления администрации города; проектов бюджетных смет казенных учреждений на 2018 год с расчетами и обоснованиями по форме согласно приложению 1 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений города Березники, утверждаемому приказом финансового управления администрации города; планов обновления оргтехники и программного обеспечения, согласованных с отделом информационных технологий администрации города; планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сформированных в соответствии с Порядком формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Березники, утвержденным постановлением администрации города от 20.03.2015 № 493; приказов об утверждении порядка определения нормативных затрат на выполнение работы (работ); проектов муниципальных правовых актов администрации города о внесении изменений в муниципальные программы города Березники; других показателей по согласованию с финансовым управлением администрации города | до 01 сентября 2017 г. | Главные распорядители бюджетных средств |
| 2.6. | Предоставление в финансовое управление администрации города проекта реестра объектов капитального строительства муниципальной собственности города Березники в разрезе муниципальных программ города Березники (непрограммных направлений деятельности) на 2018-2020 годы | до 15 сентября 2017 г. | Планово-аналитическое управление администрации города |
| 2.7. | Предоставление заместителю главы администрации Лаптевой Е.А. предложений для включения в основные направления бюджетной политики города Березники на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов | до 15 сентября 2017 г. | Первый заместитель главы администрации, заместители главы администрации |
| 2.8. | Предоставление заместителю главы администрации Лаптевой Е.А. предложений для включения в основные направления налоговой политики города Березники на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов | до 15 сентября 2017 г. | Заместитель главы администрации Лебедев А.Ю., заместитель главы администрации Якин А.А. |
| 2.9. | Предоставление в финансовое управление администрации города проекта прогноза социально-экономического развития города Березники на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, разработанного в соответствии с постановлением администрации города от 10.08.2016 № 2506 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития города Березники» | до 22 сентября 2017 г. | Планово-аналитическое управление администрации города |
| 2.10. | Предоставление в финансовое управление администрации города фрагмента реестра расходных обязательств муниципального образования «Город Березники», отражающего сферу деятельности главного распорядителя бюджетных средств, на бумажном носителе и в электронном виде, согласованного с управлением правовой экспертизы администрации города в части определения полномочий органов местного самоуправления и с курирующим, в соответствии с распределением обязанностей, заместителем главы администрации | до 22 сентября 2017 г. | Главные распорядители бюджетных средств |
| 2.11. | Предоставление в финансовое управление администрации города скорректированных с учетом замечаний финансового управления администрации города: обоснований бюджетных ассигнований; проектов бюджетных смет казенных учреждений; планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сформированных в соответствии с Порядком формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Березники, утвержденным постановлением администрации города от 20.03.2015 № 493; приказов главного распорядителя бюджетных средств об утверждении порядка определения нормативных затрат на выполнение работы (работ); проектов муниципальных правовых актов администрации города о внесении изменений в соответствующую муниципальную программу города Березники; проектов приказов главного распорядителя бюджетных средств об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат, об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на выполнение работ | до 22 сентября 2017 г. | Главные распорядители бюджетных средств |
| 2.12. | Формирование в «АЦК-Планирование 2018» бюджетных заявок в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований | до 22 сентября 2017 г. | Главные распорядители бюджетных средств |
| 2.13. | Предоставление на рассмотрение главе города прогноза социально-экономического развития города Березники на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов | до 12 октября 2017 г. | Планово-аналитическое управление администрации города |
| 2.14. | Предоставление в финансовое управление администрации города прогноза социально-экономического развития города на 2018 год и плановый период до 2019-2020 годов, одобренного главой города | до 17 октября 2017 г. |  |
| 2.15. | Предоставление в финансовое управление администрации города предварительных итогов социально-экономического развития города Березники за 8 месяцев 2017 г. и ожидаемых итогов социально-экономического развития города Березники за 2017 год | до 19 октября 2017 г. |  |
| 2.16. | Формирование планового реестра расходных обязательств муниципального образования «Город Березники» | до 19 октября 2017 г. | Финансовое управление администрации города |
| 2.17. | Формирование реестра источников доходов бюджета города Березники | до 19 октября 2017 г. |  |
| 2.18. | Разработка проекта основных направлений бюджетной политики города Березники на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов и основных направлений налоговой политики города Березники на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов | до 19 октября 2017 г. |  |
| 2.19. | Представление в Березниковскую городскую Думу проекта решения «О бюджете города Березники на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» с приложением документов, предусмотренных статьей 21 Положения о бюджетном процессе города Березники, утвержденного решением Березниковской городской Думы от 30.10.2007 № 356 | 20 октября 2017 г. |  |
| 3. | Осуществление подготовительных мероприятий к исполнению бюджета города Березники |  |  |
| 3.1. | Представление в финансовое управление администрации города распределения средств, утвержденных решением Березниковской городской Думы, о бюджете города Березники на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов по кодам бюджетной классификации с помесячной разбивкой | в течение 10 дней с даты принятия решения о бюджете города Березники на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов | Главные распорядители бюджетных средств |