# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

23.03.2016							№ 850

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 07.11.2013 № 1786, за 2015 год

В соответствии с постановлением администрации города                 от 09.09.2013 № 1418 «Об утверждении Порядка разработки                  и реализации муниципальных программ города Березники»,        разделом VIII муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 07.11.2013 № 1786,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры,             спорта города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 07.11.2013 № 1786, за 2015 год.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города		                                                            С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 23.03.2016 № 850

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта города Березники»,

утвержденной постановлением администрации города от 07.11.2013 № 1786, за 2015 год

БЛОК 1. ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1.Увеличение числа жителей города Березники, занимающихся физической культурой и спортом; достижение спортсменами наивысших спортивных результатов; создание условий для реализации Программы |
| 1.1. | Задача 1.1. Обеспечение жителей города Березники оптимальными возможностями для удовлетворения потребностей в физической активности и участии в массовом спортивном движении |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Березники (далее - КФКС) | процент | 23,5 | 25,6 | 2,1 | Увеличение показателя произошло в связи с планомерной работой КФКС, учреждений КФКС, ведомственных учреждений спорта, предприятий и учреждений города по привлечению жителей города к систематическим занятиям спорта, пропаганде здорового образа жизни |
| 1.3. | Целевой показатель 1.1.2. Обеспеченность населения спортивными сооружениями | КФКС | процент | 26 | 29,7 | 3,7 | Увеличение показателя связано с введением в эксплуатацию 15 площадок «воркаут» для жителей города и 3 стадионов средних общеобразовательных школ (МАОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 12, МАОУ СОШ № 17) |
| 1.4. | Задача 1.2.Совершенствование системы спортивной подготовки и физического воспитания детей и молодежи, дальнейшее развитие спорта высших достижений |
| 1.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом | КФКС | процент | 58 | 54,6 | -3,4 | Показатель не выполнен в связи с уменьшением количества занимающихся в ДЮСШ и СДЮСШОР города (уменьшение на 1,8 % по сравнению с 2014 годом), планировалось открытие групп отделения футбола в связи с введением в эксплуатацию футбольного поля на городском стадионе МАУ «Березники Арена Спорт» |
| 1.6. | Целевой показатель 1.2.2. Численность спортсменов города Березники, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации | КФКС | человек | 6 | 10 | 4 | Увеличение показателя произошло после результативного выступления спортсменов на соревнованиях и включения их в сборные команды России (лыжные гонки, триатлон, самбо) |
| 1.7. | Задача 1.3.Обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы |
| 1.8. | Целевой показатель 1.3.1. Выполнение показателей Программы | КФКС | процент | 100 | 112,6 | 12,6 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» |
| 2.1. | Цель 1.Создание условий, обеспечивающих возможность жителям города систематически заниматься физической культурой и спортом |
| 2.2. | Задача 1.1.Повышение мотивации граждан к систематическим занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | КФКС | коли-чество | 250 | 260 | 10 | Увеличение показателя связано с проведением соревнований, ранее незапланированных в календарном плане (фестиваль «Готов к труду и обороне», соревнования по общефизической подготовке в рамках подготовки к сдаче норм комплекса «Готов к труду и обороне»- тест, Кубок Пермского края по смешанному боевому единоборству ММА, фестиваль спорта среди ветеранов, соревнования по плаванию и лыжным гонкам, настольному теннису среди ветеранов, соревнований по волейболу, лыжным гонкам для населения) |
| 2.4. | Задача 1.2.Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Количество построенных и реконструированных муниципальных спортивных сооружений | КФКС | коли-чество | — | — | — |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений» |
| 3.1. | Цель 1.Повышение уровня спортивного мастерства березниковских спортсменов |
| 3.2. | Задача 1.1.Обеспечение успешного выступления спортсменов на крупнейших российских и международных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Оснащенность спортивных школ спортивным инвентарём и оборудованием | КФКС | процент | 70 | 70 |  |  |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество призовых мест, занятых спортсменами на российских и международных соревнованиях | КФКС | коли-чество | 35 | 36 | 1 | Показатель выполнен благодаря качественной подготовке спортсменов, финансированию участия в соревнованиях и приобретению для спортсменов высокого класса качественного спортивного инвентаря и оборудования |
| 3.5. | Целевой показатель 1.1.3. Численность спортсменов города Березники, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации | КФКС | человек | 6 | 8 | 2 | Увеличение показателя произошло после результативного выступления спортсменов на соревнованиях и включения их в сборные команды России (лыжные гонки, триатлон, самбо) |
| 3.6. | Задача 1.2.Обеспечение предоставления услуги оздоровления спортсменов, воспитанников спортивных школ города и других организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности |
| 3.7. | Целевой показатель 1.2.1. Количество оздоровленных детей (воспитанников спортивных школ города) | КФКС | человек | 1200 | 1068 | -132 | Уменьшение показателя произошло в связи с реконструкцией МБУ СТЛ «Темп» и необходимостью закупки путевок для спортсменов в непрофильные лагеря, что повлекло увеличение стоимости путевки и уменьшение количества оздоровленных спортсменов |
| 4. | Подпрограмма 3 «Муниципальная система управления учреждениями физической культуры и спорта» |
| 4.1. | Цель 1.Создание условий для реализации Программы |
| 4.2. | Задача 1.1.Обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Выполнение показателей Программы | КФКС | процент | 100 | 112,6 | 12,6 |  |

БЛОК 2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ВЦП, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План (тыс.руб.) | Факт (тыс. руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Развитие физической культуры, спорта города Березники | Всего, в том числе | 239 160,9 | 197 457,4 | -41 703,5 |  |
|  |  | приносящая доход деятельность | 1 000,0 | 940,3 | -59,7 |  |
|  |  | КФКС | 153 105,8 | 151 418,1 | -1 687,7 |  |
|  |  | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» (далее - УКС) | 86 055,1 | 46 039,3 | -40 015,8 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» | Всего, в том числе | 65 299,1 | 59 967,9 | -5 331,2 |  |
|  |  | КФКС | 15 105,4 | 14 761,0 | -344,4 |  |
|  |  | УКС | 50 193,7 | 45 206,9 | -4 986,8 |  |
| 2.1. | ВЦП «Развитие сферы предоставления физкультурно-спортивных и спортивно-оздоровительных услуг» | Всего, в том числе | 7 980,1 | 7 896,5 | -83,6 |  |
|  |  | КФКС | 7 980,1 | 7 896,5 | -83,6 |  |
|  |  | УКС |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 1. Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований для различных слоев населения, в том числе по мероприятиям | Всего, в том числе | 3 339,9 | 3 291,6 | -48,3 |  |
|  |  | КФКС | 3 339,9 | 3 291,6 | -48,3 |  |
|  |  | УКС |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 1.1. Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения (в том числе Спартакиад). Подведение итогов спартакиад по трем номинациям: среди НПО, СПО и СОШ, производственных коллективов | КФКС | 2 491,2 | 2 461,2 | -30,0 |  |
| 2.4. | Мероприятие 1.2. Мероприятия по профилактике алкоголизма, токсикомании и наркомании среди детей и молодёжи города | КФКС | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 2.5. | Мероприятие 1.3. Поддержка общественных инициатив в популяризации физической культуры и здорового образа жизни. Содействие развитию любительских спортивных клубов и объединений | КФКС | 280,0 | 266,0 | -14,0 |  |
| 2.6. | Мероприятие 1.4. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни | КФКС | 260,0 | 258,0 | -2,0 |  |
| 2.7. | Мероприятие 1.5. Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов в систематические занятия физической культурой и спортом | КФКС | 190,0 | 189,9 | -0,1 |  |
| 2.8. | Мероприятие 1.6. Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для учащихся спортивных школ | КФКС | 18,7 | 16,5 | -2,2 |  |
| 2.9. | Основное мероприятие 2. Обучение плаванию детей начальной школы (3 класс) | Всего, в том числе | 703,0 | 703,0 | 0,0 |  |
|  |  | КФКС | 703,0 | 703,0 | 0,0 |  |
|  |  | УКС |  |  |  |  |
| 2.10. | Основное мероприятие 3. Мероприятия по празднованию 70-летия Победы в ВОВ | Всего, в том числе | 142,5 | 142,5 | 0,0 |  |
|  |  | КФКС | 142,5 | 142,5 | 0,0 |  |
|  |  | УКС |  |  |  |  |
| 2.11. | Основное мероприятие 4. Средства на исполнение судебных актов (реконструкция стадиона в районе городского парка) | Всего, в том числе | 80,3 | 80,3 | 0,0 |  |
|  |  | КФКС |  |  |  |  |
|  |  | УКС | 80,3 | 80,3 | 0,0 |  |
| 2.12. | Основное мероприятие 5. Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, в том числе по мероприятиям | Всего, в том числе | 50 113,4 | 45 126,6 | -4 986,8 |  |
|  |  | КФКС |  |  |  |  |
|  |  | УКС | 50 113,4 | 45 126,6 | -4 986,8 |  |
| 2.13. | Мероприятие 5.1. Реконструкция стадиона в районе городского парка | УКС | 47 458,9 | 44 929,6 | -2 529,3 | Экономия от снижения цены контракта |
| 2.14. | Мероприятие 5.2. Строительство здания крытого катка на территории стадиона в районе городского парка | УКС | 2 637,0 | 179,5 | -2 457,5 | 25.05.2015 заключён муниципальный контракт № А-15-20 с ООО «УралСтройГарант» для выполнения проектно-изыскательских работ по строительству крытого катка на сумму 2457,41 тыс.руб.; срок выполнения - 14.10.2015; подрядчик сорвал сроки выполнения, в настоящий момент документация по проектно-изыскательским работам находится на экспертизе, оплата будет произведена с учетом неустойки |
| 2.15. | Мероприятие 5.3. Реконструкция лыжероллерной трассы МАУ «Лыжная база «Снежинка» | УКС | 8,4 | 8,4 | 0,0 |  |
| 2.16. | Мероприятие 5.4. Реконструкция участка тепловой сети к зданиям МАУ «Лыжная база «Снежинка» | УКС | 9,1 | 9,1 | 0,0 |  |
| 2.17. | Основное мероприятие 6. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений, в том числе по мероприятиям | Всего, в том числе | 2 939,9 | 2 727,4 | -212,5 |  |
|  |  | КФКС | 2 939,9 | 2 727,4 | -212,5 |  |
|  |  | УКС |  |  |  |  |
| 2.18. | Мероприятие 6.1. Развитие сети спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом, в том числе спортом высших достижений, проведения культурно-досуговых мероприятий | КФКС | 850,0 | 827,9 | -22,1 |  |
| 2.19. | Мероприятие 6.2. Приобретение спортивного инвентаря для муниципальных учреждений спорта для массового пользования (прокат) | КФКС | 300,0 | 300,0 | 0,0 |  |
| 2.20. | Мероприятие 6.3. Приобретение снегохода | КФКС | 250,0 | 250,0 | 0,0 |  |
| 2.21. | Мероприятие 6.4. Поставка резиновой крошки | КФКС | 396,0 | 396,0 | 0,0 |  |
| 2.22. | Мероприятие 6.5. Приобретение материала для монтажа искусственного футбольного поля | КФКС | 1 143,9 | 953,5 | -190,4 | Экономия в связи с уменьшением объема закупки искусственной травы |
| 3. | Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений» | Всего, в том числе | 168 758,1 | 132 413,5 | -36 344,6 |  |
|  |  | КФКС | 132 896,7 | 131 581,1 | -1 315,6 |  |
|  |  | УКС | 35 861,4 | 832,4 | -35 029,0 |  |
| 3.1. | ВЦП «Развитие системы подготовки спортивного резерва» | Всего, в том числе | 100 517,0 | 99 721,4 | -795,6 |  |
|  |  | КФКС | 100 517,0 | 99 721,4 | -795,6 |  |
|  |  | УКС |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 1. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | Всего, в том числе | 16 720,8 | 16 236,1 | -484,7 |  |
|  |  | КФКС | 16 720,8 | 16 236,1 | -484,7 |  |
|  |  | УКС |  |  |  |  |
| 3.3. | Мероприятие 1.1. Приведение в нормативное состояние по предписаниям надзорных органов и текущий ремонт муниципальных объектов спорта | КФКС | 14 886,8 | 14 408,2 | -478,6 |  |
| 3.4. | В том числе выполнение мероприятия за счет средств от приносящей доход деятельности | Кристалл | 1 000,0 | 940,3 | -59,7 |  |
| 3.5. | Мероприятие 1.2. Приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря и экипировки для учреждений дополнительного образования (ДЮСШ, СДЮСШОР, УДО), общеобразовательных школ города и дошкольных образовательных учреждений. Приобретение мебели, вычислительной и оргтехники, машин и оборудования, инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря, прочих основных средств для учреждений дополнительного образования (ДЮСШ, СДЮСШОР), спортивных учреждений подведомственных комитету | КФКС | 1 834,0 | 1 827,9 | -6,1 |  |
| 3.6. | Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ (спортивный резерв по видам спорта). Приведение в нормативное состояние трамплина К-25 (приобретение подъемника) | КФКС | 893,8 | 893,8 | 0,0 |  |
| 3.7. | Основное мероприятие 2. Участие спортсменов в краевых, всероссийских и международных соревнованиях, УТС, медицинских обследованиях, в том числе по мероприятиям | Всего, в том числе | 5 366,1 | 5 356,1 | -10,0 |  |
|  |  | КФКС | 5 366,1 | 5 356,1 | -10,0 |  |
|  |  | УКС |  |  |  |  |
| 3.8. | Мероприятие 2.1. Участие спортсменов ДЮСШ, УДО и ведомственных учреждений спорта в краевых, всероссийских и международных соревнованиях | КФКС | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |
| 3.9. | Мероприятие 2.2. Участие спортсменов ДЮСШ в выездных соревнованиях | КФКС | 2 690,0 | 2 685,5 | -4,5 |  |
| 3.10. | Мероприятие 2.3. Оплата членских и стартовых взносов для участия в краевых соревнованиях | КФКС | 180,0 | 180,0 | 0,0 |  |
| 3.11. | Мероприятие.2.4. Развитие системы спорта высших достижений | КФКС | 1 496,1 | 1 490,6 | -5,5 |  |
| 3.12. | Основное мероприятие 3. Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки | Всего, в том числе | 237,6 | 237,6 | 0,0 |  |
|  |  | КФКС | 237,6 | 237,6 | 0,0 |  |
|  |  | УКС |  |  |  |  |
| 3.13. | Основное мероприятие 4. Повышение престижности и привлекательности профессий | Всего, в том числе | 177,7 | 152,4 | -25,3 | Средства не освоены в связи с отменой дистанционного обучения тренеров-преподавателей МБУ ДО ДЮСШ «Летающий лыжник», не были заявлены участники на конкурс по итогам года в номинации «молодой тренер» и «инструктор по физической культуре» |
|  |  | КФКС | 177,7 | 152,4 | -25,3 |  |
|  |  | УКС |  |  |  |  |
| 3.14. | Основное мероприятие 5. Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, в том числе по мероприятиям | Всего, в том числе | 1 490,1 | 696,2 | -793,9 |  |
|  |  | КФКС |  |  |  |  |
|  |  | УКС | 1 490,1 | 696,2 | -793,9 |  |
| 3.15. | Мероприятие 5.1. Реконструкция здания МБОУ ДОД ДЮСШ «Темп» (ремонт асфальтового покрытия) | УКС | 279,4 | 0,0 | -279,4 | Заключен муниципальный контракт 317 от 18.08.2015 с ООО «Легатим-Строй» на выполнение работ по ремонту асфальтного покрытия МБУ ДОД ДЮСШ «Темп» в сумме 251,5 тыс.руб., срок выполнения - 07.09.2015; в связи с невыполнением работ готовится документация на расторжение контракта с предъявлением сумм неустойки |
| 3.16. | Мероприятие 5.2. Ремонт вентиляции МБОУ ДОД ДЮСШ «Темп» | УКС | 1 210,7 | 696,2 | -514,5 | 29.07.2015 заключен муниципальный контракт № А-15-25 на выполнение капитального ремонта системы вентиляции МБОУ ДОД ДЮСШ «Темп» на сумму 634,6 тыс.руб., работы выполнены; оплачены в ноябре 2015 г.; рассматривается вопрос о дальнейшем использовании экономии от аукциона и снижения цены муниципального контракта в сумме 514,5 тыс.руб. |
| 3.17. | Основное мероприятие 6. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | Всего, в том числе | 2 852,3 | 2 852,3 | 0,0 |  |
|  |  | КФКС | 2 852,3 | 2 852,3 | 0,0 |  |
|  |  | УКС |  |  |  |  |
| 3.18. | Основное мероприятие 7. Организация отдыха, оздоровления детей и молодежи, в том числе по мероприятиям | Всего, в том числе | 6 131,4 | 6 131,4 | 0,0 |  |
|  |  | КФКС | 6 131,4 | 6 131,4 | 0,0 |  |
|  |  | УКС |  |  |  |  |
| 3.19. | Мероприятие 7.1. Городские оздоровительные центры, выезд спортсменов на учебно-тренировочные сборы в каникулярный период | КФКС | 633,9 | 633,9 | 0,0 |  |
| 3.20. | Мероприятие 7.2. Спортивные мероприятия для ГОЦ и ЗОЦ | КФКС | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |
| 3.21. | Мероприятие 7.3. Приобретение путевок для воспитанников детско-юношеских спортивных школ в загородный детский оздоровительный лагерь | КФКС | 5 447,5 | 5 447,5 | 0,0 |  |
| 3.22. | Основное мероприятие 8. Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, в том числе по мероприятиям | Всего, в том числе | 149,4 | 136,2 | -13,2 |  |
|  |  | КФКС |  |  |  |  |
|  |  | УКС | 149,4 | 136,2 | -13,2 |  |
| 3.23. | Мероприятие 8.1. Реконструкция МБОУ СТЛ «Темп» | УКС | 149,4 | 136,2 | -13,2 | Заключен договор № 60/06-15 от 10.08.2015 с ООО «Березниковское кадастровое бюро» на сумму 13,12931,9 тыс.руб. на выполнение геодезических работ на объекте «канализационная ёмкость на 50 куб.м» МБУ СТЛ «Темп», срок выполнения после начала строительства объекта – в течение 20 календарных дней |
| 3.24. | Основное мероприятие 9. Предоставление субсидий органами местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований (Реконструкция МБОУ СТЛ «Темп») | Всего, в том числе | 34 221,9 | 0,0 | -34 221,9 |  |
|  |  | КФКС |  |  |  |  |
|  |  | УКС | 34 221,9 | 0,0 | -34 221,9 | Заключен муниципальный контракт № 0156300046615000099-026949-01 от 28.05.2015 с ООО «Премьера» с помесячной оплатой работ; подрядчик не выполняет условия муниципального контракта в части соблюдения правил техники безопасности, в связи с чем работы на объекте приостановлены, идёт судебный процесс о расторжении муниципального контракта |
| 4. | Подпрограмма 3 «Муниципальная система управления учреждениями физической культуры и спорта» | Всего, в том числе | 5 103,7 | 5 076,0 | -27,7 |  |
|  |  | КФКС | 5 103,7 | 5 076,0 | -27,7 |  |
|  |  | УКС |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления | КФКС | 5 020,5 | 5 012,4 | -8,1 |  |
| 4.2. | Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений города | Всего, в том числе | 29,0 | 21,6 | -7,4 | Экономия средств по приобретению путевок на санаторно-курортное лечение |
|  |  | КФКС | 29,0 | 21,6 | -7,4 |  |
|  |  | УКС |  |  |  |  |
| 4.3. | Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | Всего, в том числе | 54,2 | 42,0 | -12,2 | Экономия средств по приобретению путевок на санаторно-курортное лечение |
|  |  | КФКС | 54,2 | 42,0 | -12,2 |  |
|  |  | УКС |  |  |  |  |