# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

27.02.2017							№ 360

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления в администрации города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1688, за 2016 год

В соответствии с постановлением администрации города                  от 09.09.2013 № 1418 «Об утверждении порядка разработки                        и реализации муниципальных программ города Березники»,                разделом VIII муниципальной программы «Развитие муниципального управления в администрации города Березники», утвержденной постановлением администрации города  от 20.10.2014 № 1688,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления                  в администрации города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1688, за 2016 год.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной                сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава города							                   С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 27.02.2017 № 360

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления в администрации города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1688,

за 2016 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: совершенствование системы муниципального управления, повышение эффективности и информационной прозрачности администрации города Березники |
| 1.1. | Задача 1.1.Обеспечение эффективного взаимодействия общества и исполнительной власти, формирование благоприятной информационной среды |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность администрации города Березники (по результатам социологических исследований) | Администрация города | % | 35 | 67 | +32 |  |
| 1.3. | Задача 1.2.Повышение качества предоставления муниципальных услуг на территории города Березники |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Доля муниципальных услуг, оказываемых в МФЦ | Администрация города | % | 61 | 61 |  |  |
| 1.5. | Целевой показатель 1.2.2. Доля заявителей, удовлетворенных качеством представления муниципальных услуг органом местного самоуправления, от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг | Администрация города | % | 80 | 99,8 | +19,8 |  |
| 1.6 | Задача 1.3.Совершенствование муниципального управления |
| 1.7. | Целевой показатель 1.3.1. Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу | Администрация города | % | 100 | 100 |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Власть и общество» |
| 2.1. | Цель 1.Обеспечение эффективного взаимодействия общества и исполнительной власти города Березники |
| 2.2. | Задача 1.1.Развитие информационного партнерства власти и СМИ |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Уровень осведомленности (информированности) населения города о результатах деятельности администрации города (по результатам социологических исследований) | Администрация города | % | 45 | 68,7 | +23,7 |  |
| 2.4. | Задача 1.2.Формирование условий для эффективного использования потенциала гражданского общества |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Количество жителей, охваченных мероприятиями социально ориентированных некоммерческих организаций | Администрация города | чел. | 80000 | 83718 | +3718 |  |
| 2.6. | Целевой показатель 1.2.2. Количество жителей, охваченных мерами поощрения администрации города | Администрация города | чел. | 125 | 125 |  |  |
| 2.7 | Задача 1.3.Поддержка малоимущих семей и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию |
| 2.8. | Целевой показатель 1.3.1. Количество малоимущих семей и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных мерами социальной поддержки | Администрация города | чел. | 0 | 0 |  | Программа «Поддержка и защита» отменена |
| 3. | Подпрограмма 2 «Организация деятельности по реализации функций и оказанию муниципальных услуг» |
| 3.1. | Цель 1.Обеспечение деятельности по реализации функций администрации города и оказанию муниципальных услуг |
| 3.2. | Задача 1.1.Организация работы по реализации функций и оказанию муниципальных услуг |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | Администрация города | % | 50 | 18,2 | -31,8 | Неисполнение показателя обусловлено низкой активностью жителей города |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительный орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | Администрация города | шт. | Не более 2 | 1,22 | 0,78 |  |
| 3.5. | Целевой показатель 1.1.3. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | Администрация города | мин. | Не более 15 | 6,73 | 8,27 |  |
| 3.6. | Задача 1.2.Совершенствование электронного документооборота |
| 3.7. | Целевой показатель 1.2.1. Доля документов, обрабатываемых в электронной форме, от общего объема документооборота | Администрация города | % | 33 | 87 | +54 |  |
| 3.8. | Задача 1.3.Развитие кадрового потенциала, повышение уровня подготовки муниципальных служащих |
| 3.9. | Целевой показатель 1.3.1. Доля муниципальных служащих администрации города, повысивших квалификацию, прошедших профессиональную переподготовку, принявших участие в семинарах, вебинарах, от общего числа работников, замещающих должности муниципальной службы | Администрация города | % | 30 | 39 | +9 |  |
| 3.10. | Задача 1.4.Организация работы по профилактике коррупционных правонарушений в администрации города Березники |
| 3.11. | Целевой показатель 1.4.1. Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу | Администрация города | % | 100 | 100 |  |  |
| 3.12 | Задача 5.Развитие архивного дела |
| 3.13. | Целевой показатель 1.5.1. Количество исполненных запросов по архивным документам | Администрация города | шт. | 2750 | 2500 | -250 | Неисполнение показателя обусловлено снижением активности граждан в части обращений по предоставлению архивных данных |
| 4. | Подпрограмма 3 «Муниципальная система управления в администрации города Березники» |
| 4.1. | Цель: обеспечение реализации программы |
| 4.2. | Задача 1.Обеспечение эффективной деятельности администрации города |
| 4.3. | Целевой показатель: выполнение значений целевых показателей Программы | Администрация города | % | 100 | 134,3 | +34,3 |  |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ВЦП, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2016 год (тыс.руб.) | Факт за 2016 год (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) (тыс.руб.) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Развитие муниципального управления в администрации города Березники | Всего, в том числе | 186 119,0 | 183 405,1 | 2 713,9 |  |
|  |  | ответственный исполнитель | 157 067,4 | 154 570,3 | 2 497,1 |  |
|  |  | соисполнитель | 29 051,6 | 28 834,8 | 216,8 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Власть и общество» | Всего, в том числе | 23 054,7 | 22 783,6 | 271,1 |  |
|  |  | ответственный исполнитель | 15 653,9 | 15 503,6 | 150,3 |  |
|  |  | соисполнитель | 7 400,8 | 7 280,0 | 120,8 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Информационное обеспечение» |  | 4 189,1 | 4 177,9 | 11,2 |  |
| 2.1.1. | Информирование населения через средства массовой информации, публикация нормативных актов | Администрация города Березники | 4 189,1 | 4 177,9 | 11,2 | Контракты на реализацию совместных медиа-проектов о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Березники» краевыми и городскими средствами массовой информации с целью информирования населения заключены на меньшую сумму от запланированного, в том числе за счет конкурсных процедур |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Организация работы с населением и некоммерческими организациями» |  | 2 609,9 | 2 606,0 | 3,9 |  |
| 2.2.1. | Содержание городской Доски Почета | Администрация города Березники | 99,0 | 99,0 | 0,0 |  |
| 2.2.2. | Проведение социологических исследований | Администрация города Березники | 260,0 | 260,0 | 0,0 |  |
| 2.2.3. | Средства на поощрения, применяемые администрацией г. Березники | Администрация города Березники | 155,8 | 152,9 | 2,9 | Средства на поощрения, применяемые администрацией г. Березники, израсходованы в соответствии с представлениями к награждениям |
| 2.2.4. | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, на оказание услуг для решения социальных задач | Администрация города Березники | 2 095,1 | 2 094,1 | 1.0 | Возврат неиспользованной субсидии Березниковской городской организации Пермской области Общероссийской Общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» России по договору от 12.02.2016 № 01-17/16. Мероприятие не состоялось |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Предоставление мер социальной помощи и поддержки отдельным категориям граждан» |  | 9 156,9 | 9 021,7 | 135,2 |  |
| 2.3.1. | Денежные выплаты Почетным гражданам города Березники | Администрация города Березники | 1 182,3 | 1 048,9 | 133,4 | Не востребованы в полном объеме средства, предусмотренные на единовременные выплаты почетным гражданам на лечение и в связи со смертью Почетного гражданина (не было обращений) |
| 2.3.2. | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы | Администрация города Березники | 7 549,5 | 7 547,7 | 1,8 | Выплаты произведены в соответствии с начислениями |
| 2.3.3. | Оказание материальной помощи ветеранам города | Администрация города Березники | 123,1 | 123,1 | 0,0 |  |
| 2.3.4. | Оказание материальной помощи ветеранам города | Муниципальное казенное учреждение «Объединенный комитет территориаль-ного управления» (далее – МКУ «ОКТУ») | 302,0 | 302,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 4 «Обеспечение деятельности казенных учреждений» |  | 7 098,8 | 6 978,0 | 120,8 |  |
| 2.4.1. | Содержание казенных учреждений | МКУ «ОКТУ» | 7 098,8 | 6 978,0 | 120,8 | Неисполнение, в том числе за счет: экономии по фонду оплаты труда (за счет выплат по больничным листам); не было потребности в служебных командировках; уменьшение расходов по услугам связи, консультационным услугам по программным продуктам; экономия физических объёмов по топливно-энергетическим ресурсам |
| 3. | Подпрограмма 2 «Организация деятельности по реализации функций и оказанию муниципальных услуг» | Всего, в том числе | 21 650,8 | 21 554,8 | 96,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель | 21 650,8 | 21 554,8 | 96,0 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов» | Муниципальное бюджетное учреждение «Архив города Березники» (далее - МБУ «Архив города Березники») | 5 575,7 | 5 575,7 | 0,0 |  |
| 3.1.1. | ВЦП «Развитие архивного дела» | МБУ «Архив города Березники» | 2 813,6 | 2 813,6 | 0,0 |  |
| 3.1.1.1. | Мероприятие 1.1 ВЦП. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | МБУ «Архив города Березники» | 2 504,1 | 2 504,1 | 0,0 |  |
| 3.1.1.2. | Мероприятие 1.2 ВЦП. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края | МБУ «Архив города Березники» | 309,5 | 309,5 | 0,0 |  |
| 3.1.1.3. | Мероприятие 1.3 ВЦП. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | МБУ «Архив города Березники» | 2 762,1 | 2 762,1 | 0,0 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности казенных учреждений» |  | 16 075,1 | 15 979,1 | 96,0 |  |
| 3.2.1. | Содержание казенных учреждений | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее - МКУ «УКС») | 16 075,1 | 15 979,1 | 96,0 | Неисполнение, в том числе за счет: экономии фонда оплаты труда в связи с выплатами по больничным листам за счет средств Фонда социального страхования; отсутствие длительных командировок; уменьшение расходов по услугам связи, почтовых расходов (отсутствие направленных судебных исков); экономия транспортных расходов, так как при поездке на объекты сотрудники пользовались личным транспортом; по обслуживанию оборудования экономия при выборе подрядчика; по прочим работам и услугам средства не освоены в связи с тем, что поставщик не выставил счета за декабрь 2016 г. за информационно-консультационные услуги по обслуживанию программного обеспечения; прочие расходы - оплата госпошлины в соответствии с декларацией (сумма ниже запланированного) |
| 4. | Подпрограмма 3 «Муниципальная система управления в администрации города Березники» | Всего, в том числе | 141 413,5 | 139 066,7 | 2 346,8 |  |
|  |  | ответственный исполнитель | 141 413,5 | 139 066,7 | 2 346,8 |  |
|  |  | соисполнитель | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов» |  | 140 663,5 | 138 668,7 | 1 994,8 |  |
| 4.1.1. | Содержание органов местного самоуправления | Администрация города Березники | 130 940,4 | 129 326,1 | 1 614,3 | Неисполнение, в том числе за счет: снижения интенсивности командировок за пределы Пермского края; использования служебного автотранспорта; возврата средств отделением Фонда социального страхования Российской Федерации; экономии по договорам на обслуживание оргтехники, аренду оптоволокна; снижения расходов по услугам связи; экономии по заключенным контрактам на сопровождение программного обеспечения, поставку оргтехники; по приобретению запчастей и комплектующих экономия от заключенных контрактов и перенос закупки на 2017 год; оплата техобслуживания служебного автотранспорта произведена по фактически выполненным работам; экономии от заключенного контракта на техническое обслуживание климатической техники. Не освоено 152,1 тыс.руб., так как за подготовку кадров, медосмотров водителей оплата произведена по счетам за оказанные услуги. Расторгнут контракт в связи с реорганизацией Федерального автономного учреждения «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» (консультации по вопросам ценообразования в строительстве). По прочим расходам (в том числе представительским) средства не освоены, так как приобретение букетов живых цветов и венков произведены в соответствии с возникшей потребностью. Не освоено 49,4 тыс.руб. на приобретение материальных запасов, так как оплата за изготовление штампов, ключей и прочее произведена по фактической потребности. Оплата налога на имущество и транспортного налога произведена в соответствии с декларацией за отчетный период |
| 4.1.2. | Государственная регистрация актов гражданского состояния | Администрация города Березники | 5 060,4 | 4 906,1 | 154,3 | Не освоено, в том числе за счет: экономии по фонду оплаты труда (больничные листы оплачены за счет Фонда социального страхования); командировочные расходы произведены в соответствии с фактической потребностью в отчетном периоде; снижены расходы на связь; оплата по договору на обслуживание оргтехники, сопровождение программного обеспечения произведена по счетам за оказанные услуги; экономии от проведенных процедур на поставку оргтехники и комплектующих; экономии по топливно-энергетическим ресурсам за счет снижения расходов (натуральные показатели). По содержанию имущества не освоено 46,9 тыс.руб. - оплата произведена по фактически предъявленным счетам. Заключен контракт от 22.11.2016 с обществом с ограниченной ответственностью «Проект-технология» на выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту «Реконструкция пандуса главного входа отдела записи актов гражданского состояния администрации города Березники». Документация на выполнение работ находится на согласовании в управлении архитектуры и градостроительства администрации города. Экономия от заключенных контрактов на поставку бумаги, канцтоваров |
| 4.1.3. | Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности | Администрация города Березники | 4 098,5 | 4 019,2 | 79,3 | Не освоено, в том числе за счет: экономии по фонду оплаты труда (больничные листы оплачены за счет Фонда социального страхования); компенсация по служебным командировкам произведена по факту; по содержанию имущества (оргтехника) - заправка картриджей и ремонт оборудования произведены за фактически оказанные услуги; экономии от заключенного контракта на программное обеспечение; отсутствия потребности в приобретении комплектующих, маркированных конвертов (наличие остатков); не предъявлен счет на предоплату на оформление подписки; экономии от заключенного контракта на приобретение мебели, на поставку бумаги и канцтоваров; типографские работы (изготовление буклетов и прочее) отменены |
| 4.1.4. | Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений | Администрация города Березники | 32,2 | 32,2 | 0,0 |  |
| 4.1.5. | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов и судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Администрация города Березники | 12,8 | 6,9 | 5,9 | Остаток неиспользованных средств субвенции. Расходы произведены в объеме публикации списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
| 4.1.6. | Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | Администрация города Березники | 211,3 | 169,1 | 42,2 | Оплата по контрактам для проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году произведена в рамках поступивших объемов финансирования из краевого бюджета |
| 4.1.7. | Осуществление полномочий по созданию и деятельности административных комиссий | Администрация города Березники | 307,9 | 209,1 | 98,8 |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение исполнения судебных решений» |  | 750,0 | 398,0 | 352,0 |  |
| 4.2.1. | Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Администрация города Березники | 750,0 | 398,0 | 352,0 | Судебная экспертиза по 3 объектам не потребовалась, так как было заключено мировое соглашение от 12.04.2016 по договорам за ремонт крыш (исполнитель устранил недостатки); Обращений в суд по переселяемым домам меньше, чем планировалось |