# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

27.02.2017							№ 363

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1900, за 2016 год

В соответствии с постановлением администрации города                  от 09.09.2013 № 1418 «Об утверждении Порядка разработки                      и реализации муниципальных программ города Березники»

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1900, за 2016 год.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

Глава города		                                                            С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 27.02.2017 № 363

годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие сферы молодежной политики города Березники»,

утвержденной постановлением администрации города от 11.11.2013 № 1900,

за 2016 год

БЛОК 1.ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: реализация молодежной политики на территории города Березники, направленной на развитие и реализацию потенциала молодежи в интересах города |
| 1.1. | Задача 1.1.Создание условий и возможностей для социализации и самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах города |
| 1.2. | Количество молодежи в возрасте от 14 до 24 лет (учащиеся общеобразовательных школ, студенты НПО, СПО, ВУЗов), обеспеченной временной трудовой занятостью | Управление культуры и молодежной политики администрации города | (чел.) | 640 | 640 | 0 |  |
| 1.3. | Целевой показатель 1.1.2. Количество побед молодых березниковцев в соревнованиях, конкурсах на краевом и федеральном уровнях | Управление культуры и молодежной политики администрации города | (ед.) | 18 | 18 | 0 |  |
| 1.4. | Целевой показатель 1.1.3. Доля молодежи (от общего количества), вовлеченной в деятельность общественных объединений города | Управление культуры и молодежной политики администрации города | (%) | 7 | 7 | 0 |  |
| 1.5. | Целевой показатель 1.1.4. Доля молодых людей (от общей численности молодежи), вовлеченных в молодежные мероприятия, программы, проекты | Управление культуры и молодежной политики администрации города | (%) | 30 | 30 | 0 |  |
| 1.6. | Задача 1.3.Обеспечение доступности и современного уровня учреждений сферы молодежной политики |
| 1.7. | Целевой показатель 1.3.1. Приведение в нормативное состояние учреждений сферы молодежной политики | Управление культуры и молодежной политики администрации города | (%) | 50 | 70 | 20 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие учреждений сферы молодежной политики в городе Березники» |
| 2.1. | Цель 1: повышение эффективности услуг и обеспечение современного уровня учреждений сферы молодежной политики города Березники для организации социально ориентированной досуговой занятости молодежи |
| 2.2. | Задача 1.1.Повышение качества оказываемых услуг для молодежи за счет приведения в нормативное состояние объектов сферы молодежной политики города Березники и укрепления материально-технической базы |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество молодежи, ежегодно посещающей МБУ «Березниковский дворец молодёжи» | Управление культуры и молодежной политики администрации города | (чел.) | 20 000 | 15 897 | -4 103 | Показатель не выполнен в связи с ремонтными работы в МБУ «Березниковс- кий дворец молодёжи» |
| 2.4. | Задача 1.2.Совершенствование кадрового потенциала отрасли |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Количество специалистов сферы молодежной политики, прошедших курсовую подготовку | Управление культуры и молодежной политики администрации города | (чел.) | 2 | 5 | 3 |  |
| 2.6. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Пермскому краю | Управление культуры и молодежной политики администрации города | % | 82,4 | 83,2 | 1 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Молодежь города Березники» |
| 3.1. | Цель 1: вовлечение молодежи в социально-экономические процессы города Березники, создание условий для социализации и самореализации молодежи |
| 3.2. | Задача 1.1.Содействие профориентации и трудовой занятости молодежи |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Число молодежи (от общего количества), вовлеченной в программы профориентации | Управление культуры и молодежной политики администрации города | (чел.) | 630 | 640 | 10 |  |
| 3.4. | Задача 1.2.Создание системы поддержки молодых семей |
| 3.5. | Количество клубов молодых семей, действующих на территории города Березники | Управление культуры и молодежной политики администрации города | (ед.) | 8 | 11 | 3 |  |
| 3.6. | Задача 1.3.Содействие досуговой занятости молодежи в городе Березники, выявление и продвижение талантливой молодежи |
| 3.7. | Целевой показатель 1.3.1. Количество мероприятий, организованных для молодежи города Березники (в том числе участие талантливой молодежи в выездных мероприятиях) | Управление культуры и молодежной политики администрации города | (ед.) | 95 | 117 | 22 |  |
| 3.8. | Задача 1.4.Вовлечение молодежи в социальную практику |
| 3.9. | Целевой показатель 1.4.1. Доля молодежи (от общего количества), вовлеченной в мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ | Управление культуры и молодежной политики администрации города | (%) | 12 | 12 | 0 |  |
| 3.10. | Целевой показатель 1.4.2. Доля молодых людей (от общего количества молодежи), принимающих участие в добровольческой деятельности | Управление культуры и молодежной политики администрации города | (%) | 17 | 18 | 1 |  |
| 3.11. | Задача 1.5.Вовлечение молодежи в мероприятия летнего оздоровления и занятости |
| 3.12. | Целевой показатель 1.5.1. Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия летней занятости | Управление культуры и молодежной политики администрации города | (чел.) | 300 | 596 | 296 |  |

БЛОК 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ВЦП, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа «Развитие сферы молодежной политики города Березники» | Всего, в том числе | 9 785,3 | 9 573,3 | -212,0 |  |
|  |  | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 9 785,3 | 9 573,3 | -212,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 9 785,3 | 9 573,3 | -212,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие учреждений сферы молодежной политики в городе Березники» | Всего, в том числе | 5 525,1 | 5 524,9 | -0,2 |  |
|  |  | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 5 525,1 | 5 524,9 | -0,2 |  |
| 2.1. | ВЦП «Создание условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений, инициатив» | Всего, в том числе | 4 608,2 | 4 608,2 | 0,0 |  |
|  |  | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 4 608,2 | 4 608,2 | 0,0 |  |
| 2.2. | Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие сети | Всего, в том числе | 916,9 | 916,7 | -0,2 |  |
|  |  | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 916,9 | 916,7 | -0,2 | Экономия по приобретению основных средств |
| 3. | Подпрограмма 2 «Молодежь города Березники» | Всего, в том числе | 4 260,2 | 4 048,4 | -211,8 |  |
|  |  | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 4 260,2 | 4 048,4 | -211,8 |  |
| 3.1. | Мероприятие 1 «Проведение мероприятий, направленных на содействие профориентации и трудовой занятости молодежи» | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 1 445,0 | 1 434,2 | -10,8 | Экономия от проведенных мероприятий |
| 3.2. | Мероприятие 2 «Организация деятельности и проведение мероприятий, направленных на создание системы поддержки молодых семей» | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 122,5 | 122,5 | 0,0 |  |
| 3.3. | Мероприятие 3 «Содействие досуговой занятости молодежи в городе Березники, выявление и продвижение талантливой молодежи» | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 1 482,7 | 1 349,4 | -133,3 | Экономия от проведенных мероприятий |
| 3.4. | Мероприятие 4 «Мероприятия, проекты, программы, направленные на вовлечение молодежи в социальную практику» | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 668,4 | 630,1 | -38,3 | Экономия от проведенных мероприятий |
| 3.5. | Мероприятие 5 «Организация отдыха, оздоровления детей и молодежи» | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 332,0 | 319,0 | -13,0 | Экономия от проведенных мероприятий |
| 3.6. | Мероприятие 7 «Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи» | Управление культуры и молодежной политики администрации города | 209,6 | 193,2 | -16,4 | Экономия от проведенных мероприятий |