# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

27.03.2017						№ 639

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Имущественно-земельная политика в городе Березники», утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1687, за 2016 год

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ города Березники, утвержденным постановлением администрации города от 09.09.2013 № 1418,

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Имущественно-земельная политика                     в городе Березники», утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1687, за 2016 год (далее - отчет).

2.Разместить настоящее постановление и отчет, указанный                     в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной    сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города							                   С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 27.03.2017 № 639

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Имущественно-земельная политика в городе Березники»,

утвержденной постановлением администрации города от 20.10.2014 № 1687, за 2016 год

Блок 1.Исполнение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ед. изм. | План на 2016 год | Факт за 12 месяцев 2016 г. | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1. Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, муниципальным жилищным фондом и надлежащее содержание недвижимого имущества |
| 1.1. | Задача 1.1.Обеспечение поступлений доходов в бюджет города от использования и реализации муниципального имущества |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Исполнение плановых показателей поступлений доходов в бюджет города от использования и реализации муниципального имущества | Управление имущественных и земельных отношений администрации города (далее - УИЗО) | % | 100 | 102 | 2 | Показатель достигнут |
| 1.3. | Задача 1.2.Обеспечение поступлений доходов в консолидированный бюджет города от использования и распоряжения земельными ресурсами |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Исполнение плановых показателей поступлений доходов в консолидированный бюджет города от использования и распоряжения земельными ресурсами | УИЗО | % | 100 | 97 | - 3 | Снижение поступлений по земельному налогу, связанное с изменением срока уплаты налога и поздней рассылкой Федеральной налоговой службой (далее -ФНС) уведомлений |
| 1.5. | Задача 1.3.Обеспечение поступлений доходов в бюджет города от использования муниципального жилищного фонда |
| 1.6. | Целевой показатель 1.3.1. Исполнение плановых показателей поступлений доходов в бюджет города от использования муниципального жилищного фонда | УИЗО | % | 100 | 89 | -11 | Смена с 01.01.2016 подрядчика по сбору платы за наем (изменение реквизитов). Недоверие физических лиц к ООО «Юнит» негативно сказалось на поступлении денежных средств. С 01.07.2016 начисление, прием платы физических лиц за наем производит УИЗО |
| 1.7. | Задача 1.4.Оказание первичной финансовой поддержки молодым семьям для приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья |
| 1.8. | Целевой показатель 1.4.1. Исполнение плановых показателей по расходам на обеспечение жильем молодых семей в городе Березники | УИЗО | % | 100 | 80 | -20 | Срок реализации свидетельств молодыми семьями составляет 7 месяцев, в связи с чем не по всем свидетельствам, выданным в ноябре, декабре 2016 г., произведены социальные выплаты |
| 1.9. | Задача 1.5.Организация переселения граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда города Березники, из жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, подлежащих сносу |
| 1.10. | Целевой показатель 1.5.1. Исполнение плановых показателей по расходам на переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда города, из жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, подлежащих сносу | УИЗО | % | 100 | 59 | -41 | Не все граждане, проживающие в домах, признанных аварийными, смогли подобрать подходящие по площадям варианты квартир в связи с тем, что в течение 2016 года АО «Корпорация развития Пермского края» предлагались квартиры только в 12 новых домах. Остальные новые дома будут предложены для заключения договоров в 2017 году |
| 1.11. | Задача 1.6.Обеспечение надлежащего содержания административных зданий и инженерных коммуникаций учреждений социальной сферы |
| 1.12. | Целевой показатель 1.6.1. Снижение количества аварийных ситуаций инженерных коммуникаций в административных зданиях и учреждениях социальной сферы | УИЗО, муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий» (далее - МКУ «УЭАЗ») | ед. | 20 | 101 | 81 | Показатель достигнут |
| 1.13. | Задача 1.7.Исполнение полномочий УИЗО в соответствии с действующим законодательством |
| 1.14. | Целевой показатель 1.7.1. Выполнение значений целевых показателей Программы | УИЗО | % | 100 | 135 | 35 | Показатель достигнут |
| 2. | Подпрограмма 1 «Эффективное управление муниципальным имуществом» |
| 2.1. | Цель 1.Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом |
| 2.2. | Задача 1.1.Максимальное вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля муниципального недвижимого имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот, от общей площади муниципального недвижимого имущества | УИЗО | % | 99,5 | 98,6 | -0,9 | В 2016 году арендатором -Уральским государственным экономическим университетом освобождены из аренды помещения, расположенные в здании по адресу: пр. Ленина, 33, площадью 5,8 тыс. кв.м, в связи с чем общая площадь имущества, не вовлеченная в хозяйственный оборот, увеличилась |
| 2.4. | Целевой показатель 1.1.2. Объем доходов бюджета города от использования и реализации муниципального имущества | УИЗО | млн руб. | 110,6 | 112,6 | 2,0 | Показатель достигнут |
| 3. | Подпрограмма 2 «Эффективное управление земельными ресурсами» |
| 3.1. | Цель 1.Повышение эффективности использования земельных ресурсов |
| 3.2. | Задача 1.1.Максимальное вовлечение в оборот земельных участков под жилищное и иное строительство |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Площадь вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное и иное строительство | УИЗО | га | 26,4 | 87,1 | 60,7 | Показатель достигнут |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Объем доходов консолидированного бюджета города от использования земельных ресурсов | УИЗО | млн руб. | 467,7 | 455,6 | -12,1 | Снижение поступлений по земельному налогу, связанное с изменением срока уплаты налога и поздней рассылкой ФНС уведомлений |
| 4. | Подпрограмма 3 «Эффективное управление муниципальным жилищным фондом» |
| 4.1. | Цель 1.Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом |
| 4.2. | Задача 1.1.Организация учета движения муниципального жилищного фонда |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля муниципального жилищного фонда от общей площади жилищного фонда | УИЗО | % | 3,9 | 3,8 | -0,1 | Показатель достигнут |
| 4.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество выморочных жилых помещений, принятых в муниципальную собственность | УИЗО | ед. | 5 | 6 | 1 | Показатель достигнут |
| 4.5. | Задача 1.2.Обеспечение поступлений доходов в бюджет города от использования и распоряжения муниципальным жилищным фондом |
| 4.6. | Целевой показатель 1.2.1. Объем доходов бюджета города от использования муниципального жилищного фонда | УИЗО | млн руб. | 8,3 | 7,4 | -0,9 | Смена с 01.01.2016 подрядчика по сбору платы за наем (изменение реквизитов). Недоверие физических лиц к ООО «Юнит» негативно сказалось на поступлении денежных средств. С 01.07.2016 начисление, прием платы физических лиц за наем производит УИЗО |
| 4.7. | Задача 1.3.Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
| 4.8. | Целевой показатель 1.3.1. Количество обеспеченных жильем граждан, отнесенных к отдельным категориям граждан | УИЗО | чел. | 7 | 7 | 0 | Показатель достигнут |
| 4.9. | Задача 1.4.Оказание содействия молодым семьям в приобретении (строительстве) благоустроенного жилья |
| 4.10. | Целевой показатель 1.4.1. Количество предоставленных социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории города Березники | УИЗО | ед. | 43 | 83 | 40 | Показатель достигнут |
| 4.11. | Задача 1.5.Организация переселения граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда города Березники, из жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, подлежащих сносу |
| 4.12. | Целевой показатель 1.5.1. Объем расходов бюджета города на переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда города Березники, из жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, подлежащих сносу | УИЗО | тыс.руб. | 3 749 900,4 | 2 220 424,3 | -1 529 476,1 | Расходы произведены в объеме перечисленных межбюджетных трансфертов, фактически полученных из бюджета Пермского края на переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда |
| 5. | Подпрограмма 4 «Эффективное управление эксплуатацией административных зданий и обеспечение бесперебойного функционирования имущества социальной сферы» |
| 5.1. | Цель 1.Содержание, эксплуатация административных зданий и обеспечение бесперебойного функционирования учреждений социальной сферы |
| 5.2. | Задача 1.1.Поддержание работоспособности, надлежащие содержание и эксплуатация административных зданий и учреждений социальной сферы |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1. Количество отремонтированных помещений | МКУ «УЭАЗ» | ед. | 9 | 8 | -1 | Инициирование расторжения контракта с подрядчиком ООО «Мастер-Дом» |
| 5.4. | Целевой показатель 1.1.2. Количество аварийных ситуаций инженерных сетей и коммуникаций в учреждениях социальной сферы | МКУ «УЭАЗ» | ед. | 1360 | 1259 | -101 | Показатель достигнут |
| 6. | Подпрограмма 5 «Муниципальная система управления имущественно-земельным комплексом и жилищным фондом» |
| 6.1. | Цель 1.Исполнение полномочий УИЗО в соответствии с действующим законодательством |
| 6.2. | Задача 1.1.Обеспечение эффективной деятельности УИЗО |
| 6.3. | Целевой показатель 1.1.1. Выполнение значений целевых показателей Программы | УИЗО | % | 100 | 135 | 35 | Показатель достигнут |

Блок 2.Финансовое обеспечение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | План на 12 месяцев 2016 г. (тыс.руб.) | Факт за 12 месяцев 2016 г. (тыс.руб.) | Отклонение (+. -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа «Имущественно-земельная политика в городе Березники» | Всего, в том числе | 3 998 497,9 | 2 442 258,5 | -1 556 239,4 |  |
|  |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации города (далее – УИЗО) | 3 911 529,5 | 2 361 022,9 | -1 550 506,6 |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий» (далее - МКУ «УЭАЗ») | 86 968,4 | 81 235,6 | -5 732,8 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Эффективное управление муниципальным имуществом» | Всего, в том числе | 17 477,7 | 14 018,6 | -3 459,1 |  |
|  |  | УИЗО | 17 477,7 | 14 018,6 | -3 459,1 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» |  | 17 477,7 | 14 018,6 | -3 459,1 |  |
| 2.2. | Подготовительные мероприятия для вовлечения в оборот | УИЗО, бюджет муниципального образования «Город Березники» (далее - МО «Город Березники» | 1 853,0 | 1 759,9 | -93,1 | Экономия в результате проведения процедур закупок. Принятие решения приватизировать объекты способом публичного предложения, в связи с чем переоценка большей части объектов не потребовалась. Не потребовалась оплата за экспертизу рыночной стоимости объекта в Арбитражном суде |
| 2.3. | Обеспечение эффективного содержания, эксплуатации и сохранности муниципального имущества муниципальной казны | УИЗО, бюджет МО «Город Березники» | 13 548,9 | 12 258,7 | -1 290,2 | Получена экономия по расходам на содержание муниципального имущества в связи с неосвобождением арендатором муниципального имущества (здания по ул. Мира, 29а, ул. Березниковская, 122), а также продажей и передачей в аренду помещений. Экономия в связи с оплатой поставленных топливно-энергетических ресурсов по показаниям приборов учета. Экономия денежных средств по работам по подготовке зданий к отопительному периоду в связи с выполнением данных работ МКУ «УЭАЗ». Не выставлены счета за октябрь, ноябрь 2016 г. по контракту на оказание услуг технической охраны |
| 2.4. | Приобретение имущества в муниципальную собственность | УИЗО, бюджет МО «Город Березники» | 2 075,8 | 0,0 | -2 075,8 | Не состоялся электронный аукцион на поставку школьного автобуса |
| 3. | Подпрограмма 2 «Эффективное управление земельными ресурсами» | Всего, в том числе | 1 632,9 | 1 105,7 | -527,2 |  |
|  |  | УИЗО | 1 632,9 | 1 105,7 | -527,2 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными ресурсами» | УИЗО | 1 632,9 | 1 105,7 | -527,2 |  |
| 3.2. | Подготовительные мероприятия для вовлечения в оборот | УИЗО, бюджет МО «Город Березники» | 526,6 | 387,8 | -138,8 | Меньшее, чем запланировано, количество заявок на предоставление земельных участков и экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
| 3.3. | Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, и их постановка на государственный кадастровый учет для бесплатного предоставления многодетным семьям | УИЗО, бюджет МО «Город Березники» | 539,6 | 180,3 | -359,3 | Расторжение контракта на выполнение кадастровых работ, оплата произведена по фактически выполненному объему работ |
| 3.4. | Освобождение земельных участков | УИЗО, бюджет МО «Город Березники» | 566,7 | 537,6 | -29,1 | Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур |
| 4. | Подпрограмма 3 «Эффективное управление муниципальным жилищным фондом» | Всего, в том числе | 3 850 209,2 | 2 303 774,7 | -1 546 434,5 |  |
|  |  | УИЗО | 3 850 209,2 | 2 303 774,7 | -1 546 434,5 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан» | УИЗО | 3 850 209,2 | 2 303 774,7 | -1 546 434,5 |  |
| 4.2. | Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, подлежащих сносу | УИЗО, бюджет МО «Город Березники» | 137 665,1 | 9 409,8 | -128 255,3 | Не все граждане, проживающие в домах, признанных аварийными, могли подобрать подходящие по площадям варианты квартир в связи с тем, что в течение 2016 года АО «Корпорация развития Пермского края» предлагались квартиры только в 12 новых домах. Остальные новые дома будут предложены для заключения договоров в 2017 году |
| 4.3. | Организация учета, распределения и содержания муниципального жилищного фонда | УИЗО, бюджет МО «Город Березники» | 9 190,9 | 9 079,2 | -111,7 | В связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации госпошлина за выдачу свидетельств о смерти для оформления выморочного имущества не платится. Размер предоставленных субсидий на возмещение затрат в связи с выполнением работ по установке приборов учета воды, электрической энергии в помещениях муниципального жилищного фонда г. Березники составил меньше запланированного в связи с утверждением порядка их предоставления 21.11.2016 |
| 4.4. | Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами и проживающих совместно членов их семей | УИЗО, бюджет Пермского края | 3 215,5 | 3 215,5 | 0,0 |  |
| 4.5. | Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | УИЗО, бюджет Пермского края | 10,1 | 10,0 | -0,1 |  |
| 4.6. | Реализация мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники | УИЗО, бюджет Пермского края | 2 754 213,3 | 1 352 992,5 | -1 401 220,8 | Не все граждане, проживающие в домах, признанных аварийными, смогли подобрать подходящие по площадям варианты квартир в связи с тем, что в течение 2016 года АО «Корпорация развития Пермского края» предлагались квартиры только в 12 новых домах. Остальные новые дома будут предложены для заключения договоров в 2017 году |
| 4.7. | Субсидии из федерального бюджета на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники | УИЗО, бюджет Пермского края, федеральный бюджет | 858 022,0 | 858 022,0 | 0,0 |  |
| 4.8. | Обеспечение жильем молодых семей в городе Березники | УИЗО, бюджет МО «Город Березники» | 22 854,1 | 17 317,2 | -5 536,9 | Срок реализации свидетельств молодыми семьями составляет 7 месяцев, в связи с чем не по всем выданным в ноябре, декабре 2016 г. свидетельствам произведены социальные выплаты |
| 4.9. | Обеспечение жильем молодых семей | УИЗО, бюджет Пермского края | 388,8 | 388,8 | 0,0 |  |
| 4.10. | Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы | УИЗО, федеральный бюджет | 22 019,3 | 17 868,2 | -4 151,1 |  |
| 4.11. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы) | УИЗО, бюджет Пермского края | 38 230,7 | 31 072,1 | -7 158,6 |  |
| 4.12. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | УИЗО, бюджет Пермского края | 1 887,6 | 1 887,6 | 0,0 |  |
| 4.13. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов» | УИЗО, бюджет Пермского края | 2 511,8 | 2 511,8 | 0,0 |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Эффективное управление эксплуатацией административных зданий и обеспечение бесперебойного функционирования имущества социальной сферы» | Всего, в том числе | 86 968,4 | 81 235,6 | -5 732,8 |  |
|  |  | УИЗО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МКУ «УЭАЗ» | 86 968,4 | 81 235,6 | -5 732,8 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности казенных учреждений» | МКУ «УЭАЗ» | 86 791,4 | 81 058,6 | -5 732,8 | Экономия натуральных показателей по расходу тепловой энергии и общим домовым нуждам по водоснабжению, фактический расход горюче-смазочных материалов составил менее запланированного. Экономия по техническому обслуживанию автомобилей в связи с меньшей, чем запланировано, фактической потребностью в результате обновления автопарка. Экономия в результате проведения конкурсных процедур. Расторгнут контракт на выполнение работ по ремонту кровли с ООО «Мастер-Дом». Отложено проведение работ по ремонту входных групп по адресу: ул. Пятилетки, 53. Электронный аукцион на замену щитовых в здании администрации города состоялся 12.12.2016, контракт заключен 09.01.2017. В связи с поздним финансированием аукцион на приобретение 2-х автомобилей проведен 05.12.2016, контракт заключен 28.12.2016, исполнение контракта ожидается в 2017 году |
| 5.2. | Содержание казенных учреждений | МКУ «УЭАЗ», бюджет МО «Город Березники» | 86 791,4 | 81 058,6 | -5 732,8 |  |
| 5.3. | Основное мероприятие «Обеспечение исполнения судебных решений» | МКУ «УЭАЗ», бюджет МО «Город Березники» | 177,0 | 177,0 | 0,0 |  |
| 5.4. | Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | МКУ «УЭАЗ», бюджет МО «Город Березники» | 177,0 | 177,0 | 0,0 |  |
| 6. | Подпрограмма 5 «Муниципальная система управления имущественно-земельным комплексом и жилищным фондом» | Всего, в том числе | 42 209,7 | 42 123,9 | -85,8 |  |
|  |  | УИЗО | 42 209,7 | 42 123,9 | -85,8 |  |
| 6.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | УИЗО | 25 780,3 | 25 742,1 | -38,2 |  |
| 6.2. | Содержание органов местного самоуправления | УИЗО, бюджет МО «Город Березники» | 25 780,3 | 25 742,1 | -38,2 |  |
| 6.3. | Основное мероприятие «Информационное обеспечение» | УИЗО | 22,2 | 21,0 | -1,2 |  |
| 6.4. | Информирование населения через средства массовой информации, публикация нормативных актов | УИЗО, бюджет МО «Город Березники» | 22,2 | 21,0 | -1,2 |  |
| 6.5. | Основное мероприятие «Обеспечение исполнения судебных решений» | УИЗО | 16 407,2 | 16 360,8 | -46,4 |  |
| 6.6. | Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | УИЗО, бюджет МО «Город Березники» | 16 407,2 | 16 360,8 | -46,4 |  |