# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

29.03.2016							№ 907

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759, за 2015 год

В соответствии с постановлением администрации города                  от 09.09.2013 № 1418 «Об утверждении Порядка разработки                       и реализации муниципальных программ города Березники»

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории города Березники», утвержденной постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759, за 2015 год.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города		                                                            С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 29.03.2016 № 907

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территории города Березники»,

утвержденной постановлением администрации города от 01.11.2013 № 1759,

(наименование Программы)

за 2015 год

(отчетный период)

БЛОК 1. ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: создание благоустроенных территорий города и комфортной среды проживания горожан |
| 1.1. | Задача 1.1.Приведение в нормативное состояние объектов внешнего благоустройства |
| 1.2. | Целевой показатель 1.1.1. Доля благоустроенных парков и скверов по отношению к общей территории парков и скверов | управление благоустройства администрации города | % | 24,9 | 25,6 | +0,7 |  |
| 1.3. | Задача 1.2.Комплексное развитие улично-дорожной сети |
| 1.4. | Целевой показатель 1.2.1. Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | управление благоустройства администрации города | % | 51,3 | 51,4 | +0,1 |  |
| 1.5. | Задача 1.3.Создание благоприятной экологической обстановки |
| 1.6. | Целевой показатель 1.3.1. Площадь городских территорий, освобождаемых от несанкционированных свалок | управление благоустройства администрации города | м2 | 42 000 | 42 000 | 0 |  |
| 1.7. | Задача 1.4.Обеспечение эффективной деятельности управления благоустройства администрации города и МКУ «Служба благоустройства г. Березники» |
| 1.8. | Целевой показатель 1.4.1. Выполнение значений целевых показателей Программы | управление благоустройства администрации города | % | 100 | 100,7 | +0,7 |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий» |
| 2.1. | Цель 1: приведение в нормативное состояние объектов внешнего благоустройства |
| 2.2. | Задача 1.1.Обновление фонда зеленых насаждений и содержание городского зеленого хозяйства |
| 2.3. | Целевой показатель 1.1.1. Доля замененных деревьев от общего количества старовозрастных тополей на городских территориях | управление благоустройства администрации города | % | 1,5 | 1,5 | 0 |  |
| 2.4. | Задача 1.2.Развитие системы сетей наружного освещения (НО) |
| 2.5. | Целевой показатель 1.2.1. Доля восстановленных и реконструированных сетей наружного освещения от необходимой протяженности сетей наружного освещения | управление благоустройства администрации города | % | 63,8 | 64,9 | +1,1 |  |
| 2.6. | Задача 1.3.Содержание мест захоронения в соответствии с нормативными требованиями, ремонт объектов кладбища |
| 2.7. | Целевой показатель 1.3.1. Количество мест захоронений, соответствующих нормативным требованиям | управление благоустройства администрации города | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |
| 3.1. | Цель 1: комплексное развитие улично-дорожной сети |
| 3.2. | Задача 1.1.Улучшение и восстановление транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог |
| 3.3. | Целевой показатель 1.1.1. Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог | управление благоустройства администрации города | км | 9,69 | 9,82 | +0,13 |  |
| 3.4. | Целевой показатель 1.1.2. Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании | управление благоустройства администрации города | км | 265,69 | 265,69 | - |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Создание благоприятной экологической обстановки» |
| 4.1. | Цель 1: создание благоприятной экологической обстановки |
| 4.2. | Задача 1.1.Проведение санитарно-профилактических мероприятий |
| 4.3. | Целевой показатель 1.1.1. Площадь городских территорий, освобожденных от несанкционированных свалок | управление благоустройства администрации города | м2 | 42 000 | 42 000 | 0 |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы» |
| 5.1. | Цель 1: исполнение полномочий управления благоустройства администрации города и МКУ «Служба благоустройства г. Березники» в соответствии с действующим законодательством |
| 5.2. | Задача 1.1.Обеспечение эффективной деятельности управления благоустройства администрации города и МКУ «Служба благоустройства г. Березники» |
| 5.3. | Целевой показатель 1.1.1. Выполнение значений целевых показателей | управление благоустройства администрации города | % | 100 | 100,7 | +0,7 |  |

БЛОК 2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ВЦП, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | План на 2015 год (тыс.руб.) | Факт за 2015 год (тыс.руб.) | Отклонение (+, -) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | «Комплексное благоустройство территории города Березники» | Всего, в том числе | 596 246,9 | 534 098,2 | 62 148,7 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель – управление благоустройства администрации города (далее – УБ) |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ «Управление капитального строительства» (далее – МКУ УКС) |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий» | Всего, в том числе | 146 709,5 | 140 380,8 | 6 328,7 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УБ |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание и ремонт мест захоронения | Ответственный исполнитель – УБ | 5 604,0 | 5 046,5 | 557,5 | Оплата по факту выполненных работ |
| 2.2. | Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Ответственный исполнитель – УБ | 2 592,6 | 2 592,6 | 0,0 |  |
| 2.3. | Мероприятия по празднованию 70-летия Победы в ВОВ | Ответственный исполнитель – УБ | 11 035,1 | 10 950,0 | 85,1 |  |
| 2.4. | Приведение в нормативное состояние зеленого хозяйства | Ответственный исполнитель – УБ | 26 364,6 | 24 807,8 | 1 556,8 | Не освоено по муниципальному контракту в связи с банкротством подрядчика |
| 2.5. | Содержание сетей наружного освещения | Ответственный исполнитель – УБ | 18 545,9 | 18 545,9 | 0,0 |  |
| 2.6. | Благоустройство парков и скверов и прочие мероприятия по благоустройству | Ответственный исполнитель – УБ | 28 399,1 | 24 354,9 | 4 044,2 | По благоустройству городского парка (разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) подрядчиком не соблюдены сроки выполнения работ; по другим мероприятиям - оплата по факту выполненных работ |
| 2.7. | Содержание общественных туалетных модулей | Ответственный исполнитель – УБ | 1 247,1 | 1 247,1 | 0,0 |  |
| 2.8. | Реконструкция и восстановление сетей наружного освещения | Ответственный исполнитель – УБ | 14 415,4 | 14 415,4 | 0,0 |  |
| 2.9. | Строительство кладбища на площадке южнее производственной базы по пр. Ленина, 92 | Ответственный исполнитель – УБ | 13 252,2 | 13 252,2 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 2.10. | Реконструкция Комсомольского парка | Ответственный исполнитель – УБ | 20 461,6 | 20 436,7 | 24,9 |  |
| 2.11. | Реконструкция сквера на пересечении улиц Юбилейная – Свердлова | Ответственный исполнитель – УБ | 4 791,9 | 4 731,7 | 60,2 |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | Всего, в том числе | 412 984,1 | 363 194,7 | 49 789,4 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УБ |  |  |  |  |
| 3.1. | ВЦП «Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Ответственный исполнитель – УБ | 169 928,3 | 169 928,3 | 0,0 |  |
| 3.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | Ответственный исполнитель – УБ | 169 928,3 | 169 928,3 | 0,0 |  |
| 3.2. | Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие учреждений | Ответственный исполнитель – УБ | 10 661,2 | 10 661,2 | 0,0 |  |
| 3.3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ответственный исполнитель – УБ | 52 946,8 | 52 944,8 | 2,0 |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ответственный исполнитель – УБ | 103 191,0 | 61 121,7 | 42 069,3 | Подрядчиками не соблюдены сроки выполнения работ |
| 3.5. | Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Ответственный исполнитель – УБ | 4 424,6 | 4 424,6 | 0,0 |  |
| 3.6. | Содержание светофорных объектов, паспортизация автомобильных дорог | Ответственный исполнитель – УБ | 2 294,4 | 2 280,4 | 14,0 | Оплата по факту выполненных работ |
| 3.7. | Разработка проектов организации дорожного движения | Ответственный исполнитель – УБ | 385,4 | 385,4 | 0,0 |  |
| 3.8. | Разработка планов по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | Ответственный исполнитель – УБ | 694,0 | 694,0 | 0,0 |  |
| 3.9. | Оценка уязвимости автомобильных дорог и искусственных сооружений | Ответственный исполнитель – УБ | 213,9 | 213,9 | 0,0 |  |
| 3.10. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального бюджета | Ответственный исполнитель – УБ | 392,1 | 392,1 | 0,0 |  |
| 3.11. | Конкурс на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края» | Ответственный исполнитель – УБ | 249,7 | 249,7 | 0,0 |  |
| 3.12. | Строительство участков автомобильных дорог в районе Суханово, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | Ответственный исполнитель – УБ | 1 135,9 | 0,0 | 1 135,9 | Подрядчиком не соблюдены сроки выполнения работ, ПСД проходит государственную экспертизу |
| 3.13. | Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Большевистская - ул. Мира | Ответственный исполнитель – УБ | 57 225,9 | 52 538,4 | 4 687,5 | Экономия средств, работы оплачены по факту выполнения |
| 3.14. | Реконструкция ул. Новосодовая от Чуртанского шоссе до поворота на мост через р. Кама | Ответственный исполнитель – УБ | 4 574,2 | 4 574,2 | 0,0 |  |
| 3.15. | Реконструкция моста через реку Толыч | Ответственный исполнитель – УБ | 1 866,7 | 0,0 | 1 866,7 | Подрядчиком не соблюдены сроки выполнения работ, ПСД проходит государственную экспертизу |
| 3.16. | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Ответственный исполнитель – УБ | 2 800,0 | 2 786,0 | 14,0 | Экономия средств, работы оплачены по факту выполнения |
| 4. | Подпрограмма 3 «Создание благоприятной экологической обстановки» | Всего, в том числе | 14 245,3 | 8 264,7 | 5 980,6 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УБ |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 4.1. | Мониторинг ливневых вод |  | 528,8 | 528,8 | 0,0 |  |
| 4.2 | Проведение санитарно-профилактических мероприятий | Ответственный исполнитель – УБ | 2 120,1 | 2 091,5 | 28,6 |  |
| 4.3. | Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Ответственный исполнитель – УБ | 13,0 | 13,0 | 0,0 |  |
| 4.4. | Строительство полигона захоронения ТБО и ПО III-IV классов опасности г. Березники | Ответственный исполнитель – УБ | 2 104,4 | 1 685,0 | 419,4 | Срок исполнения муниципального контракта – 1 квартал 2016 г. |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 4.5. | Строительство очистных сооружений на выпусках систем ливневой канализации города Березники в водные объекты (р. Быгель, Нижне-Зырянское водохранилище) | Ответственный исполнитель – УБ | 5 916,3 | 383,7 | 5 532,6 | Подрядчиками не соблюдены сроки выполнения работ |
| 4.6. | Рекультивация городской свалки | Ответственный исполнитель – УБ | 3 562,7 | 3 562,7 | 0,0 |  |
|  |  | соисполнитель – МКУ УКС |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Программы» | Всего, в том числе | 22 308,0 | 22 258,0 | 50,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель - УБ |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления | ответственный исполнитель - УБ | 13 311,3 | 13 299,9 | 11,4 | Экономия |
| 5.2. | Средства на исполнение судебных актов, за исключением кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | ответственный исполнитель - УБ | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |
| 5.3. | Конкурс на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края» | ответственный исполнитель - УБ | 5,3 | 5,3 | 0,0 |  |
| 5.4. | Составление протоколов об административных правонарушениях | ответственный исполнитель - УБ | 150,7 | 150,7 | 0,0 |  |
| 5.5. | Обеспечение деятельности казенных учреждений | ответственный исполнитель - УБ | 8 820,7 | 8 782,1 | 38,6 |  |