Информация

о реализации мероприятий по достижению запланированных значений показателей доступности, предусмотренных в муниципальной «дорожной карте» на 2016 год

от муниципального образования «Город Березники»

(наименование муниципального образования)

| № п/п | Наименование мероприятия | Информация об исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование нормативной правовой базы |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации города |
| 1.1. | Изучение и анализ нормативно-правовых документов, научной литературы по проблеме обеспечения доступности для инвалидов объектов образования | Выполнено |
| 1.2. | Корректировка паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, программ | Выполнено |
| 1.3. | Разработка локальных актов учреждений | Выполнено |
| 1.4. | Подготовка финансово-экономического обоснования, необходимого для поэтапного выполнения работ по адаптации приоритетных объектов в целях создания доступности для инвалидов | Выполнено |
| Управление по вопросам образования администрации города |
| 1.5. | Корректировка паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, образовательных программ и программ развития ОО | Наличие 100% паспортов доступности, в которых определены категории доступности образовательных учреждений. Произведена корректировка образовательных программ и программ развития образовательных учреждений с учетом потребностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ. |
| 1.6. | Разработка локальных актов учреждений | Разработаны и утверждены локальные нормативные актов муниципальных образовательных организаций по созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2017-2025 годы |
| 1.7. | Подготовка финансово-экономического обоснования, необходимого для поэтапного выполнения работ по адаптации приоритетных объектов в целях создания доступности для инвалидов | Разработаны и утверждены финансово-экономические планы с учетом мероприятий по повышению доступности объектов для инвалидов и других ММГН на 2017-2025 годы |
| Управление культуры администрации города |
| 1.8. | Разработка и утверждение организационно-распорядительных документов о порядке оказания помощи инвалидам | Во всех учреждениях проведены инструктажи и приказами по учреждению назначены ответственные по вопросам оказания помощи инвалидам и другим ММГН |
| 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |
| Управление архитектуры и градостроительства администрации города |
| 2.1. | Выдача разрешения на строительство объекта | выполнено |
| 2.2. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | выполнено |
| 2.3. | Приемка в эксплуатацию выполненных ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировки помещений с целью их перевода из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) | выполнено |
| МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий» |
| 2.4. | Приобретение комплекта тактильных знаков и указателей для слабовидящих и слепых в помещения по адресу: г. Березники, ул. Парковая, 7 | Выполнено во 2 квартале 2016 г. |
| 2.5. | Приобретение комплекта тактильных знаков и указателей для слабовидящих и слепых в административное здание по адресу: г. Березники, ул. О.Кошевого, 9а | Выполнено во 2 квартале 2016 г. |
| 2.6. | Приобретение комплекта знаков и средств для обустройства 1 парковочного места для автотранспортных средств инвалидов на парковке административного здания по адресу: г.Березники, ул.Ломоносова, 60 | Выполнено в 3 квартале 2016 г. |
| 2.7. | Приобретение комплекта знаков и средств для обустройства 1 парковочного места для автотранспортных средств инвалидов на парковке административного здания по адресу: г.Березники, Советский пр-т, 39 | Выполнено во 2 квартале 2016 г. |
| 2.8. | Приобретение комплекта знаков и средств для обустройства 1 парковочного места для автотранспортных средств инвалидов на парковке административного здания по адресу: г.Березники, ул.О.Кошевого, 9а | Выполнено во 2 квартале 2016 г. |
| 2.9. | Нанесение контрастных полос на первой и последней ступени лестничных маршей снаружи и внутри административного здания по адресу: г. Березники, ул. О.Кошевого, 9а | Выполнено в 4 квартале 2016 г. |
| 2.10. | Нанесение контрастных полос на первой и последней ступени лестничных маршей снаружи и внутри административного здания по адресу: г. Березники, ул. Ломоносова, 60 | Выполнено в 3 квартале 2016 г. |
| 2.11. | Нанесение контрастных полос на первой и последней ступени лестничных маршей снаружи и внутри административного здания по адресу: г. Березники, Советский проспект, 39 | Выполнено в 3 квартале 2016 г. |
| 2.12. | Нанесение контрастных полос на первой и последней ступени лестничных маршей снаружи и внутри объекта по адресу: г. Березники, ул.Парковая, 7 | Выполнено в 3 квартале 2016 г. |
| Комитета по физической культуре и спорту администрации города |
| 2.13. | Обследование действующих зданий, помещений, в которых гражданам предоставляются образовательные услуги, на соответствие требований действующих строительных норм и правил. | Выполнено |
| 2.14. | Внесение изменений в паспорта доступности (после проведения ремонтных работ, закупки оборудования) | Выполнено |
| 2.15. | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ | Выполнено |
| 2.16. | Разработка локально-сметной документации, проведение экспертизы проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, в том числе: | Выполнено |
| 2.17. | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) |  |
|  | МБУ ДО ДЮСШ «Темп», ПСД по дополнительному освещению легкоатлетического манежа | Дополнительно установлены светильники |
| 2.18. | Организация и проведение ремонтных работ на объектах: |  |
|  | Вход (входы) в здание: |  |
| 2.18.1 | 1.Пандус (наружный) МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» -Устройство пандусов | Выполнено |
| 2.18.2 | 2.Тамбур МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» - Ремонт козырька | Выполнено |
| 2.19. | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) |  |
|  | МБУ ДО ДЮСШ «ОЛИМП» 1. Ремонт путей эвакуации | Не исполнено |
| 2.20. | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) |  |
| 2.20.1 | МАУ ДО ДЮСШ «КРИСТАЛЛ» - Ремонт трибуны | Не исполнено |
| 2.20.2 | -МБУ ДО «СДЮСШОР по борьбе самбо и дзюдо» - перенос спортивных залов и гардероба | Не исполнено |
| 2.21. | Санитарно-гигиенические помещения |  |
| 2.21.1 | 1.Туалетная комната: МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», МБУ ДО ДЮСШ «Темп» - Ремонт санузлов | Не исполнено Не исполнено |
| 2.21.2 | 2.Душевая/ванная комната: МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», МАУ ДО ДЮСШ «КРИСТАЛЛ»: -Ремонт душевой | Не исполнено Не исполнено |
| 2.21.3 | 3.Бытовая комната (гардеробная) МАУ ДО ДЮСШ «КРИСТАЛЛ» - Ремонт гардероба | Выполнено |
| 2.21.4 | МБУ ДО ДЮСШ «Темп» -Ремонт раздевалок | Выполнено |
| Управление благоустройства администрации города |
| 2.22. | Устройство пониженного бортового камня с возвышением от верха проезжей части не более 4 см на пешеходных переходах для инвалидов и других маломобильных групп населения: - ул. Пятилетки, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Ломоносова; - ул. Большевистская, на участке от ул. Мира до ул. Свердлова. | Выполнено. |
| 2.23. | Капитальный ремонт, ремонт пешеходных тротуаров: в рамках кап.ремонта участка а/д ул. Пятилетки, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Ломоносова; в рамках реконструкции участка а/д ул. Большевистская, на участке от ул. Мира до ул. Свердлова; - в рамках ремонта а/д, не отвечающих нормативным требованиям: - кап. ремонт тротуара по ул. К. Маркса, от ул. Юбилейная до ул. Аксакова; - ремонт 6 участков тротуаров (ул. Комсомольская; ул. Степанова, от ул. Свободы до ул. К. Маркса; ул. Труда, от ул. К. Маркса до ул. О.Кошевого; ул. Мира, от жилого дома № 69 до жилого дома № 83 по ул. Мира; ул. Пятилетки, от жилого дома № 107 до жилого дома № 115 по ул. Пятилетки; ул. Красноборова); - ремонт лестницы с устройством пандуса к пешеходному переходу по ул. Свердлова, 69 (р-н музыкальной школы); - устройство тротуара по ул. Льва Толстого от здания ЦНТТ по адресу В.Бирюковой, 9А до ж/д № 23 по ул. Л.Толстого; - устройство асфальтобетонного покрытия проезда от дороги на БПКРУ-4 до памятника воинам, погибшим при исполнении служебного долга. | Выполнено. |
| 2.24. | Наличие оборудованных парковочных мест для транспорта инвалидов и других маломобильных групп населения | В 2016 году в адрес 14 организаций (магазинов, торговых центров, бизнес-центров) направлены письма с требованием обеспечить удовлетворение минимальных потребностей маломобильных групп населения в городе Березники в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», о выделении не менее 10 % парковочных мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Требование выполнено 12 организациями. |
| Управление по вопросам образования администрации города |
| 2.25. | Обследование действующих зданий, помещений, в которых гражданам предоставляются образовательные услуги, на соответствие требований действующих строительных норм и правил. | Уточнение плана мероприятий по созданию условий доступности объекта для инвалидов и МГН |
| 2.26. | Внесение изменений в паспорта доступности | Внесены изменения в паспорта доступности 114 объектов (100%), в которых уточнены категории доступности образовательных учреждений |
| 2.27. | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ | Готовность образовательных учреждений к проведению ремонтных работ, направленных на создание доступной среды |
| 2.28. | Ремонт входной группы: - МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 15 (адрес: г. Березники, Советский пр., 69) | Выполнено. Составлен ЛСР на устройство пандуса. ОУ готово к проведению ремонтных работ, направленных на создание доступной среды |
| 2.29. | Ремонт санитарно-бытовых помещений: - на 1 этаже здания в МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 15, (адрес: г. Березники, Советский пр., 69) - на 3 этаже в МАОУ СОШ № 17 (адрес: г. Березники, ул. Ломоносова, д.114) | Выполнено. ОУ готово к проведению ремонтных работ, направленных на создание доступной среды Выполнено. ОУ готово к проведению ремонтных работ, направленных на создание доступной среды |
| 2.30. | Капитальный ремонт входной группы: -МАДОУ «Детский сад №3» (ул. Юбилейная, д. 52а, ул. Юбилейная, д. 52, ул. Юбилейная, д. 38); - МАДОУ «Детский сад № 6», ул. Юбилейная, д.76, ул. Свердлова, д.124 - МАДОУ «Детский сад №15 ул. М. Сибиряка, д. 37 - МАДОУ «Детский сад №24» ул. Мира, д. 114 - МАДОУ «Детский сад № 66» ул. Юбилейная, д. 67а - МАДОУ «Детский сад №74» ул. Юбилейная, д. 123 - МАДОУ «Детский сад №78» ул. Пятилетки, д. 97 | Не выполнено, так как проведено более тщательное обследование объектов дошкольного образования, определены приоритетные объекты, разработан план мероприятий до 2025 года |
| 2.31. | Реконструкция помещения для обустройства туалетной комнаты (инвалиды, ММГН): - МАУДО ДДЮТ (адрес: г.Березники, ул. Ломоносова, д.89а); - МАУДО ЦДЮНТТ (адрес: г. Березники, ул. В.Бирюковой, д.9) | Не выполнено, так как проведение данных работ было запланировано в рамках софинансирования |
| 2.32. | Реконструкция пандуса: МАУДО ЦДЮНТТ (адрес: г.Березники, ул.В.Бирюковой, д.9) | Не выполнено, так как проведение данных работ было запланировано в рамках софинансирования |
| 2.33. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт актового зала: МАУ ДО ДДЮТ (адрес: г. Березники, ул. Ломоносова, д.89а) | Выполнено. ОУ готово к проведению ремонтных работ, направленных на создание доступной среды |
| 2.34. | Организация и проведение ремонтных работ на объектах: | Увеличение количества объектов образования, доступных для ММГН |
| 2.35. | Ремонт входной группы: - МАОУ СОШ № 14 (адрес: г.Березники, ул.Набережная, д.47) - МАОУ СОШ № 2 (адрес: г.Березники, ул.Пятилетки, д.21), | Выполнено. Не выполнено, так как средства были перенаправлены на выполнение предписаний Роспотребнадзора |
| 2.36. | Приобретение переносных сборно-разборных пандусов: - МАОУ «СОШ с УИОП № 3» - МАОУ СОШ № 30 | Не выполнено, так как средства были перенаправлены на выполнение предписание Роспотребнадзора |
| Управление культуры администрации города |
| 2.37. | Приведение территории прилегающей к МАУ «КДЦ», МБУК «ДМШ №1» к нормативному состоянию | Направлено письмо в управление благоустройства о приведении территории к нормативному состоянию. Работы запланированы на 2017 год. |
| 2.38. | Обозначение контрастными полосами лестничных маршей | Выполнено |
| 2.39. | Обозначение тактильной направляющей полосой пути движения инвалидов с нарушением органов зрения (КДЦ, ДМШ1) | Выполнено |
| 2.40. | Обозначение тактильными табличками помещений (КДЦ, ДМШ 2) | Выполнено |
| 2.41. | Оборудование общественного туалета в городском парке культуры и отдыха с кабиной для инвалидов-колясочников и обустройством пандуса | Выполнено |
| 2.42. | Установка качелей для детей с ограниченными возможностями здоровья | Выполнено |
| 2.43. | Приобретение и установка кнопки вызова с приемником «Универсал» (ДМШ № 2, | Выполнено |
| 2.44. | Разработка ПСД на ремонт асфальтового покрытия территории ДМШ № 1 | Выполнено |
| 2.45. | Изготовить копии музейных предметов для занятий с посетителями ОВЗ | Выполнено |
| 2.46. | Приобретение мнемосхем (КДЦ, БИХМ | Выполнено |
| 2.47. | Приобретение экспозиционных табличек по Брайлю в БИХМ | Выполнено |
| 2.48. | Приобретение видео увеличителей для слабовидящих БИХМ | Выполнено |
| 2.49. | Устройство входной группы в центральной городской библиотеке | Выполнено |
| 2.50. | Приобретение информационных стендов для всех филиалов библиотек | Выполнено |
| 2.51. | Нанесение на прозрачные полотна дверей контрастной маркировки в ШТБ | Выполнено |
| 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| Комитета по физической культуре и спорту администрации города |
| 3.1. | для всех категорий инвалидов: |  |
| 3.1.1. | Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам | 2016-2018 |
| Управление по вопросам образования администрации города |
| 3.2. | для всех категорий инвалидов: |  |
| 3.2.1. | формирование штата тьюторов по сопровождению детей-инвалидов, обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях | Проведена подготовительная работа для введения тьюторов в штатное расписание: разработаны положения о тьюторстве, должностная инструкция тьютора и пр. |
| 3.2.2. | организация оказания образовательных услуг инвалидам на дому (по заявлению родителей (законных представителей) | Обеспечение доступности образовательной услуги для детей-инвалидов: МАДОУ «Детский сад №71», МАУ ДО ЦДЮНТТ, МАУ ДО СЮН, МАУ ДО ЦДТ «Гном», в 15 общеобразовательных организациях |
| 3.2.3 | приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации | Выполнено частично |
| 3.2.4. | размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам | Выполнено частично |
| 3.3. | для инвалидов по зрению: |  |
| 3.3.1. | размещение необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: - МАДОУ «Детский сад № 59» (адрес: Советский проспект, 65а); - МАДОУ «Детский сад № 71» (адрес: ул. Свердлова, 88) | Выполнено частично |
| 3.3.2. | адаптация официальных сайтов организаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению: МАДОУ «Детский сад № 59» (адрес: Советский проспект, 65а); МАДОУ «Детский сад № 71» (адрес: ул. Свердлова, 88) | 100% официальных сайтов образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет адаптированы с учетом потребностей инвалидов по зрению |
| Управление культуры администрации города |
| 3.4. | Размещение на сайтах учреждений информации о состоянии доступности объекта и услуг, адаптированной с учетом особенностей восприятия | На сайтах всех учреждений размещена информация о доступности объекта и услуг (с версией для слабовидящих) |
| 3.5. | Обслуживание на дому через родственников и сотрудников соцзащиты читателей библиотек с ОВЗ | Выполнено |
| 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним) |
| МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий» |
| 4.1. | Проведение инструктирования/ обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам (приказом по учреждения (объектам) назначены ответственные лица, осуществляющие инструктирование сотрудников с записью в журнале инструктажей) | Исполняется |
| Управление по вопросам образования администрации города |
| 4.2. | Подбор кадров и привлечение внутренних кадровых резервов для работы по обучению детей с ОВЗ и их индивидуального сопровождения | Подбор кадров ведется в соответствии со штатным расписанием организаций и потребностями в оказании образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 4.3. | Повышение квалификации работников на курсах по вопросам предоставления услуг инвалидам и другим ММГН | Обучено 315 работников (ДОУ –132, СОШ - 175, УДО – 8 педагогов) |
| 4.4. | Участие в семинарах по обучению специалистов | В семинарах по обучению специалистов участвовало 394 работника (ДОУ – 222, СОШ-161, УДО – 11) |
| 4.5. | Инструктирование специалистов | Выполнено. 100% работников образовательных организаций прошли инструктирование по вопросам предоставления услуг инвалидам и другим ММГН |
| Управление культуры администрации города |
| 4.6. | Инструктирование сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности учреждений для ММГН | Проведены инструктажи с сотрудниками, работающими с инвалидами |
| 4.7. | Назначить ответственных за оказание помощи инвалидам | Приказами учреждений назначены ответственные за оказание помощи инвалидам |